## Arkusz1
Omówienie zrealizowanych wydatków majątkowych gminy i powiatu w podziale na zadania, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
Lp. | Dział | Rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania | Plan | WPF/ R | Wykonanie | % wykonania | R/ WPF | Lata
Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ |  |  |  |  | 9200000 | #VALUE! | 9200000 | 100%
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody |  |  |  |  | 9200000 | #VALUE! | 9200000 | 100%
1 | 400 | 40002 | 10/WNW/I/G | Wodociągi Płockie Spółka z o.o. | 4000000 | R | 4000000 | 100% | R | 2017
Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. w celu dokapitalizowania spółki.
2 | 400 | 40002 | 07/WNW/I/G | Wodociągi Płockie Spółka z o.o. - rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka | 5200000 |  | 5200000 | 100% | WPF | 2017- 2019
Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. w celu dokapitalizowania spółki, z przeznaczeniem na rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ulicy 3. Maja, w Alei Kobylińskiego (od ulicy Łukasiewicza do ulicy Bielskiej), alei Spacerowej i ulicy Tysiąclecia oraz na przebudowę wodociągu w ulicy Ostatniej.
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  |  |  | 79411823.27 | #VALUE! | 77432064.37 | 97.51%
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy |  |  |  |  | 3867 | WPF | 3866.5 | 99.99%
3 | 600 | 60004 | 83/WIRI/I/G | Realizacja projektu „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku” | 3867 | WPF | 3866.5 | 99.99% | WPF UE | 2013-2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku wykonywane były czynności nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów dynamicznej informacji pasażerskiej, monitoringu wizyjnego i bezpieczeństwa.
Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie |  |  |  |  | 44052995.34 | 0 | 42338884.69 | 96.11%
4 | 600 | 60013 | 02/BIS/I/P | Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płock | 44052995.34 |  | 42338884.69 | 96.11% | WPF UE | 2015 - 2018
W ramach powyższego zadania w 2017 roku kontynuowano roboty budowlane związane z budową trasy północno - zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła „Boryszewo” w ulicy Otolińskiej do węzła „Bielska” oraz rozpoczęto roboty budowlane w zakresie realizacji kolejnego etapu obwodnicy na odcinku od węzła „Bielska” do węzła „Długa”, z terminem zakończenia 30.06.2018 roku. Ponadto zapewniono nadzór inwestorski i autorski nad robotami oraz kontrolę robót w ramach badań laboratoryjnych. W 2017 roku zadanie zostało sfinansowane środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 w wysokości 30.070.064,36 zł.
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe |  |  |  |  | 7723132 | 0 | 7718380.05 | 99.94%
5 | 600 | 60014 | 11/MZD/I/P | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 5221W ulicy Harcerskiej w m. Płock – etap II | 7723132 |  | 7718380.05 | 99.94% | R | 2017
W ramach zadania w 2017 roku rozbudowano odcinek ulicy Harcerskiej w zakresie przebudowy jezdni, chodników, budowy ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego i budowy kanalizacji deszczowej. Zadania zostało dofinansowane ze środków z budżetu państwa, w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" kwotą 3.000.000,00 zł.
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu |  |  |  |  | 9605229.91 | #VALUE! | 9516933.95 | 99.08%
6 | 600 | 60015 | 02/WIRI/I/P | Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową | 5313.6 | WPF | 5313.6 | 100% | WPF | 2013-2019
W ramach powyższego zadania w 2017 roku wykonywano czynności nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi.
7 | 600 | 60015 | 03/WIRI/I/P | Parking przy ulicy Otolińskiej – budżet obywatelski | 13530 | R | 13530 | 100% | WPF | 2016-2018
W ramach powyższego zadania w 2017 roku rozliczono umowę z Wykonawcą z 2016 roku na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej parkingu przy ulicy Otolińskiej.
8 | 600 | 60015 | 01/BIS/I/P | Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo | 846240 | WPF | 824100 | 97.38% | WPF UE | 2016-2020
W ramach powyższego zadania w 2017 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla inwestycji pn. „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W” wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na Osiedlu Trzepowo oraz uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowej inwestycji. Ponadto zawarto umowę o dofinansowanie zadania ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020.
9 | 600 | 60015 | 13/MZD/I/P | Rozbudowa ulicy Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich – prace przygotowawcze | 158328.7 | WPF | 156696.43 | 98.97% | WPF | 2014-2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy ulic Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich w zakresie rozbudowy jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz budowy ścieżki rowerowej.
10 | 600 | 60015 | 14/MZD/I/P | Rozbudowa ulicy Bielskiej | 4398609.5 |  | 4350508.46 | 98.91% | WPF | 2013-2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy ulicy Bielskiej w zakresie odprowadzania wód do rzeki Brzeźnicy. Ponadto rozbudowano ulicę Bielską na odcinku od ulicy Wiadukt do ulicy Sierpeckiej, z wyłączeniem węzła obwodnicy "Bielska", w zakresie budowy ronda, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego i parkingów.
11 | 600 | 60015 | 18/MZD/I/P | Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo | 1491222.52 | WPF | 1491222.52 | 100% | WPF EU | 2016-2018
W ramach powyższego zadania w 2017 roku rozpoczęto rozbudowę ciągu drogowego ulic: Kostrogaj i Wiadukt w zakresie przebudowy jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego, budowy parkingów, ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Przemysłowej na odcinku od ulicy Gwardii Ludowej do ulicy Kostrogaj w zakresie jezdni, chodników, zatok postojowych, budowy ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej, z terminem zakończenia 16.07.2018 roku. W 2017 roku zadanie zostało sfinansowane środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 w wysokości 861.523,09 zł.
12 | 600 | 60015 | 19/MZD/I/P | Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Sierpeckiej – budżet obywatelski | 380000 | R | 379217.22 | 99.79% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku przebudowano chodnik wzdłuż ulicy Sierpeckiej, na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy Krzywej.
13 | 600 | 60015 | 22/MZD/I/P | Przebudowa ulicy Chopina | 191583.76 |  | 191583.76 | 100% | WPF | 2014-2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zakończono przebudowę ulicy Chopina na odcinku pomiędzy ulicą Bielską a ulicą Obrońców Płocka 1920 r.
14 | 600 | 60015 | 24/MZD/I/P | Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej | 203824 |  | 203824 | 100% | WPFUE | 2016-2018
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy i rozbudowy ciągu drogowego ulic Tysiąclecia i Mickiewicza oraz przebudowy i rozbudowy ulicy Łukasiewicza. Ponadto rozpoczęto rozbudowę ulicy Łukasiewicza, z terminem zakończenia 31.08.2018 roku. Na realizację zadania podpisano umowę o dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020.
15 | 600 | 60015 | 25/MZD/I/P | Przebudowa mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu ulicy Szpitalnej | 70395 | R | 65903.9 | 93.62% | WPF | 2016-2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu ulicy Szpitalnej.
16 | 600 | 60015 | 27/MZD/I/P | Rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa | 1694370.37 | WPF | 1683221.6 | 99.34% | WPF | 2014-2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zakończono rozbudowę odcinka ulicy Dobrzykowskiej, w tym również w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, ścieżki rowerowej oraz budowy i przebudowy oświetlenia ulicznego.
17 | 600 | 60015 | 28/MZD/I/P | Przebudowa chodników w ciągu ulicy Sienkiewicza | 151812.46 |  | 151812.46 | 100% | WPF | 2015-2017
W 2017 roku rozliczono finansowo zadanie, obejmujące przebudowę chodników w ciągu ulicy Sienkiewicza, którego faktyczna realizacja została ukończona w 2016 roku.
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne |  |  |  |  | 11043151.01 | #VALUE! | 10870551.17 | 98.44%
18 | 600 | 60016 | 04/WIRI/I/G | Przebudowa parkingów przy ulicy Norwida | 179490.87 | R | 176686.44 | 98.44% | WPF | 2016-2018
W ramach powyższego zadania w 2017 roku wykonano badania geotechniczne pod budowę parkingu przy ulicy Norwida 7. Ponadto opracowano dokumentację projektowo -kosztorysową oraz wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie parkingu przy ulicy Norwida 7. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w 2018 roku.
19 | 600 | 60016 | 05/WIRI/I/G | Budowa ulicy Strażackiej wraz z brakującą infrastrukturą | 101722.07 | WPF | 83640 | 82.22% | WPF | 2016-2020
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Strażackiej wraz z odbudową nawierzchni ulicy, w oparciu o umowę zawartą w 2016 roku.
20 | 600 | 60016 | 06/WIRI/I/G | Budowa parkingu przy ulicy Piaska wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego | 1717769.27 | R | 1709012.03 | 99.49% | WPF | 2016-2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz rozbiórkę budynku po dawnym przedszkolu. Ponadto wykonano roboty budowlane związane z budową parkingu przy ulicy Piaska wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.
21 | 600 | 60016 | 08/WIRI/I/G | Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą | 3045971.93 | WPF | 3045971.93 | 100% | WPF | 2008-2021
W ramach powyższego zadania w 2017 roku wykonano roboty budowlane związane z budową ulicy Borowickiej na odcinku od ulicy Harcerskiej do skrzyżowania z ulicą Botaniczną wraz z brakującą infrastrukturą - I etap.
22 | 600 | 60016 | 20/WIRI/I/G | Budowa łącznika Czwartaków – Graniczna – Centrum do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ulicę Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną) | 411700.04 | WPF | 410992.98 | 99.83% | WPF | 2013-2018
W ramach powyższego zadania w 2017 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy łącznika Czwartaków – Graniczna – Centrum – do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ulicę Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną) z nawiązaniem do węzła komunikacyjnego służącego skomunikowaniu Centrum Handlowo - Usługowego Graniczna z ulicą Wyszogrodzką i trasą Ks. Jerzego Popiełuszki w Płocku.
23 | 600 | 60016 | 30/WIRI/A/I/G | Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica – Podolszyce Południe – prace przygotowawcze | 50000 | R | 0 | 0% | WPF | 2016-2017
W 2017 roku trwały negocjacje związane z pozyskiwaniem działek, na których możliwe będzie opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej związanej z budową połączenia komunikacyjnego pomiędzy osiedlami Podolszyce Południe – Imielnica. Brak wykonania finansowego związany jest z przedłużającymi się procedurami dotyczącymi pozyskania działek.
24 | 600 | 60016 | 35/WIRI/I/G | Budowa ulicy Ośnickiej | 43896.8 | WPF | 0 | 0% | WPF | 2015-2019
W ramach powyższego zadania w 2017 roku kontynuowano prace związane z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, na podstawie umowy zawartej w 2016 roku, w zakresie nawierzchni drogi wraz z chodnikami, wjazdami, dojściami do posesji oraz miejscami postojowymi z terminem zakończenia 30.01.2018 roku.
25 | 600 | 60016 | 02/WSB/D/I/G | Rozliczenie zadania pn. ”Przebudowa ulicy Obrońców Płocka 1920 r.” | 5490 |  | 5485.31 | 99.91% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku przekazano dotację do Wojewody Mazowieckiego tytułem zwrotu środków inwestycyjnych po rozliczeniu zadania pn. „Przebudowa ulicy Obrońców Płocka 1920 r."
26 | 600 | 60016 | 43/WIRI/I/G | Budowa ulicy Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą | 231991.17 |  | 231387.45 | 99.74% | WPF | 2016-2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku nastąpiło finansowe rozliczenie robót budowlanych wykonanych w 2016 roku.
27 | 600 | 60016 | 47/WIRI/I/G | Budowa parkingu na Osiedlu Dworcowa - budżet obywatelski | 15098.5 |  | 9901.5 | 65.58% | WPF | 2017-2018
W ramach powyższego zadania w 2017 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy parkingu na Osiedlu Dworcowa przy zbiegu ulic: Lasockiego i Reja. Całkowite finansowe rozliczenie umowy na opracowanie ww. dokumentacji nastąpi w 2018 roku.
28 | 600 | 60016 | 48/WIRI/I/G | Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 5 - budżet obywatelski | 10000 |  | 4674 | 46.74% | WPF | 2017-2018
W ramach powyższego zadania w 2017 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 5 (przed reformą Gimnazjum Nr 3) wraz z budową nowego ogrodzenia oraz zagospodarowaniem terenu przy ulicy Krakówka. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w 2018 roku.
29 | 600 | 60016 | 58/WIRI/I/G | Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą | 33580 |  | 9410.5 | 28.02% | WPF | 2017-2018
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Swojskiej na odcinku od wybudowanego skrzyżowania ulicy Swojskiej z ulicą Czwartaków do zmodernizowanej w latach ubiegłych ulicy Swojskiej wraz z sięgaczami i brakującą infrastrukturą techniczną, z terminem zakończenia 22.01.2018 roku. Wydatki poniesione w ramach realizacji zadania dotyczą opracowania map do celów projektowych w zakresie zmiany geometrii ulicy Swojskiej oraz tyczenia studni kanalizacji deszczowej. Niski procent wykonania wydatków związany jest z brakiem zgody właściciela nieruchomości na wykonanie przebudowy urządzeń elektroenergetycznych, w związku z powyższym zaszła konieczność wszczęcia procedury administracyjnej w zakresie uzyskania decyzji na zajęcie nieruchomości w celu wykonania przebudowy.
30 | 600 | 60016 | 59/WIRI/I/G | Budowa ul. Filtrowej oraz ul. Górnej (rondo) | 4920 |  | 4920 | 100% | WPF | 2017-2018
W ramach powyższego zadania w 2017 roku wykonano pomiary wysokościowe rzędnych infrastruktury podziemnej i naziemnej oraz nawierzchni skrzyżowań ulic: Wyszogrodzkiej, Chabrowej, sięgaczy ulicy Filtrowej, Agrestowej, Kalinowej w odniesieniu do zaprojektowanej ulicy Filtrowej. Ponadto planowano wykonanie robót budowlanych, jednakże pomimo trzykrotnie ogłaszanego postępowania przetargowego nie wyłoniono wykonawcy robót w 2017 roku.
31 | 600 | 60016 | 03/WKŚII/I/G | Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic) | 237471.18 | WPF | 237149.59 | 99.86% | WPF | 2015-2018
W ramach powyższego zadania w 2017 roku wykonano przebudowę chodników pomiędzy ulicą Bartniczą 1 a Miodową 5; pomiędzy Obrońców Westerplatte 12 - 14; przy ulicy Na Skarpie 7 oraz Kredytowej 1, 2, 3 i 4. Ponadto wykonano badania geotechniczne gruntu oraz dokumentację projektowo - kosztorysową zagospodarowania terenu wokół garaży przy ulicy Gintera.
32 | 600 | 60016 | 08/MZD/I/G | Rozbudowa ulicy Zielonej - I etap | 420814.07 |  | 420814.07 | 100% | WPF | 2017-2018
W ramach powyższego zadania w 2017 roku rozpoczęto I etap rozbudowy ulicy Zielonej, z terminem zakończenia 15.06.2018 roku.
33 | 600 | 60016 | 18/MZD/I/G | Rozbudowa ulicy Traugutta | 1670000 | WPF | 1668382.57 | 99.9% | WPF | 2014-2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku rozbudowano ulicę Traugutta wraz z brakującą infrastrukturą.
34 | 600 | 60016 | 19/MZD/I/G | Przebudowa chodnika przy ulicy Południowej – budżet obywatelski | 346345.5 |  | 346242.18 | 99.97% | WPF | 2017-2018
W ramach powyższego zadania w 2017 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz przebudowano chodnik przy ulicy Południowej.
35 | 600 | 60016 | 23/MZD/I/G | Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka | 100000 |  | 95694.5 | 95.69% | WPF | 2016-2020
W ramach powyższego zadania w 2017 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kutnowskiej i Góry. Ponadto w ramach optymalizacji funkcjonowania urządzeń i instalacji sygnalizacji świetlnej, dla zapewnienia ciągłości pracy sygnalizacji na skrzyżowaniu ulicy Wyszogrodzkiej z aleją Jana Pawła II i aleją Armii Krajowej opracowano i wykonano niezależne funkcjonalnie przyłącze kablowe.
36 | 600 | 60016 | 24/MZD/I/G | Rozbudowa ulicy Polnej | 1322592.71 | WPF | 1322592.71 | 100% | WPF | 2014-2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zakończono prace związane z rozbudową ulicy Polnej.
37 | 600 | 60016 | 26/MZD/I/G | Wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu | 420000 | WPF | 415360.81 | 98.9% | WPFUE | 2016-2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zakończono prace projektowe budowy i modernizacji ciągów pieszych i ścieżek rowerowych w zakresie Tras: R-21 ciąg ulic: Obrońców Westerplatte – Nowy Rynek; R-23 al. J. Kilińskiego i ulicy Mostowej; R-17 ulicy Grabówka, na odcinku od ulicy ks. Niedzielaka do ulicy Gościniec oraz ulicy Korczaka, na odcinku od ulicy Gościniec do ulicy Zarzecznej.
38 | 600 | 60016 | 30/MZD/I/G | Rozbudowa odcinka ulicy Na Skarpie | 77813.39 | WPF | 77813.39 | 100% | WPF | 2013-2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zakończono prace związane z rozbudową odcinka ulicy Na Skarpie.
39 | 600 | 60016 | 33/MZD/I/G | Przebudowa elementów pasa drogowego | 17392.49 |  | 17392.49 | 100% | R | 2017
W ramach zadania w 2017 roku wykonano brakujący odcinek chodnika przy ulicy Synagogalnej.
40 | 600 | 60016 | 37/MZD/I/G | Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego | 439091.02 | WPF | 439091.02 | 100% | WPF | 2016-2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zakończono i rozliczono przebudowę ulicy Kazimierza Wielkiego na odcinku od ulicy Okrzei do Placu Stary Rynek.
41 | 600 | 60016 | 38/MZD/I/G | Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem | 140000 |  | 137935.7 | 98.53% | WPF | 2015-2018
W ramach powyższego zadania w 2017 roku wykonano ciągi komunikacyjne i miejsca postojowe dla parkingu zlokalizowanego pomiędzy ulicami Kobylińskiego i Bartniczą.
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne |  |  |  |  | 13530 | 0 | 13530 | 100%
42 | 600 | 60017 | 02/WIRI/I/G | Budowa drogi wewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 20 – prace przygotowawcze | 13530 |  | 13530 | 100% | WPF | 2016-2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy drogi przejazdowej na terenie szkoły.
Rozdział 60095 - Pozostała działalność |  |  |  |  | 6969918.01 | 0 | 6969918.01 | 100%
43 | 600 | 60095 | 12/MZD/I/G | Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka | 6969918.01 |  | 6969918.01 | 100% | WPF UE | 2016-2018
W ramach powyższego zadania zgodnie z „Programem zrównoważonego rozwoju dróg rowerowych na terenie miasta Płocka do 2033 roku w ujęciu krajowym, regionalnym i lokalnym” w 2017 roku zaprojektowano ścieżki rowerowe oraz zakończono budowę ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Dobrzykowskiej, na odcinku od ul. Wąskiej do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa. Ponadto rozpoczęto budowę ścieżek rowerowych w zakresie Tras: R-70 od Wisły ulicami: Kolejową, Portową, Popłacińską do granicy miasta, z terminem realizacji do 19.02.2018 r.; R-32 ul. Dobrzykowska na odcinku od Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa do granicy miasta, z terminem zakończenia do 10.01.2018 r.; R-1 od al. Armii Krajowej, w ul. Wyszogrodzkiej, al. Piłsudskiego, Al. Jachowicza do ul. Bielskiej, z terminem realizacji do 30.05.2018 r. W 2017 roku zadanie zostało sfinansowane środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 w wysokości 2.004.019,96 zł.
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  |  |  |  | 14025954.96 | #VALUE! | 12053176.18 | 85.93%
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  |  |  |  | 5857531.6 | #VALUE! | 4027947.17 | 68.77%
44 | 700 | 70005 | 01/BON/I/G | Wykupy do zasobu gminy | 4600000 | WPF | 3649363.57 | 79.33% | WPF | 2014-2017
W 2017 roku w ramach tworzenia zasobów gruntowych gminy nabyto nieruchomości przy ulicach: Armii Krajowej, Dziewiarskiej, Piłsudskiego, Ośnickiej, Chełmińskiej, Roguckiego, Sienkiewicza, Zgliczyńskiego, Otolińskiej, Dworcowej, Lasockiego, Płoskiego, Okólnej, Tumskiej, 1. Maja, Kazimierza Wielkiego i w Obrębie 1.
45 | 700 | 70005 | 01/WGDII/I/G | Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości | 1000000 | R | 127514.59 | 12.75% | R | 2017
W ramach zadania w 2017 roku wypłacono środki finansowe dla osób prawnych i fizycznych za grunty przejęte pod drogi w oparciu o decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych. Niski procent wykonania wydatków związany jest z przedłużającymi się procedurami wydawania prawomocnych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.
46 | 700 | 70005 | 19/MOPS/I/G | Przyłącze budynków Środowiskowego Domu Samopomocy do miejskiej sieci ciepłowniczej | 100000 |  | 100000 | 100% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku wykonano przyłączenie budynków Środowiskowego Domu Samopomocy przy ulicy Mickiewicza 5 i 7 do miejskiej sieci ciepłowniczej.
47 | 700 | 70005 | 05/WIRIII/I/G | Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego – prace przygotowawcze | 157531.6 |  | 151069.01 | 95.9% | WPF | 2017-2018
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zakończono prace przygotowawcze związane z opracowaniem dokumentacji obejmujące szczegółową kwerendę źródłową, szczegółową inwentaryzację pomiarową i fotograficzną wnętrza obiektu oraz badania konserwatorskie, wynikające z umowy zawartej w 2016 roku. Ponadto opracowano projekt koncepcji programowo - przestrzennej modernizacji budynku Urzędu Stanu Cywilnego.
Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego |  |  |  |  | 7000000 | 0 | 7000000 | 100%
48 | 700 | 70021 | 01/WNW/I/G | Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Padlewskiego 6 | 2000000 |  | 2000000 | 100% | R | 2017
Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z przeznaczeniem na nadbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Padlewskiego 6. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat w wysokości 918.263,89 zł.
49 | 700 | 70021 | 12/WNW/I/G | Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - Etap I - Budynek mieszkalny wielorodzinny Nr 1 przy ulicy F. Kleeberga w Płocku | 5000000 |  | 5000000 | 100% | WPF | 2017-2018
Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z przeznaczeniem na budowę budynku komunalnego zlokalizowanego przy ulicy Kleeberga.
Rozdział 70095 – Pozostała działalność |  |  |  |  | 1168423.36 | #VALUE! | 1025229.01 | 87.74%
50 | 700 | 70095 | 02/WKŚII/I/G | Infrastruktura techniczna dla budownictwa | 486001 | WPF | 486001 | 100% | WPF | 2016-2022
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zrealizowano wnioski dotyczące odpłatnego przejęcia odcinka sieci kanalizacji deszczowej wybudowanej w ulicach: Jasnej, Żyznej, Górnej i Otolińskiej.
51 | 700 | 70095 | 29/WIRIII/I/G | Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar - etap III | 2624.83 | WPF | 2624.83 | 100% | WPF | 2014-2019
W ramach powyższego zadania w 2017 roku prowadzone były czynności związane z nadzorem nad zielenią na Osiedlu Miodowa - Jar, na podstawie umowy zawartej w 2016 roku.
52 | 700 | 70095 | 10/WIRI/I/G | Budynek socjalny z toaletą publiczną na Osiedlu Podolszyce Północ - budżet obywatelski | 143790.12 |  | 143479.17 | 99.78% | WPF | 2016-2017
W 2017 roku rozliczono finansowo umowę zawartą w 2016 roku, dotyczącą budowy budynku socjalnego z toaletą publiczną (w formie rozbudowy istniejącego budynku stróżówki) wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Północnym na Osiedlu Podolszyce Północ.
53 | 700 | 70095 | 01/BZN/I/G | Przebudowa budynków komunalnych | 337500 |  | 194616.6 | 57.66% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku: wybudowano przyłącze budynków przy ulicy Piaska i ulicy Harcerskiej 91 do miejskiej kanalizacji sanitarnej; przebudowano kominy w budynku przy ulicy Sienkiewicza 13 a b c; przebudowano węzły sanitarne w budynku przy ulicy Otolińskiej 23; przebudowano schody do budynku przy ulicy 3. Maja 16. Ponadto opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową termomodernizacji i odwodnienia budynku przy ulicy Bocznej 5 oraz kontynuowano wymianę stolarki okiennej w budynku przy ulicy 3. Maja 16.
54 | 700 | 70095 | 02/BZN/I/G | Rozliczenie nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z realizacją inwestycji – parkingu przy ulicy Sienkiewicza 47 | 198507.41 |  | 198507.41 | 100% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku dokonano rozliczenia nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. w związku z realizacją inwestycji, polegającej na budowie parkingu przy ulicy Sienkiewicza 47 na działce o nr ewid. 546/3 obręb 8, stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock.
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |  |  |  |  | 5234350.77 | #VALUE! | 4901363.36 | 93.64%
Rozdział 71035 – Cmentarze |  |  |  |  | 730404.09 | WPF | 717814.31 | 98.28%
55 | 710 | 71035 | 14/WIRI/I/G | Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu | 730404.09 | WPF | 717814.31 | 98.28% | WPF | 2012-2020
W ramach powyższego zadania w 2017 roku wykonano roboty budowlane związane z przebudową urządzeń wodnych melioracji oraz rozbudową cmentarza komunalnego. Ponadto wykonano inwentaryzację zieleni.
Rozdział 71095 – Pozostała działalność |  |  |  |  | 4503946.68 | 4361146.68 | 4183549.05 | 92.89%
56 | 710 | 71095 | 04/BIS/I/G | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku | 4361146.68 | 4361146.68 | 4040772.23 | 92.65% | WPF | 2015-2033
W ramach powyższego zadania w 2017 roku dokonywano płatności na rzecz partneta prywatnego w związku z realizacją umowy nr 27/WRM.I/Z/2563/2015 zawartej w 2015 roku, której przedmiotem jest termomodernizacja, zarządzanie energią i utrzymanie części obiektów w Płocku, w celu osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej.
57 | 710 | 71095 | 24/WIRI/I/G | Zagospodarowanie skweru na Cmentarzu Komunalnym | 142800 |  | 142776.82 | 99.98% | WPF | 2016-2017
W 2017 roku nastąpiło finansowe rozliczenie robót budowlanych wykonanych w 2016 roku, polegających na zagospodarowaniu skweru na Cmentarzu Komunalnym.
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA |  |  |  |  | 1696394.7 | 0 | 1682369.2 | 99.17%
Rozdział 72095 - Pozostała działalność |  |  |  |  | 1696394.7 | 0 | 1682369.2 | 99.17%
58 | 720 | 72095 | 01/WOPIII/I/G | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem | 842000 |  | 827974.5 | 98.33% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zakupiono urządzenia sieciowe do systemu MDOK, zestaw komputerowy, trzy laptopy oraz urządzenie wielofunkcyjne. Ponadto zakupiono oprogramowanie: EAP XLM Legislator, Artlantis 6 Studio oraz Auto Cad LT 2018 dla potrzeb urzędu.
59 | 720 | 72095 | 01/WOPIV/I/G | Rozliczenie projektu pn."Płocka Platforma Teleinformatyczna e - Urząd" | 854394.7 |  | 854394.7 | 100% | R | 2017
Powyższe środki zostały przeznaczone na rozliczenie projektu pn. "Płocka Platforma Teleinformatyczna e - Urząd".
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA |  |  |  |  | 2406287.63 | #VALUE! | 2283836.61 | 94.91%
Rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu |  |  |  |  | 2303876.63 | #VALUE! | 2181754.21 | 94.7%
60 | 750 | 75023 | 02/WIRIII/I/G | Modernizacja dziedzińca Urzędu Miasta Płocka wraz z infrastrukturą podziemną | 1086794 | R | 1083746.32 | 99.72% | WPF | 2016 -2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zakończono roboty budowlano - montażowe związane z przebudową dziedzińca Urzędu Miasta Płocka wraz z przebudową infrastruktury podziemnej oraz z budową nowej nawierzchni i elementów małej architektury.
61 | 750 | 75023 | 06/WIRIII/I/G | Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej | 717082.63 | R | 649491.57 | 90.57% | WPF | 2016-2020
W 2017 roku rozliczono finansowo umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zawartą w 2016 roku oraz wykonano roboty budowlane związane z realizacją I etapu dostosowania budynków Urzędu Miasta do wymagań ochrony przeciwpożarowej. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w 2018 roku.
62 | 750 | 75023 | 03/BOT/I/G | Adaptacja pomieszczeń Urzędu Miasta Płocka na pomieszczenia archiwum zakładowego | 250000 |  | 208820.32 | 83.53% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń biurowych na pomieszczenia biurowo - archiwalne w budynku przy ulicy Stary Rynek 1.
63 | 750 | 75023 | 04/BOT/I/G | Zakup samochodów dla potrzeb Urzędu Miasta | 190000 |  | 182296 | 95.95% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zakupiono dwa samochody osobowe dla potrzeb Urzędu Miasta.
64 | 750 | 75023 | 21/WIRIII/I/G | Przebudowa wejścia do budynku E Urzędu Miasta Płocka wraz z przebudową biura obsługi klienta | 60000 |  | 57400 | 95.67% | R | 2017
W 2017 roku wykonano roboty budowlane związane z przebudową wejścia do budynku E Urzędu Miasta Płock od strony ulicy Kazimierza Wielkiego wraz z przebudową biura obsługi klienta na pomieszczenie biurowe.
Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |  |  |  |  | 25314 | 0 | 25313.4 | 99.99%
65 | 750 | 75085 | 12/ZJO/I/G | Zakup i montaż klimatyzatorów dla Zarządu Jednostek Oświatowych | 25314 |  | 25313.4 | 99.99% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zakupiono i zamontowano klimatyzatory w nowej siedzibie Zarządu Jednostek Oświatowych.
Rozdział 75095 - Pozostała działalność |  |  |  |  | 77097 | 0 | 76769 | 99.57%
66 | 750 | 75095 | 01/PF/I/G | Realizacja projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta z pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego" | 67097 |  | 67097 | 100% | WPF UE | 2016-2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku przekazane zostały dotacje dla partnerów projektu (tj. Gąbin, Powiat Gostyniński) na zakup systemów dziedzinowych i usprawnień elektronicznych w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz na zakup sprzętu komputerowego i mebli niezbędnych do funkcjonowania punktów potwierdzania profilu zaufanego. Zadanie sfinansowane zostało środkami z budżetu Unii Europejskiej.
67 | 750 | 75095 | 01/PP/I/G | Zakup defibrylatora wraz z wyposażeniem do Centrum Aktywności Seniora | 10000 |  | 9672 | 96.72% | R | 2017
W ramach powższego zadania w 2017 roku zakupiono defibrylator wraz z wyposażeniem do Centrum Aktywności Seniora.
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  |  |  |  | 3669315.66 | #VALUE! | 3315496.96 | 90.36%
Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji |  |  |  |  | 6500 | 0 | 6500 | 100%
68 | 754 | 75404 | 04/WZK/I/P | Zakup psa służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji | 6500 |  | 6500 | 100% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku przekazane zostały środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku psa służbowego, który będzie wykorzystywany do wykonywania zadań z zakresu utrzymania bezpieczeństwa mieszkańców miasta.
Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej |  |  |  |  | 1380000 | #VALUE! | 1077391.6 | 78.07%
69 | 754 | 75410 | 01/WZK/I/P | Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | 1000000 | WPF | 700000 | 70% | WPF | 2013-2018
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kontynuacji budowy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ulicy Popłacińskiej 8.
70 | 754 | 75410 | 02/WZK/I/P | Zakup samochodów ratowniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | 300000 |  | 300000 | 100% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.
71 | 754 | 75410 | 03/WZK/I/P | Zakup urządzeń do dekontaminacji skażonych ubrań strażackich - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | 60000 |  | 57465.6 | 95.78% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku przekazane zostały środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzeń (pralki i suszarki) do dekontaminacji skażonych ubrań strażackich dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.
72 | 754 | 75410 | 05/WZK/I/P | Budowa ściany do ćwiczeń z ratownictwa wysokościowego w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | 20000 |  | 19926 | 99.63% | WPF | 2017-2018
W ramach powyższego zadania w 2017 roku przekazane zostały środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie prac projektowych budowy ściany do ćwiczeń z ratownictwa wysokościowego w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |  |  |  |  | 2194551.23 | #VALUE! | 2188429.99 | 99.72%
73 | 754 | 75411 | 02/KMPSP/I/P | Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 | 2162000 | WPF | 2162000 | 100% | WPF | 2013-2018
W ramach powyższego zadania w 2017 roku ze środków pochodzących z dotacji celowej kontynuowano budowę Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ulicy Popłacińskiej 8.
74 | 754 | 75411 | 03/KMPSP/I/P | Budowa studni dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku | 6121.24 |  | 0 | 0% | R | 2017
Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu niesprzjających warunków atmosferycznych.
75 | 754 | 75411 | 04/KMPSP/I/P | Budowa ogrodzenia dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku | 26429.99 |  | 26429.99 | 100% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku wykonano ogrodzenie dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. Zadanie finansowane było środkami pozyskanymi z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne |  |  |  |  | 16000 | 0 | 15910.94 | 99.44%
76 | 754 | 75412 | 06/WZK/I/G | Zakup zestawu ratownictwa technicznego na wyposażenie OSP Płock – Trzepowo | 16000 |  | 15910.94 | 99.44% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zakupiono zestaw ratownictwa technicznego z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo.
Rozdział 75414 – Obrona cywilna |  |  |  |  | 2264.43 | R | 2264.43 | 100%
77 | 754 | 75414 | 01/WZK/I/G | Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka | 2264.43 | R | 2264.43 | 100% | WPFUE | 2016-2018
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zawarto umowę na zakup i montaż elektronicznych syren alarmowych. Zakończenie i finansowe rozliczenie zadania nastąpi w 2018 roku.
Rozdział 75416 – Straż Miejska |  |  |  |  | 70000 | 0 | 25000 | 35.71%
78 | 754 | 75416 | 10/WIRIII/I/G | Rozbudowa budynku Straży Miejskiej | 70000 |  | 25000 | 35.71% | WPF | 2017-2018
W ramach powyższego zadania w 2017 roku wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie przyłącza telekomunikacyjnego. Niski procent wykonania budżetu wynika z niższych niż planowano kosztów realizacji zadania.
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  |  |  | 13404895.21 | #VALUE! | 12838159.22 | 95.77%
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe |  |  |  |  | 4443152.81 | #VALUE! | 4247849.1 | 95.6%
79 | 801 | 80101 | 09/WIRI/I/G | Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12 | 2894957 | WPF | 2893494.01 | 99.95% | WPF | 2015-2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku rozliczono finansowo umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz zakończono roboty budowlane związane z budową boisk, infrastruktury sportowej oraz zagospodarowaniem terenu wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej Nr 12.
80 | 801 | 80101 | 11/WIRI/I/G | Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacja dziedzińca i placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15 | 692172.96 |  | 684842.2 | 98.94% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku wykonane zostały roboty budowlano – montażowe związane z budową boiska do koszykówki i siatkówki przy Szkole Podstawowej Nr 15 oraz modernizacja dziedzińca i placu zabaw przez budynkiem szkoły w ramach budżetu obywatelskiego.
81 | 801 | 80101 | 19/WIRIII/I/G | Wygłuszenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 11 | 4858.5 |  | 4858.5 | 100% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku wykonano badanie pomiaru czasu pogłosu w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 11.
82 | 801 | 80101 | 56/WIRI/I/G | Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18 | 328962.68 |  | 154457 | 46.95% | WPF | 2017-2018
W ramach powyższego zadania w 2017 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową w zakresie budowy sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym, łącznikiem do istniejącego budynku szkoły oraz zagospodarowaniem terenu. Ponadto opracowano dokumentację oraz wykonano roboty rozbiórkowe istniejącej sali gimnastycznej. Wydatki poniesione w ramach realizacji zadania dotyczą również opracowania mapy do celów projektowych oraz analizy opracowanego projektu pod względem dostosowania do wymagań ppoż. Niski procent wykonania budżetu wynika z faktu, iż pomimo ogłoszonego w 2017 roku postępowania przetargowego, nie udało się wyłonić wykonawcy robót budowlanych.
83 | 801 | 80101 | 30/WIRIII/I/G | Dostosowanie bazy lokalowej szkół do zmian w związku z reformą oświaty | 285558 |  | 285047.78 | 99.82% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku opracowano dokumentacje projektowo – kosztorysowe oraz wykonano prace budowlane związane z dostosowaniem bazy lokalowej do wymagań wynikających z reformy oświatowej dla: Szkoły Podstawowej Nr 5, Szkoły Podstawowej Nr 17, Zespołu Szkół Nr 1 oraz Zespołu Szkół Nr 5.
84 | 801 | 80101 | 32/WIRIII/I/G | Dostosowanie budynku szkolnego przy ulicy Miodowej 18 dla Szkoły Podstawowej Nr 17 – prace przygotowawcze | 76066.67 |  | 65190 | 85.7% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku opracowano dokumentację projektową placu zabaw oraz zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem i parkingami, dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych, dostosowania budynku do aktualnych wymagań ochrony ppoż a także aktualizację dokumentacji termomodernizacji budynku, wymiany instalacji centralnego ogrzewania, węzła cieplnego oraz dokumentacji modernizacji pozostałych elementów nie podlegających wymianie, a związanych z programem funkcjonalnym szkoły.
85 | 801 | 80101 | 49/WIRI/I/G | Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 | 16000 |  | 15469.71 | 96.69% | WPF | 2017-2018
W ramach powyższego zadania w 2017 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy szkolnego boiska do piłki nożnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 3.
86 | 801 | 80101 | 11/WIRIII/I/G | Budowa zjazdu i drogi wewnętrznej do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 20 | 66500 |  | 66500 | 100% | R | 2017
W ramach realizacji zadania w 2017 roku wykonany został zjazd z ulicy Podlaskiej oraz droga wewnętrzna do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 20 wraz z kanalizacją deszczową.
87 | 801 | 80101 | 05/SP001/I/G | Szkoła Podstawowa Nr 1 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego | 6988 |  | 6988 | 100% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla potrzeb szkoły.
88 | 801 | 80101 | 05/SP011/I/G | Zakup patelni elektrycznej do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 11 | 6020 |  | 6020 | 100% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zakupiono patelnię elektryczną do kuchni szkolnej.
89 | 801 | 80101 | 05/SP017/I/G | Szkoła Podstawowa Nr 17 - zakup i montaż systemu alarmowego | 7000 |  | 6950 | 99.29% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zakupiono i zamontowano system alarmowy.
90 | 801 | 80101 | 05/SP018/I/G | Szkoła Podstawowa Nr 18 - zakup dygestorium | 10000 |  | 9963 | 99.63% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zakupiono dygestorium do pracowni chemicznej.
91 | 801 | 80101 | 05/SP022/I/G | Szkoła Podstawowa Nr 22 - zakup i montaż klimatyzacji | 10000 |  | 9999.9 | 99.99% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zakupiono i zamontowano dwa klimatyzatory.
92 | 801 | 80101 | 05/SP023/I/G | Szkoła Podstawowa Nr 23 - zakup i montaż systemu alarmowego | 32069 |  | 32069 | 100% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zakupiono i zamontowano system alarmowy.
93 | 801 | 80101 | 05/SP021/I/G | Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej Nr 21 | 6000 |  | 6000 | 100% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zakupiono sztandar dla Szkoły Podstawowej Nr 21.
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne |  |  |  |  | 178050 | 0 | 0 | 0%
94 | 801 | 80102 | 03/BRN/I/P | Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 | 178050 |  | 0 | 0% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7, które zostało unieważnione z powodu wycofania się oferenta.
Rozdział 80104 – Przedszkola |  |  |  |  | 6656100.9 | #VALUE! | 6561794.29 | 98.58%
95 | 801 | 80104 | 07/WIRIII/I/G | Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15 | 210000 | WPF | 194881.03 | 92.8% | WPF | 2015-2017
W 2017 roku rozliczono finansowo umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy placu zabaw oraz wykonane zostały roboty budowlano - montażowe związane z budową placu zabaw dla dzieci w wieku 5-6 lat.
96 | 801 | 80104 | 03/WIRIII/I/G | Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi | 6239758.4 | WPF | 6193938.74 | 99.27% | WPF | 2015-2018
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zakończono, trwające od 2016 roku roboty budowlano - montażowe związane z przebudową budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w 2018 roku.
97 | 801 | 80104 | 08/WIRIII/I/G | Siedziba Miejskiego Przedszkola Nr 17 – prace przygotowawcze | 50000 |  | 22147.06 | 44.29% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku opracowano koncepcję adaptacji części budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego 7 na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 17. Ponadto pokryto koszty opracowania mapy zasadniczej. Niski procent wykonania budżetu wynika z niższych niż planowano kosztów realizacji zadania.
98 | 801 | 80104 | 20/WIRIII/I/G | Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6 | 135000 |  | 129581.32 | 95.99% | WPF | 2017-2019
W ramach powyższego zadania w 2017 roku wykonano roboty związane z zapewnieniem ochrony przeciwpożarowej dla placówki, polegające na wykonaniu placu manewrowego dla wozów bojowych Straży Pożarnej.
99 | 801 | 80104 | 05/PR031/I/G | Miejskie Przedszkole Nr 31 - zakup automatu szorująco – zbierającego | 5842.5 |  | 5842.5 | 100% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zakupiono automat szorująco – zbierający do mycia podłóg w przedszkolu.
100 | 801 | 80104 | 05/PR012/I/G | Miejskie Przedszkole Nr 12 - zakup zmywarki | 6400 |  | 6303.65 | 98.49% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zakupiono zmywarkę do kuchni przedszkolnej.
101 | 801 | 80104 | 05/PR011/I/G | Zakup zmywarki z funkcją wyparzacza dla Miejskiego Przedszkola Nr 11 | 4300 |  | 4299.99 | 99.99% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zakupiono zmywarkę z funkcją wyparzacza do kuchni przedszkolnej
102 | 801 | 80104 | 05/PR009/I/G | Zakup zmywarki gastronomicznej na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 9 | 4800 |  | 4800 | 100% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zakupiono zmywarkę gastronomiczną z funkcją wyparzania na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 9.
Rozdział 80110 – Gimnazja |  |  |  |  | 407646.04 | 0 | 403659.13 | 99.02%
103 | 801 | 80110 | 09/WIRIII/I/G | Przebudowa pomieszczeń zaplecza sanitarno – szatniowego bloku sportowego w Gimnazjum Nr 4 | 381784 |  | 377797.09 | 98.96% | R | 2017
W 2017 roku wykonano roboty budowlane związane z przebudową pomieszczeń zaplecza sanitarno - szatniowego bloku sportowego w gimnazjum.
104 | 801 | 80110 | 05/GM005/I/G | Gimnazjum Nr 5 -zakup dygestorium | 6000 |  | 6000 | 100% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zakupiono dygestorium do pracowni chemicznej.
105 | 801 | 80110 | 05/GM008/I/G | Gimnazjum Nr 8 -zakup pieca konwekcyjno – parowego | 19862.04 |  | 19862.04 | 100% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zakupiono piec konwekcyjno - parowy do stołówki szkolnej.
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe |  |  |  |  | 9009.91 | 0 | 9009.91 | 100%
106 | 801 | 80130 | 03/TMZST/I/P | Realizacja projektu pn. „Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości” | 9009.91 |  | 9009.91 | 100% | WPF | 2016-2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zakupiono zestaw fotograficzny do nauki zawodu fototechnik w Zespole Szkół Technicznych w Płocku. Zadanie sfinansowane zostało środkami z budżetu Unii Europejskiej.
Rozdział 80195 - Pozostała działalność |  |  |  |  | 1710935.55 | 0 | 1615846.79 | 94.44%
107 | 801 | 80195 | 38/WIRI/I/G | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku | 63035.55 |  | 48800 | 77.42% | WPF | 2017-2020
Wydatki poniesione w 2017 roku dotyczyły pełnionego nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji i wdrożenia zdalnego systemu zarządzania energią w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku".
108 | 801 | 80195 | 11/WNW/I/G | Inwestycje Miejskie Sp. z o.o | 1432500 |  | 1432500 | 100% | WPF | 2017-2027
Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. w celu dokapitalizowania spółki.
109 | 801 | 80195 | 03/TMZSZ/I/B/P | Realizacja projektu pn.: „Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu” | 118800 |  | 71430 | 60.13% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zakupiono: stół laboratoryjny do pracowni elektroniki, laptop z oprogramowaniem, tablicę interaktywną, serwer, router do pracowni teleinformatycznej. Zadanie finansowane było środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa. Niższe niż planowano wykonanie wydatków w ramach projektu wynika z nierozstrzygnięcia części zamówień publicznych na zakup sprzętu elektronicznego do pracowni elektroniki.
110 | 801 | 80195 | 03/PF/I/G | Realizacja projektu pn.: „Podstawówka trampoliną do kariery – kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienia jakości nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 17 w Płocku” | 61200 |  | 33106.99 | 54.1% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zakupiono tablicę interaktywną z projektorem, dwie kserokopiarki oraz podłogę interaktywną – 2 sztuki. Zadanie finansowane było środkami z budżetu Unii Europejskiej. Niższe niż planowano wykonanie wydatków w ramach projektu wynika z oszczędności powstałych po przeprowadzeniu procedury zamówień publicznych oraz niepełnego zrealizowania planowanego zakresu zadania w związku z nierozstrzygnięciem zamówienia publicznego na zakup pieca ceramicznego.
111 | 801 | 80195 | 01/PF/I/P | Realizacja projektu pn.: „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Płocku” | 12000 |  | 10480 | 87.33% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zakupiono dwie tablice interaktywne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1. Zadanie finansowane było środkami z budżetu Unii Europejskiej.
112 | 801 | 80195 | 03/SP005/I/G | Szkoła Podstawowa Nr 5 - realizacja projektu pn.: „Przyszłość zaczyna się dziś” | 23400 |  | 19529.8 | 83.46% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zakupiono dwa monitory interaktywne z oprogramowaniem oraz dwa statywy elektryczne. Zadanie finansowane było środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa.
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA |  |  |  |  | 5592959.51 | #VALUE! | 5511700.05 | 98.55%
Rozdział 85195 – Pozostała działalność |  |  |  |  | 5592959.51 | #VALUE! | 5511700.05 | 98.55%
113 | 851 | 85195 | 17/WIRI/I/G | Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego – budżet obywatelski | 42959.51 | WPF | 11700.05 | 27.24% | WPF | 2014-2017
W roku 2017 nastąpiło rozliczenie finansowe zadania.
114 | 851 | 85195 | 55/WIRI/I/G | Budowa tężni solankowej na Osiedlu Winiary - budżet obywatelski | 50000 |  | 0 | 0% | WPF | 2017-2018
W ramach powyższego zadania w 2017 roku trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie wybudowania obiektów małej architektury - tężni solankowej na Osiedlu Winiary wraz z zagospodarowaniem terenu, utwardzeniem pod dojazd samochodów do obsługi tężni i zaprojektowaniem niezbędnej infrastruktury. Z uwagi na fakt, iż Wykonawca dokumentacji nie wywiązał się z umownego terminu realizacji, odstąpiono od umowy.
115 | 851 | 85195 | 02/WNW/I/G | Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. | 5500000 | R | 5500000 | 100% | R | 2017
Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. w celu dokapitalizowania spółki.
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA |  |  |  |  | 78300 | 0 | 73173.01 | 93.45%
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej |  |  |  |  | 62500 | 0 | 57490.51 | 91.98%
116 | 852 | 85202 | 06/WIRIII/I/P | Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej | 62500 |  | 57490.51 | 91.98% | WPF | 2017-2018
W ramach powyższego zadania w 2017 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dostosowania budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz wykonano przebudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w 2018 roku.
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej |  |  |  |  | 15800 | 0 | 15682.5 | 99.26%
117 | 852 | 85219 | 18/MOPS/I/G | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zakup i wdrożenie programu kadrowo - płacowego | 15800 |  | 15682.5 | 99.26% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zakupiono i wdrożono program kadrowo – płacowy na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |  |  |  |  | 147600 | 0 | 147600 | 100%
Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  |  |  |  | 147600 | 0 | 147600 | 100%
118 | 853 | 85324 | 01/BRN/I/P | Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 147600 |  | 147600 | 100% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zakupiono busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |  |  |  |  | 1132122.38 | #VALUE! | 1098547.82 | 97.03%
Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze |  |  |  |  | 48690 | 0 | 47389.88 | 97.33%
119 | 854 | 85403 | 05/SO002/I/P | Zakup sprzętu do siłowni dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 | 14400 |  | 13100 | 90.97% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zakupiono sprzęt do siłowni tj. orbitrek oraz rower poziomy.
120 | 854 | 85403 | 05/SO002/A/I/P | Montaż elektronicznej kontroli dostępu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 | 24300 |  | 24299.88 | 99.99% | R | 2017
W ramach zadania system elektronicznej kontroli dostępu zamontowano w Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnym, sześciu klasach szkoły, sali gimnastycznej oraz bibliotece.
121 | 854 | 85403 | 05/SO002/B/I/P | Zakup automatu myjąco-zbierającego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 | 9990 |  | 9990 | 100% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zakupiono automat myjąco – zbierający na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2.
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne |  |  |  |  | 50000 | 0 | 28290 | 56.58%
122 | 854 | 85406 | 07/WIRIII/I/P | Adaptacja części pomieszczeń w budynku po Gimnazjum Nr 2 przy ul. Jakubowskiego 10 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 | 50000 |  | 28290 | 56.58% | WPF | 2017-2018
W ramach powyższego zadania w 2017 roku wykonano prace projektowe związane z adaptacją pomieszczeń w budynku przy ulicy Jakubowskiego 10 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2. Niski procent wykonania budżetu wynika z niższych niż planowano kosztów realizacji zadania.
Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego |  |  |  |  | 180000 | WPF | 179700 | 99.83%
123 | 854 | 85407 | 05/PWHZPiT/I/P | Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" - zakup samochodu osobowo - dostawczego - budżet obywatelski | 180000 | WPF | 179700 | 99.83% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zakupiono samochód osobowo - dostawczy dla potrzeb Harcerskiego Zespółu Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka".
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne |  |  |  |  | 853432.38 | 0 | 843167.94 | 98.8%
124 | 854 | 85410 | 01/WIRIII/I/P | Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Norbertańskiej | 853432.38 |  | 843167.94 | 98.8% | WPF | 2017-2019
W ramach powyższego zadania w 2017 roku rozpoczęto wykonywanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku oraz modernizacją pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu - I etap, z terminem zakończenia 28.02.2018 roku.
DZIAŁ 855 – RODZINA |  |  |  |  | 119526.5 | 0 | 62880.37 | 52.61%
Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków |  |  |  |  | 15000 | 0 | 12114.12 | 80.76%
125 | 855 | 85505 | 28/WIRIII/I/G | Wymiana ogrodzenia wewnętrznego wokół placów zabaw na terenie Miejskiego Żłobka Nr 3 | 15000 |  | 12114.12 | 80.76% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku wykonano roboty budowlane związane z wymianą ogrodzenia wokół placów zabaw.
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych |  |  |  |  | 6900 | 0 | 6849.99 | 99.28%
126 | 855 | 85510 | 01/RDZ3/I/P | Zakup pieca gazowego dla Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 | 6900 |  | 6849.99 | 99.28% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zakupiono piec gazowy do centralnego ogrzewania budynku.
Rozdział 85595 – Pozostała działalność |  |  |  |  | 97626.5 | 0 | 43916.26 | 44.98%
127 | 855 | 85595 | 05/WIRIII/I/P | Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej przy ulicy Południowej 13 | 97626.5 |  | 43916.26 | 44.98% | WPF | 2017-2018
W ramach powyższego zadania w 2017 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową rozbiórki budynku przy ulicy Południowej 13 oraz wykonano roboty rozbiórkowe. Ponadto opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy nowej siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej. Niski procent wykonania budżetu wynika z niższych niż planowano kosztów realizacji zadania.
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  |  |  | 11652557.32 | #VALUE! | 10738182.88 | 92.15% | R | 2017
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód |  |  |  |  | 107670.2 | #VALUE! | 97000 | 90.09%
128 | 900 | 90001 | 30/WIRI/I/G | Budowa zbiorników retencyjnych i brakującej infrastruktury deszczowej na Osiedlu Radziwie | 10670.2 | R | 0 | 0% | R | 2017
W 2017 roku analizowano możliwość ubiegania się o środki z Unii Europejskiej w ramach konkursów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska.
129 | 900 | 90001 | 04/WKŚII/I/G | Przebudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na Osiedlu Wyszogrodzka | 97000 |  | 97000 | 100% | WPF | 2016-2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową uwzględniającą regulację własności gruntów z przeznaczeniem na: - budowę 2 oczyszczalni wód opadowych, - modernizację zbiornika retencyjnego (w tym odmulenie) wraz z rozbiórką istniejącej zapory z przelewem grawitacyjnym i budową nowej zapory, - wykonanie umocnień siatkowo - kamiennych rowu B - N wraz z przebudową jego koryta, - budowę drogi dojazdowej w skomplikowanych warunkach terenowych, m.in. umożliwiającej wykonywanie prac budowlanych na zbiorniku i jego otoczeniu, a w konsekwencji dojście do obiektu w celu wykorzystania rekreacyjnego i prowadzenia czynności eksploatacyjnych, - budowę systemu do nawadniania i p.poż. dla najbliższego otoczenia, - przystosowanie terenów pod rekreację (nasadzenia zieleni, obiekty małej architektury, oświetlenie obiektu).
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi |  |  |  |  | 1003080 | 0 | 998008 | 99.49%
130 | 900 | 90003 | 06/WKŚII/I/G | Zakup urządzeń komunalnych | 36300 |  | 31228 | 86.03% | R | 2017
W ramach zadania w 2017 roku zakupiono kabinę do miniciągnika KUBOTA oraz traktorek ogrodowy na potrzeby realizacji prac na terenie Parku Północnego.
131 | 900 | 90003 | 08/WKŚII/I/G | Zakup zamiatarki ulicznej | 966780 |  | 966780 | 100% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zakupiono zamiatarkę uliczną o dużej mocy, z funkcją oczyszczania ulic na mokro.
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |  |  |  |  | 323685.22 | 0 | 314096.77 | 97.04%
132 | 900 | 90005 | 01/WKŚI/I/G | Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji | 323685.22 |  | 314096.77 | 97.04% | WPF | 2016-2021
W ramach powyższego zadania w 2017 roku udzielone zostały dotacje celowe dla 63 osób na likwidację palenisk opalanych paliwem stałym w budynkach, lokalach mieszkalnych lub użytkowych położonych na terenie Gminy - Miasto Płock i ich zastąpienie przez nowe źródła ogrzewania takie jak: kocioł gazowy, kocioł olejowy, podłączenia do sieci ciepłowniczej. Wydatkowana kwota umożliwiła zlikwidowanie łącznie 68 palenisk na paliwo węglowe i zastąpienie ich w 62 budynkach ogrzewaniem gazowym, a w jednym budynku ogrzewaniem z sieci cieplnej.
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg |  |  |  |  | 467974.8 | WPF | 443033.1 | 94.67%
133 | 900 | 90015 | 11/MZD/I/G | Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego | 467974.8 | WPF | 443033.1 | 94.67% | WPF | 2015-2017
W ramach zadania w 2017 roku zakończono opracowanie projektu budowlano – wykonawczego oraz rozbudowano oświetlenie odcinka ulicy Ośnickiej. Ponadto opracowano projekty budowlano – wykonawcze dla potrzeb rozbudowy oświetlenia odcinków ulic: Urodzajnej, Powiśle, Harcerskiej, Lawendowej wraz z łącznikiem do ul. Miętowej, Bielskiej (teren osiedla) oraz przebudowy istniejących kabli oświetleniowych przy ulicy Górnej. Rozbudowano oświetlenie odcinków ulic: Obrońców Westerplatte (teren osiedla), Jakubowskiego (teren osiedla), Urodzajnej i Łukasiewicza (ciąg pieszy wzdłuż cmentarza). Wykonano aktywne oznakowanie wraz z doświetleniem wybranych przejść dla pieszych na ulicach Płocka, w miejscach szczególnie niebezpiecznych dla ruchu ulicznego, tj.: - aktywne oznakowanie wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych przez ul. Bielską w rejonie siedziby Nadleśnictwa, - aktywne oznakowanie wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych przez ul. Jana Pawła II, - doświetlenie przejścia dla pieszych przez ul. Szpitalną, - doświetlenie przejścia dla pieszych przez ul. Miodową w rejonie skrzyżowania z ul. Jaśminową.
Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |  |  |  |  | 24403.2 | WPF | 24403.2 | 100%
134 | 900 | 90078 | 12/WIRI/I/G | Wzmocnienie Skarpy Wiślanej poprzez przebudowę schodów w sąsiedztwie przyczółka mostu im. Legionów Piłsudskiego i ulicy Mostowej | 24403.2 | WPF | 24403.2 | 100% | WPF | 2016-2017
W 2017 roku rozliczono umowę w zakresie wykonanych badań betonu wbudowanego na budowie schodów górnych i dolnych.
Rozdział 90095 – Pozostała działalność |  |  |  |  | 9725743.9 | #VALUE! | 8861641.81 | 91.12%
135 | 900 | 90095 | 22/WIRI/I/G | Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na „Winiarach” - budżet obywatelski | 261000 | R | 259503.16 | 99.43% | WPF | 2016-2018
W ramach powyższego zadania w 2017 roku wykonano roboty budowlane związane z budową skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na Osiedlu Winiary. Ponadto rozliczono finansowo opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy skweru opracowanej w 2016 roku.
136 | 900 | 90095 | 23/WIRI/I/G | Rozbudowa placu składowego, budowa linii oświetleniowej, naprawa systemu monitoringu wraz z zakupem kamer oraz wykonanie odwodnienia części terenu Parku Północnego | 67342.26 | WPF | 67201.67 | 99.79% | WPF | 2015-2018
W ramach powyższego zadania w 2017 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową rozbudowy placu składowego wraz z budową linii oświetleniowej i wykonaniem odwodnienia części terenu Parku Północnego. Ponadto wykonano odwodnienie części terenu Parku Północnego i roboty budowlane wynikające z opracowanej dokumentacji.
137 | 900 | 90095 | 42/WIRI/I/G | Zagospodarowanie terenu przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar | 17295.28 |  | 17285.28 | 99.94% | WPF | 2015-2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku rozliczono finansowo zadanie związane z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego w Płocku na Osiedlu „Zielony Jar” u zbiegu ulic Armii Krajowej i Batalionu Parasol na działkach o nr ewidencyjnym 3690/17, 3690/18 oraz 3181/2, w zakresie pielęgnacji zieleni.
138 | 900 | 90095 | 51/WIRI/I/G | Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei | 7096015.89 | R | 6841879.93 | 96.42% | WPF UE | 2017-2018
W ramach powyższego zadania w 2017 roku wykonano prace budowlane związane z zagospodarowaniem Placu Dąbrowskiego przy Wieży Ciśnień. Ponadto rozpoczęto wykonywanie robót budowlanych związanych z przebudową alei A. Roguckiego i zagospodarowaniem terenów przyległych do alei, z terminem zakończenia 30.05.2018 roku. W 2017 roku zadanie zostało sfinansowane środkami z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 w wysokości 2.259.616,18 zł.
139 | 900 | 90095 | 02/BIS/I/G | Aktywizacja społeczno – gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka | 1450000 |  | 1144644.11 | 78.94% | WPF UE | 2017-2019
W ramach powyższego zadania w 2017 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową zagospodarowania terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego i infrastruktury technicznej w zakresie m.in.: przebudowy ulicy Rybaki, przebudowy ulicy Juliusza Kawieckiego, budowy kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę w następującym zakresie: Etap I - odcinek od ulicy Mostowej do kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego „Sobótka”; Etap II - odcinek od ulicy Mostowej do terenów - zabudowy Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego. Rozpoczęto prace budowlane w zakresie przebudowy ulicy Rybaki wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudowy nabrzeża wiślanego z tereminem zakończenia 15 grudnia 2018 roku. Nad robotami zapewniono nadzór autorski, nadzór inwestorski oraz kontrolę robót w ramach badań laboratoryjnych. Ponadto Gmina - Miasto Płock podjęła starania w zakresie pozyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia w ramach Planu inwestycyjnego subregionu płockiego objętego OSI problemowym Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka (dawniej Regionalne Instrumenty Terytorialne i Obszary Funkcjonalne), jako nowego mechanizmu stworzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, mającego na celu wspieranie podejścia terytorialnego w zarządzaniu rozwojem województwa w nowym okresie programowania polityki spójności na lata 2014 – 2020.
140 | 900 | 90095 | 61/WIRI/I/G | Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek | 250000 |  | 0 | 0% | WPF | 2017-2018
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania południowej części Placu Nowy Rynek zgodnie z opracowaną koncepcją, z terminem zakończenia 24.03.2018 roku.
141 | 900 | 90095 | 05/WKŚII/I/G | Modernizacja fontanny „Afrodyta” | 127920 |  | 127561.21 | 99.72% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku wykonano modernizację fontanny Afrodyta zlokalizowanej na placu Stary Rynek, która obejmowała: usunięcie nieszczelności na łączeniach bloków granitowych, mechaniczne i chemiczne oczyszczenie płyt granitowych, renowację konstrukcji stalowej podtrzymującej poziome bloki granitowe, wymianę rurociągów, czyszczenie oraz naprawę kratek przelewowych i barierek zabezpieczających boczne baseny, wymianę filtrów na agregatach pomp, naprawę systemu filtracji wody, montaż automatycznego systemu uzdatniania wody, wykonanie nowego systemu kanalizacji.
142 | 900 | 90095 | 02/PF/I/G | Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei | 40634.64 |  | 33638.87 | 82.78% | WPF -UE | 2017-2018
W ramach powyższego zadania w 2017 roku prowadzona była obsługa projektu unijnego pn.: „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku” realizowanego przez Wydział Inwestycji i Remontów, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.
143 | 900 | 90095 | 03/WSB/D/I/G | Dotacje celowe dla zakładu budżetowego | 415535.83 |  | 369927.58 | 89.02% | R | 2017
W ramach zadania w 2017 roku przekazana została dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” z przeznaczeniem na zakup dwóch wielofunkcyjnych kosiarek zbierających, dwóch pługów do odśnieżania, dwóch posypywarko – solarek, przyczepy jednoosiowej oraz zagęszczarki.
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |  |  |  |  | 1242541.31 | #VALUE! | 1228513.93 | 98.87%
Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele |  |  |  |  | 51000 | 0 | 46244.21 | 90.67%
144 | 921 | 92108 | 01/WSB/D/I/P | Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury | 51000 |  | 46244.21 | 90.67% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku przekazana została dotacja celowa dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej z przeznaczeniem na zakup kotłów.
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |  |  |  |  | 1006061.31 | 0 | 1006061.31 | 100%
145 | 921 | 92109 | 18/WIRIII/I/G | Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS | 1006061.31 |  | 1006061.31 | 100% | WPF UE | 2017-2018
W ramach powyższego zadania w 2017 roku rozpoczęto wykonywanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem pomieszczeń budynku przy ul. Jakubowskiego 10 dla potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, z terminem zakończenia 10.05.2018 roku. W 2017 roku zadanie zostało sfinansowane środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 w wysokości 348.338,71 zł.
Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych |  |  |  |  | 69880 | 0 | 68396.8 | 97.88%
146 | 921 | 92110 | 04/WIRIII/I/P | Adaptacja budynku na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki – prace przygotowawcze | 60000 |  | 58516.8 | 97.53% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku opracowano program funkcjonalno – użytkowy adaptacji budynku przy ulicy Sienkiewicza 51 dla potrzeb Płockiej Galerii Sztuki wraz z terenem przyległym. Ponadto przeprowadzono i rostrzygnięto konkurs na „Opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej adaptacji budynku przy ulicy Sienkiewicza 51 wraz z planowaną rozbudową i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki”.
147 | 921 | 92110 | 01/WSB/D/I/P | Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury | 9880 |  | 9880 | 100% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku udzielona została dotacja celowa dla Płockiej Galerii Sztuki z przeznaczeniem na zakup serwera oraz przenośnego komputera wraz z oprogramowaniem.
Rozdział 92116 – Biblioteki |  |  |  |  | 115600 | #VALUE! | 107811.61 | 93.26%
148 | 921 | 92116 | 03/WIRIII/I/P | Modernizacja placówek bibliotecznych | 100000 | WPF | 92212.03 | 92.21% | WPF | 2015-2020
W ramach powyższego zadania w 2017 roku wykonano roboty budowlane, polegające na modernizacji elementów zewnętrznych, łazienki oraz pomieszczeń piwnic w budynku biblioteki dla dzieci przy ulicy Sienkiewicza 2. Ponato opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji budynku biblioteki przy ulicy Orzechowej 5a.
149 | 921 | 92116 | 01/WSB/D/I/P | Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury | 15600 |  | 15599.58 | 99.99% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku została udzielona dotacja celowa dla Książnicy Płockiej im. Wł Broniewskiego z przeznaczeniem na zakup laptopa oraz systemu zawieszania obrazów z oświetleniem MULTIRAIL.
DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY |  |  |  |  | 725400 | #VALUE! | 723687.24 | 99.76%
Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne |  |  |  |  | 725400 | #VALUE! | 723687.24 | 99.76%
150 | 925 | 92504 | 19/WIRI/I/G | Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym | 54400 | WPF | 54400 | 100% | WPF | 2014-2021
W ramach powyższego zadania w 2017 roku pokryto koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie technologii uzdatniania wody oraz dekoracji akwarium.
151 | 925 | 92504 | 04/MOZOO/I/G | Zakup pierwszego wyposażenia ekspozycji akwarystycznej Wody Świata | 610000 | R | 609613.78 | 99.94% | WPF | 2016-2018
W ramach powyższego zadania w 2017 roku rozliczono finansowo zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia nowej ekspozycji akwarystycznej Wody Świata wraz z zakupem fauny i flory. Ponadto zakupiono kolejne specjalistyczne urządzenia przystosowane wyłącznie do technologii akwarystycznej oraz uzupełniono ekspozycję o nowe gatunki roślin i zwierząt dla ekspozycji Wody Świata.
152 | 925 | 92504 | 05/MOZOO/I/G | Miejski Ogród Zoologiczny - modernizacja budynku kasy | 6884.74 |  | 6884.74 | 100% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku przebudowano i zmodernizowano ścianę z witryną okienną w budynku kasy.
153 | 925 | 92504 | 06/MOZOO/I/G | Miejski Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne | 54115.26 |  | 52788.72 | 97.55% | R | 2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zakupiono: drukarkę termiczną do drukowania biletów wstępu, dwa klimatyzatory, przyczepę do ciągnika rolniczego, komputer z oprogramowaniem oraz urządzenie myjące do podłóg i posadzki.
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA |  |  |  |  | 32347237.71 | #VALUE! | 31458810.14 | 97.25%
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe |  |  |  |  | 17061557.45 | #VALUE! | 17013802.57 | 99.72%
154 | 926 | 92601 | 07/WIRI/I/G | Modernizacja stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza | 1727386.43 | WPF | 1722174.48 | 99.7% | WPF | 20116-2021
W ramach powyższego zadania w 2017 roku zakończono prace projektowe związane z opracowaniem koncepcji modernizacji stadionu im. Kazimierza Górskiego wraz z opracowaniem wykazu kosztów inwestycji, wykonano prace budowlane związane z przebudowę boiska z nawierzchnią sztuczną oraz uzyskano certyfikat FIFA Quality Pro.
155 | 926 | 92601 | 32/WIRI/I/G | Przebudowa Ośrodka Sportowego „Stoczniowiec" | 450000 | WPF | 432536.02 | 96.12% | WPF | 2015-2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku dokonano rozliczenia z poprzednim wykonawcą robót.
156 | 926 | 92601 | 33/WIRI/I/G | Centrum Sportów Ekstremalnych – budowa pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerze i deskorolkach - budżet obywatelski | 479971.02 | R | 454910.07 | 94.78% | WPF | 2016-2018
W ramach powyższego zadania w 2017 roku realizowano roboty budowlane wynikające z opracowanej dokumentacji. Dokończenie realizacji robót i całkowite rozliczenie zadania nastąpi w 2018 roku. Ponadto nastąpiło finansowe rozliczenie umowy z 2016 roku dotyczącej opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerach i deskorolkach oraz koncepcji zagospodarowania terenu działek w ramach zadania.
157 | 926 | 92601 | 27/WIRI/I/G | Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy zalewie Sobótka - budżet obywatelski | 4200 | R | 4182 | 99.57% | WPF | 2016-2018
W ramach powyższego zadania w 2017 roku opracowano program funkcjonalno - użytkowy dla budowy boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy zalewie Sobótka.
158 | 926 | 92601 | 04/WNW/I/G | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. | 14400000 |  | 14400000 | 100% | WPF | 2016-2020
Powyższa kwota przekazana została na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
Rozdział 92695 – Pozostała działalność |  |  |  |  | 15285680.26 | #VALUE! | 14445007.57 | 94.5%
159 | 926 | 92695 | 08/WNW/I/G | Wisła Płock Spółka Akcyjna | 8150000 | WPF | 8150000 | 100% | WPF i R | 2016-2021
W 2017 roku wniesiono wkład pieniężny do Spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna w celu jej dokapitalizowania.
160 | 926 | 92695 | 09/WNW/I/G | Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna | 5350000 | WPF | 5350000 | 100% | WPF i R | 2016-2021
W 2017 roku roku wniesiono wkład pieniężny do Spółki Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock Spółka Akcyjna w celu jej dokapitalizowania.
161 | 926 | 92695 | 28/WIRI/I/G | Siłownia pod chmurką na Osiedlu Dobrzyńska – budżet obywatelski | 115000 | R | 115000 | 100% | WPF | 2016-2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku rozliczono finansowo umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z budową siłowni pod chmurką na Osiedlu Dobrzyńska.
162 | 926 | 92695 | 29/WIRI/I/G | Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Imielnica – budżet obywatelski | 111460 | R | 111103.94 | 99.68% | WPF | 2016-2017
W ramach powyższego zadania w 2017 roku wybudowano zewnętrzną „Siłownię pod chmurką” w pobliżu ulic Harcerskiej i Kątowej na Osiedlu Imielnica.
163 | 926 | 92695 | 40/WIRI/I/G | Tereny zielone i parki rekreacyjne | 1455954.26 | WPF | 658773.14 | 45.25% | WPF | 2014-2019
W ramach powyższego zadania w 2017 roku: - rozliczono częściowo budowę terenu rekreacyjno – zabawowego przy ulicy Krakówka, - naprawiono wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej przy ulicy Teligi na Osiedlu Radziwie, - zakończono prace projektowe przy zagospodarowaniu terenu istniejącego boiska sportowego przy ulicy Władysława Hermana na Osiedlu Tysiąclecia, - rozliczono finansowo umowę na kompletną zamienną dokumentację projektowo-kosztorysową o nazwie „Przebudowa Alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do Alei w Płocku” i dostosowanie jej do maksymalnego spełnienia warunków określonych w Regulaminie Konkursu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2016 – Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu – Działanie 2.5 – Poprawa jakości środowiska miejskiego – Typ projektu 2.5.2 – Rozwój terenów zieleni w miastach i obszarach funkcjonalnych, - rozliczono finansowo umowę w zakresie zagospodarowanie terenu przy ul. Zielonej 40, - pokryto koszty opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla toalety miejskiej ogólnodostępnej przy Alei A.Roguckiego oraz zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 175.071,00 zł. Niski procent wykonania budżetu wynika z faktu, iż zabezpieczone środki oraz zakres rzeczowy zadania obejmował między innymi opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z placem zabaw na Osiedlu Stare Miasto natomiast w 2017 roku opracowana była koncepcja urbanistyczno - architektoniczna zagospodarowania działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego wraz z ciągiem nadskarpowym, na których zlokalizowany ma być plac zabaw.
164 | 926 | 92695 | 52/WIRI/I/G | Budowa wodnego placu zabaw - budżet obywatelski | 58266 |  | 42295.49 | 72.59% | WPF | 2017-2018
W ramach powyższego zadania w 2017 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy wodnego placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zaprojektowaniem niezbędnej infrastruktury w Parku Północnym na Osiedlu Podolszyce Północ. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w 2018 roku.
165 | 926 | 92695 | 53/WIRI/I/G | Rozbudowa placu zabaw i rekreacji na Osiedlu Wyszogrodzka - budżet obywatelski | 45000 |  | 17835 | 39.63% | WPF | 2017-2018
W ramach powyższego zadania w 2017 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową w zakresie rozbudowy istniejącego placu zabaw przy ulicy Zródlanej 31 na Osiedlu Wyszogrodzka o budowę boiska wielofunkcyjnego, siłowni pod chmurką, alejek, oświetlenia, stolików do gry wraz z zagospodarowaniem terenu zielenią. Niski procent wykonania budżetu wynika z braku rostrzygnięcia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy ww. inwestycji.
Ogółem wydatki majątkowe: |  |  |  |  | 182087266.93 | #VALUE! | 174749561.34 | 95.97%
wydatki majątkowe na zadania gminy |  |  |  |  | 115123769.66 | #VALUE! | 110235263.95 | 95.75%
wydatki majątkowe na zadania powiatu |  |  |  |  | 66963497.27 | #VALUE! | 64514297.39 | 96.34%
Wszystkie zadania majątkowe są realizowane na nieruchomościach do których Gmina – Miasto Płock posiada tytuł prawny.