## lata_2017-2021
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU ICH REALIZACJI

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30.06.2017r.	Kwota planu na rok 2017 wg stanu na dzień 30.06.2017r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 30.06.2017r.					Opis
			od	do		Kwota wykonania powyższego planu na dzień 30.06.2017r.	Kwota zaangażowania środków w kolejnych latach z tytułu przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2017r.
x					Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)					1 282 274 926,20	305 030 529,74	305 030 529,74	292 117 132,04	144 448 970,70	80 584 836,25	16 934 922,81	X
					83 407 446,94	230 393 344,74	111 588 238,81	41 892 775,01	12 410 161,76	11 125 162,36
- wydatki bieżące					510 998 911,38	84 597 942,53	84 597 942,53	71 408 873,74	56 607 241,44	19 344 621,00	9 664 232,00
					41 468 324,21	74 638 719,09	50 886 940,17	40 117 506,22	10 630 631,40	9 357 832,00
-wydatki majątkowe					771 276 014,82	220 432 587,21	220 432 587,21	220 708 258,30	87 841 729,26	61 240 215,25	7 270 690,81
					41 939 122,73	155 754 625,65	60 701 298,64	1 775 268,79	1 779 530,36	1 767 330,36
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z poźn. zm.), z tego:					362 264 237,20	140 328 528,66	140 328 528,66	153 505 712,04	23 887 807,02	18 697 226,00	0,00
					13 177 361,85	100 763 671,30	59 655 877,82	461 575,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					11 637 719,48	5 041 875,38	5 041 875,38	4 007 904,96	1 569 631,02	0,00	0,00
					1 777 709,79	3 453 884,05	2 176 063,74	461 575,00	0,00	0,00
1	Realizacja projektu pn. "Aktywność - kompetencje - praca" - Zwiększenie szans na aktywizację społeczną i zawodową osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	1 295 992,33	647 996,35	647 996,35	647 995,98	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane terminowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz umową o dofinansowanie. W I połowie 2017 roku zdiagnozowano potrzeby uczestników projektu, odbyły się warsztaty grupowe z psychologiem i coachem, uczestnicy rozpoczęli kursy a dyżury rozpoczęli pośrednik pracy i broker edukacyjny. Ponadto wypłacono zasiłki celowe na zakup odzieży, obuwia, środków czystości, ręczników i pościeli dla uczestników projektu. W 2018 roku kontynuowane będą zadania wynikające z harmonogramu realizacji projektu.
					198 786,18	647 996,35	647 995,98	0,00	0,00	0,00
2	Realizacja projektu pn. "Centrum wsparcia rodzin - Płock dla rodziny" - Podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej rodzin i osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	1 483 658,40	733 362,19	733 362,19	337 534,24	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane terminowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz umową o dofinansowanie. W I połowie 2017 roku dla uczestników projektu zorganizowano warsztaty "Savoir Vivre", "Akademia Rodziców", "Jak planować budżet domowy", "Wiem co jem - jak jeść smacznie, zdrowo i niedrogo". Wolontariusze udzielali pomocy rodzinom uczestniczącym w projekcie w zakresie opieki nad dziećmi i pomocy dzieciom w nauce. Ponadto kontynuowano terapię logopedyczną, zajęcia sportowe, artystyczno - plastyczne i taneczne. Zorganizowano warsztaty wyjazdowe "My Rodzina". W 2018 roku kontynuowane będą zadania wynikające z harmonogramu realizacji projektu.
					305 825,62	733 362,19	337 534,24	0,00	0,00	0,00
3	Realizacja projektu pn. "Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu" - Podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów ZSZ w Płocku oraz podniesienie procesu kształcenia w placówce	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2017	2019	1 594 880,67	477 585,09	477 585,09	646 642,34	470 653,24	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu 2017 roku a rozpoczęcie jego realizacji zaplanowano na IV kwartał. W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie szkoleń i staży zawodowych podnoszących umiejętności i kwalifikacje zawodowe oraz zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Realizacja projektu pn. "Mój dom - moje miejsce" - Podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej 50 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	UMP/PF	2017	2019	834 494,77	21 600,00	21 600,00	351 319,77	461 575,00	0,00	0,00	Realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu 2017 roku, zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną w I połowie roku. Głównym celem projektu jest rozwój usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności na rzecz 18 rodzin oraz 14 dzieci poprzez realizację w Płocku programu deinstytucjonalizacji usług społecznych (tworzenie różnych form usług mających na celu zapewnienie właściwej opieki), w tym doskonalenia zawodowego 31 osób zajmujących się pieczą zastępczą. Projekt będzie realizowany wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Ośrodkiem Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
					0,00	21 600,00	351 319,77	461 575,00	0,00	0,00
5	Realizacja projektu pn. "Nauka nie ma końca" - Poznanie innowacyjnych metod i technik nauczania języków obcych.	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2016	2017	120 358,81	120 358,81	120 358,81	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane terminowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz umową o dofinansowanie. W I połowie 2017 roku zorganizowano dla nauczycieli dwa kursy językowe w Niemczech i dwa językowo - metodyczne na Malcie. Na II półrocze zaplanowano trzy kolejne kursy w Finlandii i Wielkiej Brytanii.
					64 940,89	120 358,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Realizacja projektu pn. "Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku" - Realizacja projektu pn. "Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku"	UMP/PF	2017	2019	569 583,50	264 382,50	264 382,50	195 903,25	109 297,75	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu 2017 roku. Podpisanie umowy o dofinansowanie i rozpoczęcie realizacji projektu zaplanowano na II półrocze 2017 roku. W ramach zadania planowany jest zakup specjalistycznego wyposażenia pracowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 oraz materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć. Ponadto zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczno - wychowawcze i rozwijające zainteresowania, a także na szkolenia dla 45 nauczycieli.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Realizacja projektu pn. "Podstawówka trampoliną do kariery - kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 17" - Podniesienie jakości kształcenia w dwóch płockich szkołach podstawowych oraz indywidualizacja procesu nauczania oraz podniesienie kompetencji nauczycieli	UMP/PF	2017	2018	679 519,31	529 194,88	529 194,88	150 324,43	0,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu 2017 roku. Podpisanie umowy o dofinansowanie i rozpoczęcie realizacji projektu zaplanowano na II półrocze 2017 roku. W ramach zadania planowany jest zakup sprzętu i materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć . Ponadto zaplanowane środki finansowe przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, a także na organizację wyjazdów edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli Szkół Podstawowych Nr 1 i 17 oraz szkoleń doskonalących umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Realizacja projektu pn. "Przyszłość zaczyna się dziś" - Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności	Szkoła Podstawowa Nr 5	2017	2019	454 946,87	192 132,54	192 132,54	181 394,97	81 419,36	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu 2017 roku. Podpisanie umowy o dofinansowanie i rozpoczęcie realizacji projektu zaplanowano na II półrocze 2017 roku. W ramach zadania realizowane będą bezpłatne zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, koła zainteresowań i zajęcia specjalistyczne oraz doposażona zostanie pracownia przedmiotów przyrodniczych i uzupełniona baza dydaktyczna placówki w narzędzia technologii informacyjno - komunikacyjnej. Ponadto w ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie doskonalenia zawodowego 25 nauczycieli wszystkich przedmiotów.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Realizacja projektu pn. "Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku" - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/PF	2017	2019	607 588,47	0,00	0,00	353 771,63	253 816,84	0,00	0,00	Rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano na I połowę 2018 roku. W ramach projektu zorganizowane zostaną staże i praktyki zawodowe, kursy i zajęcia specjalistyczne pogłębiające i uzupełniające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1. Ponadto zakupione zostaną materiały niezbędne do prowadzenia zajęć z uczniami.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Realizacja projektu pn. "Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu jst z regionu płockiego i gostynińskiego" - Modernizacja i podniesienie efektywności procesów świadczenia usług oraz poprawa jakości obsługi klienta	UMP/PF	2016	2018	938 279,80	457 232,60	457 232,60	481 047,20	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane terminowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz umową o dofinansowanie. W ramach projektu partnerskiego Gmina - Miasto Płock powołała zespół zarządzający projektem i grupę sterującą, przeprowadziła rekrutację uczestników i szkolenia dla pracowników wszystkich partnerów projektu, zrealizowała usługi polegające na wdrożeniu standardów obsługi klienta w urzędzie oraz opracowała plan gospodarowania nieruchomościami dla Gminy - Miasto Płock. W II półroczu 2017 roku kontynuowane będą działania podnoszące standardy obsługi klienta, organizowane szkolenia oraz sfinasowane zostaną studia podyplomowe dla uczestników projektu.
					163 183,75	457 232,60	481 047,20	0,00	0,00	0,00
11	Realizacja projektu pn. "Staż fundamentem europejskiej kariery zawodowej" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2016	2018	301 887,36	237 721,06	237 721,06	61 200,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane terminowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz umową o dofinansowanie. W I połowie 2017 roku zorganizowano wyjazd uczniów Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 na staż zawodowy do Niemiec, a w II półroczu 2017 roku zorganizowany zostanie kolejny.
					134 009,29	237 721,06	61 200,00	0,00	0,00	0,00
12	Realizacja projektu pn. "Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości" - Poszerzenie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych uczniów	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2016	2018	497 121,52	273 058,51	273 058,51	180 090,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane terminowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz umową o dofinansowanie. W I połowie 2017 roku przeprowadzono zajęcia z języka niemieckiego i kulturowo - pedagogiczne przygotowujące uczniów do wyjazdu oraz zorganizowano trzy praktyki zawodowe w Niemczech. Na II połowę 2017 roku zaplanowano zakup materiałów piśmienniczych i materiałów promocyjnych. Na 2018 rok zaplanowano organizację kolejnych praktyk zagranicznych.
					238 233,34	273 058,51	180 090,00	0,00	0,00	0,00
13	Realizacja projektu pn. "Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych" - Rozwój zawodowy poprzez staże zagraniczne	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2016	2018	585 503,08	292 676,78	292 676,78	116 876,55	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane terminowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz umową o dofinansowanie. W I połowie 2017 roku przeprowadzono zajęcia z języka niemieckiego i kulturowo - pedagogiczne przygotowujące uczniów Zespołu Szkół Usług i Przedsiebiorczości do wyjazdu oraz zrealizowano wyjazd uczniów na staż zawodowy do Niemiec. Podczas stażu uczniowie pracowali w warsztacie elektryczno - elektronicznym oraz zwiedzili fabryki BMW i Volkswagena. Na sierpień 2017 roku zaplanowano wyjazd na szkolenie do Niemiec dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. W 2018 roku zorganizowane zostaną kolejne staże zawodowe.
					176 501,44	292 676,78	116 876,55	0,00	0,00	0,00
14	Realizacja projektu pn. "W przyszłość bez obaw II" - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego dla 75 uczniów Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/PF	2017	2019	496 673,43	0,00	0,00	303 804,60	192 868,83	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do budżetu w maju 2017 roku. Rozpoczęcie realizacji projektu zaplanowano na I półrocze 2018 roku. W ramach projektu zorganizowane zostaną staże zawodowe podnoszące i uzupełniające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości. Ponadto zakupione zostaną materiały niezbędne do prowadzenia zajęć z uczniami i wyposażenie pracowni warsztatów szkolnych dla zawodu technik reklamy.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Realizacja projektu pn. "Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w płockich szkołach poprzez tworzenie systemu kształcenia zapewniającego uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych" - Tworzenie systemu kształcenia zapewniającego uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych	UMP/PF	2016	2017	673 993,25	449 152,62	449 152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane terminowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz umową o dofinansowanie. W ramach projektu w I połowie 2017 roku przeprowadzono zajęcia indywidualne integracji sensorycznej, z przedmiotów przyrodniczych, korekcyjno - kompensacyjne, z języka angielskiego i migowego, wyrównawcze z edukacji matematycznej oraz terapię logopedyczną a także zajęcia w ramach kół: programistycznego, języka dziennikarskiego i języka migowego. Zakończenie i rozliczenie finansowe zadania zaplanowano na III kwartał 2017 roku. Oszczędności powstałe podczas realizacji projektu dotyczą niższych niż zaplanowano kosztów wynagrodzeń dla nauczycieli i korzystniejszych niż zaplanowano rozstrzygnięć przetargowych.
					275 085,47	324 456,30	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Realizacja projektu pn. "Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach" - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości oferty dla dzieci niepełnosprawnych	UMP/PF	2016	2017	503 237,91	345 421,45	345 421,45	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2017 roku zakończono realizację zadania, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz umową o dofinansowanie projektu. Rozliczenie finansowe zadania zaplanowano na II połowę roku. W ramach zadania w I połowie 2017 roku prowadzono zajęcia i terapie dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach objętych wsparciem m.in.: terapię zaburzeń mowy, terapię ruchem, psychologiczną, pedagogiczną, polisensoryczną, integracji sensorycznej, muzykoterapię i logorytmikę. W ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli pokryto koszty studiów podyplomowych dla 3 nauczycieli na kierunku 'Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka".
					221 143,81	345 421,45	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					350 626 517,72	135 286 653,28	135 286 653,28	149 497 807,08	22 318 176,00	18 697 226,00	0,00	X
					11 399 652,06	97 309 787,25	57 479 814,08	0,00	0,00	0,00
1	Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2019	30 480 984,00	11 650 000,00	11 650 000,00	7 580 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	W I połowie 2017 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zagospodarowania terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego i infrastruktury technicznej w zakresie m.in.: przebudowy ulicy Rybaki prowadzącej do Sobótki wraz ze ścieżką biegową nad Zalewem Sobótka, przebudowy ulicy Juliusza Kawieckiego, budowy kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę Etapu I (odcinek od ulicy Mostowej do „Sobótki”) i Etapu II (odcinek od ulicy Mostowej do terenów - zabudowy Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego). Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlano - montażowych dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną” obejmującego zagospodarowanie nabrzeża na odcinku od ulicy Mostowej do Zalewu Sobótka wraz z budową promenady wiślanej. Ponadto wszczęto postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami, wykonawcy nadzoru autorskiego w części dotyczącej budowy promenady wiślanej oraz wyłoniono wykonawcę badań laboratoryjnych. Na realizację zadania Gmina - Miasto Płock zabezpieczyła środki własne i podjęła starania w zakresie pozyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia w ramach Planu inwestycyjnego subregionu płockiego objętego Obszarem Strategicznej Interwencji problemowym Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka, jako nowego mechanizmu stworzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego mającego na celu wspieranie podejścia terytorialnego w zarządzaniu rozwojem województwa w nowym okresie programowania polityki spójności na lata 2014 – 2020.
					70 551,13	1 054 688,73	29 520,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	15 790 000,00	9 148 246,09	9 148 246,09	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2017 roku zaprojektowano ścieżki rowerowe, wynikające z „Programu zrównoważonego rozwoju dróg rowerowych na terenie miasta Płocka do 2033 roku w ujęciu krajowym, regionalnym i lokalnym”, dla Trasy R-1, R-60, R-62 i R-70. Protokół odbioru ww. dokumentacji podpisano 30 czerwca 2017 roku, a rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II połowie 2017 roku. Ponadto w I połowie roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy budowy kolejnych ścieżek rowerowych, tj. Tras R-32 i R-70, z planowanym terminem realizacji do 15 grudnia 2017 roku. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym związane były z wypłatą wynagrodzenia za wybudowaną, na odcinku ulicy Dobrzykowskiej, ścieżkę rowerową. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020.
					663 751,79	9 148 246,09	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/BIS	2015	2018	110 611 651,53	68 245 135,34	68 245 135,34	27 800 000,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2017 roku kontynuowano roboty budowlane obejmujące swym zakresem budowę: etapu II łącznika, na odcinku od węzła „Boryszewo” w ulicy Otolińskiej do węzła „Bielska”; węzła Bielska i ulicy KD – sięgacza ulicy Otolińskiej. Ponadto zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych oraz rozpoczęto roboty obejmujące swym zakresem budowę 2,4 km odcinka drogi i czterech obiektów inżynierskich na odcinku od węzła Bielska do ulicy Długiej. Nad robotami zapewniono nadzór autorski, nadzór inwestorski oraz wyłoniono wykonawcę badań laboratoryjnych. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa - typ projektów „Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych Obszarem Strategicznej Interwencji problemowym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020.
					10 363 572,98	68 245 135,34	27 800 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD) - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	30 507 543,50	14 887 543,50	14 887 543,50	15 620 000,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2017 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych modernizacji ciągu drogowego ulic Tysiąclecia i Mickiewicza, z planowanym terminem realizacji w III kwartale 2017 roku. Limity ustalone na lata 2017-2018 związane są z planowanym podpisaniem kolejnych umów. Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie złożony w 2016 roku przeszedł pozytywnie weryfikację pod względem formalnym i merytorycznym. Realizacja inwestycji w latach 2017 - 2018 uzależniona jest od uzyskania decyzji o dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020.
					0,00	229 350,81	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej (WIR I) - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	14 531 620,00	5 531 620,00	5 531 620,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2017 roku prowadzono analizy dotyczące założeń i zakresu planowanych robót. Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie złożony w 2016 roku przeszedł pozytywnie weryfikację pod względem formalnym i merytorycznym. Realizacja inwestycji w latach 2017 - 2018 uzależniona jest od uzyskania decyzji o dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Modernizacja energetyczna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz z zabudową OZE - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2019	2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	Zgodnie z przyjętymi założeniami zadanie planowane jest do realizacji w latach 2019 - 2020.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2020	15 070 983,82	0,00	0,00	1 755 453,00	2 318 176,00	3 321 326,00	0,00	W ramach Regionalanego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 złożno projekt pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Płocku - etap II" obejmujący swym zakresem modernizację energetyczną budynków: Szkoły Podstawowej Nr 5, Szkoły Podstawowej Nr 11, Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1, Internatu Zespołu Szkół Zawodowych i budynku po Gimnazjum Nr 4. Wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i jest w trakcie oceny merytorycznej. Realizacja inwestycji w latach 2018 - 2020 uzależniona jest od uzyskania decyzji o dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei - Rozwój miasta	UMP/WIRI/ PF	2017	2018	13 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2017 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem Placu Dąbrowskiego przy Wieży Ciśnień, z terminem realizacji robót budowlanych i nasadzeń do 15 września 2017 roku oraz pielęgnacji zieleni do 30 maja 2018 roku. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych związanych z przebudową alei A. Roguckiego i zagospodarowaniem terenów przyległych do alei, z którym podpisanie umowy zaplanowano na II połowę 2017 roku. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Wydatki poniesione w ramach realizacji zadania dotyczą między innymi: obsługi oraz opracowania projektu, druku i dostarczenia plakatów, wykonania i montażu tablic informacyjnych, kosztów nadzoru nad zielenią i nadzoru archeologicznego.
					69 342,08	6 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Realizacja projektu pn. "Mój dom - moje miejsce" - Podniesienie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej 50 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	UMP/PF	2017	2019	133 679,08	0,00	0,00	133 679,08	0,00	0,00	0,00	Realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu 2017 roku zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną w I połowie roku. W ramach projektu zaplanowano kompleksowe wyposażenie pomieszczeń placówki Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego dla 14 dzieci, z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych.
					0,00	0,00	133 679,08	0,00	0,00	0,00
10	Realizacja projektu pn. "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku" (WIR I) - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2017	2 189 897,87	3 867,00	3 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2017 roku wykonywane były czynności pełnienia nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi, w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów dynamicznej informacji pasażerskiej, monitoringu wizyjnego i bezpieczeństwa. Rozliczenie finansowe zadania dokonane zostanie w II połowie 2017 roku.
					0,00	3 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Realizacja projektu pn. "Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku" - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/PF	2017	2018	14 200,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano na I połowę 2018 roku. W ramach projektu zakupiona zostanie pompa ciepła.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Realizacja projektu pn. "Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu jst z regionu płockiego i gostynińskiego" - Modernizacja i podniesienie efektywności procesów świadczenia usług oraz poprawa jakości obsługi klienta	UMP/PF	2016	2017	67 097,00	67 097,00	67 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2017 roku przekazane zostały dotacje dla partnerów projektu (tj. Gmin Gąbin, Stara Biała i Gostynin oraz Powiatu Gostynińskiego) na zakup systemów dziedzinowych i usprawnień elektronicznych w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz na zakup sprzętu komputerowego i mebli niezbędnych do funkcjonowania punktów potwierdzania profilu zaufanego. Zadanie sfinansowano środkami z budżetu Unii Europejskiej.
					67 097,00	67 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Realizacja projektu pn. "Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości" - Poszerzenie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych uczniów	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2016	2017	19 953,48	9 009,91	9 009,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane terminowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz umową o dofinansowanie. Na II połowę 2017 roku zaplanowano zakup sprzętu fotograficznego do nauki zawodu.
					0,00	9 009,91	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/WZK	2016	2017	197 135,43	195 659,43	195 659,43	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020, priorytet V, działanie 5.1 "Dostosowanie do zmian klimatu", na podstawie umowy Nr 2/WZK/Z/515/2017 z dnia 30 marca 2017 roku, w ramach której zainstalowano i uruchomiono stałe symetryczne łącze z dostępem do sieci Internet, wymagane do uzyskania stałej łączności pomiędzy centralą miejską a wojewódzką. Na II połowę 2017 roku, po włączeniu i zintegrowaniu całości z miejskim i wojewódzkim systemem ostrzegania i alarmowania zabezpieczono środki na pokrycie kosztów wynikających z ww. umowy oraz na zakup i montaż elektronicznych syren alarmowych, z terminem realizacji do 31 sierpnia 2017 roku.
					284,13	195 659,43	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (BIS) - Rozwój miasta	UMP/BIS	2016	2020	33 830 000,00	1 854 100,00	1 854 100,00	9 600 000,00	8 000 000,00	14 375 900,00	0,00	W I połowie 2017 roku kontynuowano prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo”. Ponadto uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowej inwestycji, a także prowadzono prace związane z uzgodnieniem przedmiotowej dokumentacji oraz uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych. Rozliczenie finansowe zrealizowanych działań nastąpi w II połowie roku. W I połowie roku został złożony wniosek aplikacyjny o dofinansowanie powyższego zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020. Po opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz uzyskaniu informacji o dofinansowaniu zadania zostanie podjęta decyzja dotycząca dalszego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.
					17 712,00	846 240,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
16	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo (MZD) - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	21 620 922,00	8 064 000,00	8 064 000,00	13 464 000,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2017 roku zawarto umowę na rozbudowę ciągu drogowego ulic Kostrogaj i Wiadukt w zakresie przebudowy jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego, budowy parkingów, ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Przemysłowej na odcinku od ulicy Gwardii Ludowej do ulicy Kostrogaj w zakresie jezdni chodników i zatok postojowych, budowy ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej, z terminem realizacji do 16 lipca 2018 roku. Ponadto zlecono opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Przemysłowej, z terminem realizacji do 15 grudnia 2017 roku. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym związane były z wypłatą wynagrodzenia za opracowanie I etapu ww. dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020.
					55 350,70	8 064 000,00	13 464 000,00	0,00	0,00	0,00
17	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej (MZD) - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	W ramach Regionalanego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 złożno projekt pn. "Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie obszaru funkcjonalnego miasta Płocka", który został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i jest w trakcie oceny merytorycznej. Realizacja inwestycji w 2018 roku uzależniona jest od przyznania decyzji o dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej (PT) - Rozwój miasta	UMP/PT	2017	2018	42 500 000,00	0,00	0,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	W ramach Regionalanego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 złożno projekt pn. "Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie obszaru funkcjonalnego miasta Płocka", który został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i jest w trakcie oceny merytorycznej. Realizacja inwestycji w 2018 roku uzależniona jest od przyznania decyzji o dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	5 460 850,01	3 030 375,01	3 030 375,01	2 430 475,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2017 roku pokryto koszty związane z opłatą przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej placu budowy oraz wszczęto procedurę wyłonienia wykonawcy robót budowlanych polegających na adaptacji budynku przy ul. Jakubowskiego 10 dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V "Gospodarka przyjazna środowisku" Działanie 5.3 "Dziedzictwo Kulturowe" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. W I połowie 2017 roku przygotowano i przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych polegających na adaptacji budynku przy ulicy Jakubowskiego 10, z terminem rozstrzygnięcia w lipcu br.
					242,31	3 030 375,01	2 430 475,00	0,00	0,00	0,00
20	Wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	10 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2017 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych, wynikających z „Programu zrównoważonego rozwoju dróg rowerowych na terenie miasta Płocka do 2033 roku w ujęciu krajowym, regionalnym i lokalnym”, dla Trasy R-17 i R-21. Ponadto kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla Trasy R-23, z terminem realizacji do 31 sierpnia 2017 roku. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym związane były z wypłatą wynagrodzenia za dokumentację dla Trasy R-21. Wniosek aplikacyjny złożony w 2016 roku o dofinansowanie zadania przeszedł pozytywnie weryfikację pod względem formalnym i merytorycznym. Realizacja inwestycji w latach 2017 - 2018 uzależniona jest od uzyskania decyzji o dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020. W II połowie roku zostanie podjęta decyzja dotycząca harmonogramu dalszej realizacji zadania.
					91 747,94	416 117,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego, z tego:					32 966 151,62	1 828 813,34	1 828 813,34	1 842 346,68	1 856 146,68	1 866 146,68	1 876 146,68	X
					0,00	1 828 813,34	1 842 346,68	1 856 146,68	1 866 146,68	1 876 146,68
- wydatki bieżące					3 026 657,66	67 666,66	67 666,66	81 200,00	95 000,00	105 000,00	115 000,00
					0,00	67 666,66	81 200,00	95 000,00	105 000,00	115 000,00
1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku – Rozwój miasta*	UMP/WRM	2015	2033	3 026 657,66	67 666,66	67 666,66	81 200,00	95 000,00	105 000,00	115 000,00	Zgodnie z założeniami projektu i umową o partnerstwie publiczno - prywatnym, podpisaną w 2015 roku w ramach zadania zostanie wypłacone wynagrodzenie dla partnera prywatnego za zarządzanie poprawą efektywności energetycznej obiektów.
					0,00	67 666,66	81 200,00	95 000,00	105 000,00	115 000,00
- wydatki majątkowe					29 939 493,96	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	X
					0,00	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68
1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku – Rozwój miasta*	UMP/WRM	2015	2033	29 939 493,96	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami. Zgodnie z umową o partnerstwie publiczno - prywatnym, podpisaną w 2015 roku w I połowie 2017 roku trwała modernizacja energetyczna budynków jednostek organizacyjnych Gminy - Miasto Płock. Zakończenie prac budowlano - remontowych zaplanowano na wrzesień 2017 roku.
					0,00	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					887 044 537,38	162 873 187,74	162 873 187,74	136 769 073,32	118 705 017,00	60 021 463,57	15 058 776,13	X
					70 230 085,09	127 800 860,10	50 090 014,31	39 575 053,33	10 544 015,08	9 249 015,68
- wydatki bieżące					496 334 534,24	79 488 400,49	79 488 400,49	67 319 768,78	54 942 610,42	19 239 621,00	9 549 232,00
					39 690 614,42	71 117 168,38	48 629 676,43	39 560 931,22	10 525 631,40	9 242 832,00
1	Aktualizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji wraz z przeprowadzeniem kampanii edukacyjnej skierowanej do mieszkańców miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2017	2018	49 200,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu Miasta w czerwcu 2017 roku. Na II półrocze 2017 roku zaplanowano wyłonienie wykonawcy aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji wraz z przeprowadzeniem kampanii edukacyjnej.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BZN	2015	2018	3 283 630,32	640 000,00	640 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem, na podstawie porozumienia Nr 3/BZN/P/33/2015 z 17 lutego 2015 roku w sprawie budowy mieszkań komunalnych.
					415 366,44	640 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Festival Audioriver - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	2017	2019	3 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami. W maju 2017 roku podpisano umowę z Fundacją Jest Akcja na współorganizowanie Festivalu Audioriver w dniach 28 - 30 lipca 2017 roku. Poniesione koszty dotyczyły zaliczek przekazanych dla współorganizatora imprezy. Rozliczenie finansowe umowy zaplanowano na II połowę 2017 roku. Na II półrocze 2017 roku zaplanowano podpisanie kolejnej umowy na lata 2018 - 2019.
					1 150 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2014	2019	4 062 323,20	245 090,00	245 090,00	1 275 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W II półroczu 2017 roku planowane jest ogłoszenie kolejnych otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz pomocy społecznej.
					245 090,00	245 090,00	186 885,00	164 410,00	0,00	0,00
5	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2013	2020	131 000 265,99	26 080 000,00	26 080 000,00	17 650 000,00	9 950 000,00	6 800 000,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z zawartymi umowami w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta. Na III kwartał 2017 roku zaplanowano podpisanie kolejnych umów z firmami wykonawczymi.
					13 989 349,59	18 800 331,28	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Koncepcja zagospodarowania Osiedla "Skarpa" w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2017	61 500,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Po konsultacjach społecznych z mieszkańcami Osiedla "Skarpa" i naniesieniu poprawek przyjęto protokół odbioru Koncepcji zagospodarowania Osiedla "Skarpa" w Płocku. Rozliczenie finansowe zadania zaplanowano na II półrocze 2017 roku.
					0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego wraz z ciągiem nadskarpowym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2017	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W czerwcu 2017 roku rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej. Zabezpieczone środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłatę nagród laureatom konkursu oraz pokrycie kosztów związanych z pracą sędziów sądu konkursowego. Rozliczenie finansowe zadania zaplanowano na lipiec 2017 roku.
					0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Konkurs na projekt pomnika Obrońców Płocka 1920 r. wraz z zagospodarowaniem pl. Gabriela Narutowicza - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2018	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Uchwałą Nr 561/XXXII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2017 roku wyrażono zgodę na wzniesienie pomnika Obrońców Płocka 1920 roku. Zabezpieczone na 2018 rok środki finansowe przeznaczone zostaną na przeprowadzenie konkursu na projekt w/w pomnika wraz z zagospodarowanie placu Narutowicza. W II połowie 2017 roku zostanie opracowany regulamin konkursu i ogłoszony konkurs.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK	2011	2021	11 857 287,76	2 470 328,45	2 470 328,45	2 861 154,88	2 014 438,16	833 712,00	206 400,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W I połowie 2017 roku poniesiono wydatki z tytułu opłat czynszu za użytkowanie 73 kamer monitoringu wizyjnego. Limity ustalone na lata kolejne pozwolą na podpisanie dalszych umów na użytkowanie już funkcjonujących oraz kolejnych kamer i prawidłową realizację zadania.
					727 298,28	2 470 328,45	2 701 194,88	1 395 238,16	214 512,00	0,00
10	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego Płocka - 2016/2017 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2016	2017	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami. W I połowie 2017 roku poniesiono koszty montażu i demontażu oraz konserwacji oświetlenia świątecznego. Na II połowę 2017 roku zaplanowano dalszą konserwację oświetlenia i rozliczenie finansowe zadania.
					75 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego ulicy Tumskiej - 2016/2017 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2017	8 000,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z przyjętymi założeniami. Poniesione w I połowie 2017 roku koszty związane były z demontażem oświetlenia ulicznego ulicy Tumskiej.
					3 383,88	3 383,88	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSB	2015	2019	440 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem, wynikającym z umowy z Fitch Ratings, w ramach której dokonywana jest półroczna weryfikacja ratingu dla miasta Płock.
					109 470,00	109 470,00	109 470,00	109 470,00	0,00	0,00
13	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	UMP/WKŚ	2015	2025	1 456 711,16	143 016,00	143 016,00	145 884,00	148 800,00	151 776,00	154 812,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W ramach przedsięwzięcia w 2017 roku poniesiono koszty najmu od Agencji Rewitalizacji Starówki, w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku, pomieszczeń przeznaczonych na toalety, umywalnie i prysznice. Limity ustalone na dalsze lata stanowią zabezpieczenie zgodnej z umową realizacji zadania.
					69 899,67	139 589,01	142 166,25	148 000,00	151 776,00	154 812,00
14	Odnowa zdekapitalizowanych obiektów zabytkowych położonych na pierwszym obszarze rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2020	2 500 000,00	650 000,00	650 000,00	700 000,00	600 000,00	550 000,00	0,00	Zgodnie z Uchwałą nr 525/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 roku przyznano dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach położonych na pierwszym podobszarze rewitalizacji i zawarto osiem umów dotacji z terminem realizacji do 20 listopada 2017 roku. Wypłata dotacji nastąpi po zakończeniu realizacji dotowanych prac i robót w II półroczu 2017 r. W grudniu 2017 roku przeprowadzony zostanie nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2018 roku.
					0,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Płocka wraz z Programem ochrony środowiska przed hałasem - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2017	2018	600 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2017 roku podpisano umowę na wykonanie mapy akustycznej dla Płocka i aktualizację Programu ochrony środowiska przed hałasem wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. W II półroczu 2017 roku zostaną skorygowane limity wydatków do wysokości kwot wynikających z podpisanej na realizację zadania umowy.
					0,00	286 713,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
16	Opracowanie stopnia osiągnięcia wskaźników rezultatu, analiz porealizacyjnych oraz raportów z osiągniętych efektów w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BIS	2013	2017	92 605,96	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z przyjętym harmonogramem. W I połowie 2017 roku opracowano raport z osiągniętych efektów w ramach Projektu pn. “Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz dokonano wyceny środka trwałego.
					10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2018	87 330,00	17 466,00	17 466,00	69 864,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2017 roku zawarto umowę na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta, z terminem realizacji do 29 grudnia 2017 roku. Na II półrocze 2017 roku zaplanowano pierwszą płatność natomiast rozliczenie finansowe zadania nastąpi w 2018 roku.
					0,00	17 466,00	69 864,00	0,00	0,00	0,00
18	Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych w sezonie 2017/2018 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSR	2017	2018	440 000,00	230 000,00	230 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarządzeniem Nr 3357/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2017 - 2018 wyłoniono trzynaście podmiotów, które będą realizować przedsięwzięcie. W III kwartale 2017 roku z wybranymi klubami i stowarzyszeniami zaplanowano podpisanie umów i przekazanie pierwszych transz środków.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2016	2017	8 715 000,00	5 115 000,00	5 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umowami zawartymi na realizację zadania w zakresie prowadzenia świetlic miejskich na lata 2016 - 2017.
					2 557 500,00	5 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Programy polityki zdrowotnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2015	2019	3 867 073,00	1 129 254,00	1 129 254,00	745 000,00	185 000,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W I połowie 2017 roku realizowano programy: profilaktyki zakażeń HCV, profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom, pneumokokom, grypie i HPV oraz profilaktyczno - zdrowotne z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży z płockich szkół. Ponadto w otwartym konkursie ofert wyłoniono podmiot realizujący program profilaktyki wad postawy dla dzieci z klas I płockich szkół podstawowych. Trwała także procedura konkursowa na wybór podmiotu odpowiedzialnego za realizację programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego, którego realizację przewidziano na II połowę 2017 roku. Na II półrocze zaplanowano także realizację profilaktycznych szczepień przeciw grypie. Dodatkowe limity ustalone na lata 2017 - 2019 związane są z planowanym podpisaniem kolejnych umów wieloletnich.
					369 526,00	842 250,00	559 920,00	0,00	0,00	0,00
21	Promocja miasta Płocka podczas realizacji i premiery filmu Aleksandra Pietrzaka pt. "Ja i mój tata" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2016	2017	20 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2017 roku przeprowadzono promocję Miasta podczas premiery filmu "Ja i mój tata" w Płocku i Warszawie tj. umieszczono logotyp Miasta na profilu Facebook, oficjalnej stronie filmu "Ja i mój tata", na ulotkach, plakatach, zaproszeniach i płytach CD oraz informację o wsparciu podczas napisów końcowych filmu i w wywiadach. Ponadto podczas premiery filmu eksponowano balon i baner promocyjny Miasta. Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
					10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Promocja miasta podczas Garmin Iron Triathlon Płock 2017 - Rozwój miasta	UMP/WPR	2016	2017	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami. Świadczenie usług promocyjnych wynikających z zawartej umowy podczas Garmin Iron Triathlon Płock 2017 (zamieszczanie logo Miasta na koszulkach, plakatach, gadżetach, numerach startowych; zamieszczanie artykułów promujących Miasto na stronie internetowej; ustawianie brandingu miasta; umożliwienie wręczenia nagród przez przedstawicieli miasta) i rozliczenie finansowe przedsięwzięcia zaplanowano na II połowę 2017 roku.
					0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej/praca podwórkowa i ośrodków profilaktyki i terapii uzależnień - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2016	2018	3 309 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umowami zawartymi na realizację zadania w zakresie prowadzenia klubów profilaktyki środowiskowej i ośrodków profilaktyki i terapii uzależnień na lata 2016 - 2018.
					592 140,03	1 128 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00
24	Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2015	2017	2 205 000,00	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umowami zawartymi na realizację zadania w zakresie prowadzenia świetlic miejskich na lata 2015 - 2017.
					376 529,24	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - grupowy zakup energii elektrycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/BOT	2015	2019	153 339,76	64 028,25	64 028,25	34 969,50	25 283,26	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z postanowieniami umowy z Mazowiecką Agencją Energetyczną, która w imieniu Gminy - Miasto Płock prowadziła postępowanie przetargowe na grupowy zakup energii elektrycznej. W 2017 roku przekazano transze wynagrodzenia dla Mazowieckiej Agencji Energetycznej za IV kwartał 2016 roku oraz I kwartał 2017 roku.
					27 572,50	64 028,25	34 969,50	25 283,26	0,00	0,00
26	Przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie opracowania kodeksu krajobrazowego dla miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2017	80 073,00	80 073,00	80 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z umową nr 92/WRMVI/Z/1838/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku, w I połowie 2017 roku kontynuowano opracowanie kodeksu krajobrazowego. Założenia do kodeksu krajobrazowego poddane zostały konsultacjom społecznym i na ich podstawie trwa przygotowywanie projektu uchwały. Poniesione wydatki dotyczą wykonania I etapu prac. Zakończenie zadania (etapu II i III) przewidziano na 14 listopada 2017 roku.
					26 688,33	80 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ReAktywacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	UMP/WRM	2017	2022	500 000,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00	80 000,00	90 000,00	100 000,00	Zgodnie z zarządzeniem Nr 3041/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2017 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2017 roku. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznano jedną dotację w wysokości 23.000,00 zł. W II półroczu 2017 roku planowane jest udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym w trybie określonym w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. "małych grantów". Ponadto ogłoszony zostanie kolejny otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku.
					23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Realizacja zadań z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2017	2018	229 930,00	149 280,00	149 280,00	80 650,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W I połowie 2017 roku zawarto umowy, w ramach których w latach 2017 i 2018 przeprowadzone zostaną kursy kwalifikacyjne i szkolenia zawodowe osób bezrobotnych oraz zorganizowne zostanie doradztwo zawodowe.
					0,00	149 098,00	80 498,00	0,00	0,00	0,00
29	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/PT	2009	2019	219 009 847,41	24 113 127,19	24 113 127,19	26 382 153,00	26 382 153,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega terminowo, zgodnie z umową wykonawczą i porozumieniami międzygminnymi.
					11 969 862,55	24 734 915,46	26 382 153,00	26 382 153,00	0,00	0,00
30	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/PT	2016	2021	5 348 770,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 110 611,00	1 121 432,00	1 121 211,00	665 516,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega terminowo, zgodnie z umową Nr 172/PT-III/Z/1972/2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku dotyczącą świadczenia przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o. o. na rzecz Gminy - Miasto Płock usługi administrowania strefą płatnego parkowania.
					619 968,35	1 200 000,00	1 110 611,00	1 121 432,00	1 121 211,00	665 516,00
31	Rekompensata należna Spółce "Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z o.o." z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy - Miasto Płock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WNW	2011	2021	1 581 189,24	22 000,00	22 000,00	30 000,00	37 000,00	0,00	54 000,00	Zadanie realizowane jest zgodnie z umową wykonawczą Nr 3/BNW/Z/1460/2011 z dnia 3 października 2011 roku i dotyczy usług związanych z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne. Wysokość poniesionych wydatków corocznie uzależniona jest od przedsięwzięć podejmowanych przez Spółkę oraz od wyników finansowych Spółki.
					0,00	22 000,00	30 000,00	37 000,00	0,00	54 000,00
32	Utrzymanie 3 etatów dzielnicowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZK	2016	2020	1 157 646,88	226 000,00	226 000,00	234 000,00	242 000,00	250 000,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z porozumieniem zawartym na lata 2016 - 2020, podpisanym w grudniu 2015 roku, dotyczącym pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów dzielnicowych w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku.
					128 128,85	226 000,00	234 000,00	242 000,00	250 000,00	0,00
33	Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2016	2020	5 566 715,58	1 412 250,00	1 412 250,00	1 483 000,00	1 483 000,00	370 118,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z umową Nr 8/WKŚ.II.ZI/331/Z/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku, podpisaną z Wodociągami Płockimi Sp. z o.o. na utrzymanie i eksploatację sieci kanalizacji deszczowej, powstałej w wyniku przeprowadzenia rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną. W I połowie 2017 roku poniesiono koszty utrzymania sieci w IV kwartale 2016 roku i w I kwartale 2017 roku.
					525 541,93	1 167 269,85	1 200 000,00	1 200 000,00	300 000,00	0,00
34	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2011	2020	1 185 661,50	152 635,60	152 635,60	133 328,40	132 000,00	11 000,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki związane z utrzymaniem systemu monitorującego ruch pojazdów na skrzyżowaniach i ulicach miasta. Limity ustalone na lata 2017 - 2020 związane są z planowanym podpisaniem kolejnych umów wieloletnich.
					59 015,40	87 010,20	15 940,80	15 940,80	1 328,40	0,00
35	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2013	2017	1 257 700,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z Uchwałą Nr 499/XXIX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego. W I połowie 2017 roku przekazano I transzę środków, zgodnie z umową Nr 25/WEKII/Z/640/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku.
					125 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSR	2016	2017	420 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W I połowie 2017 roku przekazano środki na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.
					210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych oraz doradztwo projektu pn. "Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2017	307 500,00	153 873,00	153 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2017 roku wszczęto postępowanie zmierzające do wyboru partnera prywatnego realizacji budowy centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku, z którym zostanie podpisana umowa wykonawcza. Koszty poniesione i zaplanowane na 2017 rok dotyczą doradztwa w wyborze partnera publiczno - prywatnego.
					30 873,00	153 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Płocku" - etap II - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2016	2019	307 500,00	110 700,00	110 700,00	135 300,00	61 500,00	0,00	0,00	W I połowie 2017 roku wszczęto kolejne postępowanie na wybór wykonawcy zadania. Na II półrocze 2017 roku, po ocenie formalnej złożonych ofert zaplanowano podpisanie umowy na wykonanie analiz przedrealizacyjnych oraz doradztwo projektu "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Płocku".
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Wykonanie analiz przedrealizacyjnych projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Płocku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2015	2017	576 870,00	576 870,00	576 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2017 roku trwały prace związane z analizą dokumentacji otrzymanej od wykonawcy audytu energetycznego. Rozliczenie finansowe zadania zaplanowano na II połowę 2017 roku.
					0,00	576 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2017	2018	153 750,00	0,00	0,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	W II połowie 2017 roku zaplanowano podpisanie umowy na wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie miasta Płocka, z terminem realizacji w 2018 roku.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2021	21 115 020,00	4 223 004,00	4 223 004,00	4 223 004,00	4 223 004,00	4 223 004,00	4 223 004,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo. Zgodnie z umową zawartą z MZGM TBS Sp. z o.o. w 2016 roku, o powierzenie przez Zarząd Budynków Komunalnych administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock w I półroczu 2017 roku poniesiono koszty wynagrodzenia za administrowanie zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock, nadzoru nad wykonywaniem bieżących napraw, konserwacji i przeglądów technicznych nieruchomości oraz prac obejmujących konserwację zieleni, utrzymanie czystości i porządku wewnątrz administrowanych budynków, a także windykację należności.
					2 111 502,00	4 223 004,00	4 223 004,00	4 223 004,00	4 223 004,00	4 223 004,00
42	Wynagrodzenie z tytułu realizacji na rzecz miasta umowy z PKN Orlen - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSR	2017	2020	3 450 000,00	575 000,00	575 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	575 000,00	0,00	Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu Miasta w czerwcu 2017 roku. W II półroczu 2017 roku zaplanowano podpisanie umowy z wykonawcą świadczeń wynikających z umowy z PKN Orlen.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	UMP/WEK	2014	2027	55 961 893,48	5 317 500,00	5 317 500,00	4 616 500,00	4 497 000,00	4 263 800,00	4 145 500,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo. W I półroczu 2017 roku poniesiono koszty najmu nieruchomości przy ulicy Kochanowskiego (Miejskie Przedszkole Nr 29), przy ulicy Słonecznej (Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7), przy ulicy Harcerskiej (Miejskie Przedszkole Nr 34 wraz z filią MDK), przy ulicy Kilińskiego ( hala sportowa przy Zespole Szkół Technicznych) i przy ulicy Lachmana (Miejskie Przedszkole Nr 5).
					3 131 953,38	5 317 500,00	4 616 500,00	4 497 000,00	4 263 800,00	4 145 500,00
- wydatki majątkowe					390 710 003,14	83 384 787,25	83 384 787,25	69 449 304,54	63 762 406,58	40 781 842,57	5 509 544,13	X
					30 539 470,67	56 683 691,72	1 460 337,88	14 122,11	18 383,68	6 183,68
1	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2021	6 330 759,39	1 843 561,34	1 843 561,34	6 183,68	6 183,68	6 183,68	6 183,68	Wydatki poniesione w I połowie 2017 roku dotyczyły pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie technologii uzdatniania wody oraz dekoracji akwarium.Całkowite rozliczenie z wykonawcą robót panowane jest w 2018 roku w związku z czym w II połowie roku dokonana zostanie zmiana harmonogramu realizacji zadania. W latach 2017 - 2021 zabezpieczono środki na nadzór autorski i inwestorski.
					54 400,00	1 840 037,66	6 183,68	6 183,68	6 183,68	6 183,68
2	Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2019	30 882 736,20	5 313,60	5 313,60	5 313,60	5 313,60	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W latach 2017 – 2019 zaplanowano środki na pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi.
					0,00	5 313,60	5 313,60	5 313,60	0,00	0,00
3	Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy zalewie Sobótka - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	200 000,00	182 127,50	182 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2017 roku trwały prace przygotowawcze do wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych związanych z budową boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy Zalewie Sobótka, które zostanie przeprowadzone w formule zaprojektuj i wybuduj w II połowie roku. Realizacja zadania będzie skorelowana z pracami na nabrzeżu wiślanym.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa drogi wewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 20 - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2017 roku rozliczono finansowo zadanie, tj. rozliczono umowę z 2016 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi wewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 20.
					13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa Flow Parku - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	500 000,00	102 000,00	102 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2017 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie budowy Flow Parku z ciągiem pieszym i oświetleniem. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej nastąpi w II półroczu bieżącego roku. Po uzyskaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostaną podjęte decyzje o dalszym harmonogramie realizacji zadania.
					0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	1 859 409,63	448 454,90	448 454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku zakończono opracowanie projektu budowlano – wykonawczego oraz rozbudowano oświetlenie odcinka ulicy Ośnickiej. / Zlecono wykonanie aktywnego oznakowania wraz z doświetleniem wybranych przejść dla pieszych, w miejscach szczególnie niebezpiecznych dla ruchu ulicznego oraz projektów budowlano – wykonawczych dla potrzeb rozbudowy oświetlenia odcinków ulic: Urodzajnej, Powiśle, Harcerskiej, Lawendowej, Bielskiej i przebudowy oświetlenia odcinka ulicy Górnej, z terminem realizacji do 30 listopada 2017 roku. Ponadto wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy rozbudowy oświetlenia odcinków ulic: Obrońców Westerplatte i Jakubowskiego, z planowanym terminem realizacji do 16 października 2017 roku. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczyły wypłaty wynagrodzenia za rozbudowę oświetlenia odcinka ulicy Ośnickiej oraz opłaty za udostępnienie map z zasobów geodezyjnych i kartograficznych.
					86 470,37	234 105,37	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2018	1 287 995,84	200 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania w I półroczu 2017 roku trwały uzgodnienia dotyczące zakresu rzeczowego zadania. W II półroczu bieżącego roku planowane jest utwardzenie terenu przy ulicy Miodowej w celu przygotowania miejsc postojowych. Limity ustalone na lata 2017-2018 związane są z planowanym podpisaniem umów wieloletnich.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia PSP - Rozwój miasta	UMP/WZK/ KMPSP	2013	2018	10 634 299,98	3 162 000,00	3 162 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W I połowie 2017 roku kontynuowano budowę Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8, tj. wykonano stan surowy zamknięty strażnicy z zadaszeniem, przyłącze wodne wraz z kolektorem wodnym, instalację co ze zbiornikiem na gaz, część instalacji elektrycznych i teletechnicznych, instalację wodno -kanalizacyjną, wentylację; zamontowano drzwi do pomieszczeń; położono tynki, glazurę i terakotę; wykonano część ogrodzenia i parking z placem manewrowym od strony ulicy Popłacińskiej. Na II połowę 2017 roku zaplanowano dokończenie prac budowlanych w budynku głównym i garażu, montaż ogrodzenia, częściowe zagospodarowanie terenu zewnętrznego, częściowe wykonanie wewnętrznego placu manewrowego, zakup części wyposażenia jednostki, częściowy odbiór budynku i rozpoczęcie rozbiórki starej strażnicy. Ponadto podpisane zostanie porozumienie i przekazane zostaną środki w formie dotacji celowej na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Limit ustalony na 2018 rok pozwoli na dokończenie inwestycji.
					0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną) - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2013	2017	544 814,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2017 roku kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy łącznika z nawiązaniem do węzła komunikacyjnego służącego skomunikowaniu Centrum Handlowo - Usługowego Graniczna z ulicą Wyszogrodzką i trasą Ks. Jerzego Popiełuszki, z terminem realizacji do 19 lipca 2017 roku. Wydatek poniesiony w I połowie 2017 roku stanowi koszt opłaty przyłączeniowej pompowni ścieków - ulica Graniczna.
					910,67	517 171,78	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Budowa mostu na rzece Brzeźnicy w ciągu ulicy Dobrzyńskiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2017	139 605,00	139 605,00	139 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2017 roku realizowano umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy mostu, z terminem zakończenia do 30 listopada 2017 roku.
					0,00	139 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	3 350 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2017 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową w zakresie budowy sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym, łącznikiem do istniejącego budynku szkoły oraz zagospodarowaniem terenu. Finansowe rozliczenie umowy nastąpi w II półroczu bieżącego roku. Ponadto wyłoniono wykonawcę opracowania dokumentacji oraz wykonania robót rozbiórkowych istniejącej sali gimnastycznej. Po uzyskaniu dokumentacji oraz wykonaniu robót rozbiórkowych zostanie przeprowadzone postępowanie na wybór wykonawcy budowy nowej sali gimnastycznej. Wydatki poniesione w ramach realizacji zadania dotyczą opracowania mapy do celów projektowych.
					28 044,00	54 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Budowa parkingu na Osiedlu Dworcowa - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	250 000,00	25 000,00	25 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2017 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy parkingu na osiedlu Dworcowa, przy zbiegu ulic Lasockiego i M. Reja, z terminem realizacji do 20 października 2017 roku. Limit ustalony na 2018 rok pozwoli na dalszą realizację inwestycji.
					0,00	19 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 3 - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	196 800,00	20 000,00	20 000,00	176 800,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2017 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy parkingu przy Gimnazjum Nr 3 wraz z budową nowego ogrodzenia, rozbiórką istniejącego fundamentu pod ogrodzeniem i demontażem przęseł istniejącego ogrodzenia, przeniesieniem części istniejącego ogrodzenia na nowy parking oraz zagospodarowaniem terenu przy ulicy Krakówka. Finansowe rozliczenie umowy zaplanowano na II półrocze 2017 roku. Limit ustalony na 2018 rok pozwoli na dalszą realizację inwestycji.
					0,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Budowa parkingu przy ulicy Piaska wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	1 719 368,27	1 717 769,27	1 717 769,27	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami. W I półroczu 2017 roku rozliczono finansowo prace rozbiórkowe starego budynku przedszkola, wykonane w 2016 roku. Ponadto zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z budową parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjno - wypoczynkowe na działce zlokalizowanej pomiędzy ulicami Lachmana i Piaska, z terminem realizacji do 30 sierpnia 2017 roku.
					218 289,03	1 717 769,27	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej przy ulicy Południowej 13 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	1 060 000,00	560 000,00	560 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	W ramach powyższego zadania w I półroczu 2017 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową rozbiórki budynku przy ulicy Południowej 13 oraz wykonano roboty rozbiórkowe. Rozliczenie finansowe umowy nastąpi w II połowie roku. Ponadto w II półroczu bieżącego roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku placówki.
					0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2017	4 673 723,51	42 959,51	42 959,51	0,00	0,00	0,00	0,00	W II półroczu 2017 roku zaplanowano skorygowanie planu wydatków przewidzianych na realizację zadania.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na "Winiarach" - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W I połowie 2017 roku poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na Winiarach. Realizacja zadania nastąpi w II połowie roku.
					19 557,00	198 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2020	435 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	W I półroczu 2017 roku trwały prace przygotowawcze dotyczące opracowania dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy sygnalizacji świetlnej wraz z aktualizacją stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniach: Alej Jachowicza z aleją Kilińskiego; alei Piłsudskiego z ulicą Dworcową; alei Piłsudskiego z ulicą Otolińską. W II połowie bieżącego roku przewidziane jest zlecenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kutnowskiej i Góry. Limity ustalone na lata 2017 - 2020 związane są z planowanym podpisaniem umów wieloletnich dotyczących dalszej realizacji zadania.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Budowa tężni solankowej na Osiedlu Winiary - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	494 000,00	50 000,00	50 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2017 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy obiektów malej architektury - tężni solankowej na osiedlu Winiary wraz z zagospodarowaniem i utwardzeniem terenu pod dojazd samochodów do obsługi tężni oraz zaprojektowaniem niezbędnej infrastruktury.W związku z niedotrzymaniem terminu opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej planuje się odstąpienie od umowy i zmianę harmonogramu realizacji zadania.
					0,00	15 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2008	2021	21 338 083,55	3 905 869,89	3 905 869,89	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	3 000 000,00	W I półroczu 2017 roku zakończono roboty budowlane związane z budową ulicy Borowickiej, na odcinku od ulicy Harcerskiej do skrzyżowania z ulicą Botaniczną wraz z brakującą infrastrukturą. Finansowe rozliczenie umowy nastąpi w II półroczu 2017 roku. Limity ustalone na lata 2018 - 2021 pozwolą na realizację kolejnych etapów zadania.
					2 211 022,21	3 034 823,16	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Budowa ulic: Poziomkowej i Morelowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2017	3 114 701,73	840 123,20	840 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Finansowe rozliczenie zadania w zakresie budowy ulic Poziomkowej i Morelowej zaplanowano na II półrocze bieżącego roku.
					0,00	815 856,73	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2013	2020	9 427 435,77	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	W I półroczu 2017 roku trwały prace przygotowawcze do wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, związanych z przebudową ulic Rozego i Kołłątaja. W II połowie roku planowane jest wyłonienie wykonawcy oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Limity ustalone na lata 2017 - 2020 pozwolą na realizację kolejnych etapów inwestycji.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Budowa ulicy Ośnickiej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2019	3 121 196,80	108 896,80	108 896,80	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	W I półroczu 2017 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie budowy nawierzchni drogi wraz z chodnikami, wjazdami, dojściami do posesji oraz miejscami postojowymi, z terminem realizacji do 30 stycznia 2018 roku. W związku z powyższym w II połowie roku zostanie dokonana korekta planu finansowego dotycząca tego zadania.
					0,00	0,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00
24	Budowa ulicy Strażackiej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2019	884 002,07	101 722,07	101 722,07	0,00	782 280,00	0,00	0,00	W I półroczu 2017 roku zakończono prace projektowe związane z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Strażackiej wraz z odbudową nawierzchni ulicy, w oparciu o umowę z 2016 roku. Rozliczenie finansowe umowy zaplanowano na II półrocze 2017 roku. Limit ustalony na 2019 rok pozwoli na realizację kolejnego etapu inwestycji.
					0,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Budowa ulicy Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	601 344,28	231 991,17	231 991,17	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2017 roku rozliczono finansowo koszty robót budowlanych związanych z budową ulicy Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą zrealizowanych w 2016 roku.
					231 387,45	231 991,17	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Budowa wodnego placu zabaw - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	1 740 701,00	100 701,00	100 701,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2017 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy wodnego placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu i zaprojektowaniem niezbędnej infrastruktury, z terminem realizacji do 29 sierpnia 2017 roku. Limit ustalony na 2018 rok pozwoli na realizację zadania.
					0,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Budynek socjalny z toaletą publiczną na Osiedlu Podolszyce Północ - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	236 034,06	143 790,12	143 790,12	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2017 roku zakończono i rozliczono finansowo zadanie tj. pokryto koszty budowy budynku socjalnego z toaletą publiczną (w formie rozbudowy istniejącego budynku stróżówki) wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Północnym na osiedlu Podolszyce Północ w Płocku.
					143 479,17	143 479,17	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Centrum Sportów Ekstremalnych - budowa pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerach i deskorolkach - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	712 000,00	661 693,00	661 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W I połowie 2017 roku rozliczono finansowo umowę z 2016 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerach i deskorolkach oraz koncepcji zagospodarowania terenu wokół pumptracku. Ponadto zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych wynikających z dokumentacji, z terminem realizacji do 31 sierpnia 2017 roku.
					88 543,32	532 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Cmentarz komunalny - rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2012	2020	5 697 377,93	730 404,09	730 404,09	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	W I półroczu 2017 roku zawarto umowę na przebudowę urządzeń wodnych melioracji oraz rozbudowę cmentarza komunalnego, z terminem realizacji do 29 września 2017 roku. Limity przewidziane na lata 2018 - 2020 pozwolą na dalszą realizację zadania.
					0,00	729 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2016	2017	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W I połowie 2017 roku poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynków UMP do wymagań z zakresu ochrony ppoż., zgodnie z umową zawartą w 2016 roku. Ponadto rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy robót budowlanych - etap - I wynikających z opracowanej dokumentacji. W II połowie roku planowane jest wykonanie głównej instalacji systemu oraz systemu oddymiania klatki schodowej budynku A i E.
					40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2018	250 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2017 roku opracowano założenia do wszczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Domu Pomocy Społecznej do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz wszczęto postępowanie przetargowe na przebudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku. Limity ustalone na lata 2017 - 2018 rok pozwolą na realizację inwestycji.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Infrastruktura techniczna dla budownictwa - Rozwój miasta*	UMP/WKŚ	2016	2022	2 522 188,55	486 001,00	486 001,00	448 393,79	360 000,00	360 000,00	392 160,45	W I połowie 2017 roku sfinansowano odpłatne przejęcie urządzeń kanalizacji deszczowej w ulicy Jasnej. W II półroczu bieżącego roku zaplanowano realizację wniosków o odpłatne przejęcia odcinków sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Żyżnej, Górnej i Otolińskiej. Limity ustalone na lata 2017 - 2022 pozwolą na sfinansowanie przejęcia kolejnych odcinków kanalizacji deszczczowych, zgodnie z wpływającymi wnioskami.
					9 105,43	9 105,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - Rozwój miasta*	UMP/WNW	2017	2027	20 779 300,00	1 432 500,00	1 432 500,00	1 907 500,00	1 909 600,00	1 909 900,00	1 911 200,00	Realizacja przedsięwzięcia obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego Spółki. Limity ustalone na lata 2017 - 2020 dotyczą podniesienia kapitału Spółki w kolejnych latach.
					477 500,00	477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o. o. - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2020	39 160 084,00	10 300 000,00	10 300 000,00	8 500 000,00	11 220 084,00	9 090 000,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego Spółki. Limity ustalone na lata 2017 - 2020 dotyczą podniesienia kapitału Spółki w kolejnych latach.
					8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji – budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2020	3 149 835,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	Zgodnie z przyjętymi założeniami zadanie będzie realizowane w latach 2019 - 2020.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Modernizacja dziedzińca Urzędu Miasta Płocka wraz z infrastrukturą podziemną - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2016	2017	1 130 000,00	1 086 794,00	1 086 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2017 roku zakończono roboty budowlano - montażowe związane z przebudową dziedzińca Urzędu Miasta Płocka wraz z przebudową infrastruktury podziemnej. Rozliczenie finansowe zadania zaplanowano na II półrocze 2017 roku.
					935 003,21	1 029 608,33	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2020	78 794,44	63 035,55	63 035,55	0,00	0,00	15 758,89	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Koszty poniesione w I połowie 2017 roku dotyczyły pełnionego nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji i wdrożenia zdalnego systemu zarządzania energią. Limit zaplanowany na 2020 rok dotyczy pokrycia kosztów drugiej transzy płatności za nadzór inwestorski.
					48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00
38	Modernizacja obiektów sportowych wraz z zabudową OZE - Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stoczniowiec" - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2017	5 363 003,71	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na II półrocze 2017 roku zabezpieczono środki na dokonanie rozliczenia z poprzednim wykonawcą robót.
					0,00	421 290,62	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Modernizacja placówek bibliotecznych - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2020	720 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	W I półroczu 2017 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, polegających na modernizacji elementów zewnętrznych, łazienki oraz pomieszczeń piwnic w budynku biblioteki dla dzieci przy ulicy Sienkiewicza 2, z terminem realizacji do 28 sierpnia 2017 roku. Ponadto wszczęto procedurę wyłonienia wykonawcy opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji budynku biblioteki przy ulicy Orzechowej 5a. Limity zaplanowane na lata 2019 - 2020 rok pozwolą na wykonanie modernizacji kolejnych placówek.
					0,00	84 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2020	26 758 830,84	1 751 386,43	1 751 386,43	3 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	W I połowie 2017 roku zakończono prace projektowe związane z opracowaniem koncepcji modernizacji stadionu im. Kazimierza Górskiego wraz z opracowaniem wykazu kosztów inwestycji oraz zawarto umowę na przebudowę boiska z nawierzchnią sztuczną, z terminem realizacji robót budowlanych do 3 lipca 2017 roku oraz uzyskaniem certyfikatu FIFA Quality Pro, z terminem realizacji do 29 września 2017 roku. Dodatkowe limity przewidziane na lata 2018 - 2020 pozwolą na dalszą realizację zadania.
					195 066,48	1 726 473,14	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Parking przy ulicy Otolińskiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	198 932,00	198 932,00	198 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2017 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy parkingu przy ulicy Otolińskiej wraz z doświetleniem i zagospodarowaniem terenu zielenią. Rozliczenie finansowe za dokumentację zaplanowano na II półrocze bieżącego roku.W II połowie roku zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na realizację zadania.
					0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica - Podolszyce Południe - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku prowadzone są negocjacje związane z pozyskiwaniem działek, dla których możliwe będzie opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej związanej z budową połączenia komunikacyjnego pomiędzy osiedlami Podolszyce Południe – Imielnica.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12 - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2017	3 058 550,92	2 894 957,00	2 894 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2017 roku rozliczono finansowo umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy boisk i budowy infrastruktury sportowej. Ponadto kontynuowano roboty budowlane wynikające z umowy zawartej w 2016 roku związane z budową boisk, infrastruktury sportowej oraz zagospodarowaniem terenu wraz z infrastrukturą techniczną, z terminem realizacji do 16 sierpnia 2017 roku.
					1 094 160,43	2 852 319,03	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Przebudowa budynków komunalnych zlokalizowanych przy ulicy Sienkiewicza 40, 42, 44, 46 i 48 - Rozwój miasta	UMP/WNW	2019	2020	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, z przeznaczeniem na przebudowę budynków komunalnych, przy ulicy Sienkiewicza 40, 42, 44, 46 i 48.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2018	7 303 680,76	6 179 758,40	6 179 758,40	439 345,77	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami. W I półroczu 2017 roku kontynuowano roboty budowlane związane z przebudową budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, z terminem realizacji do 15 stycznia 2018 roku.
					2 228 779,15	6 011 995,88	439 345,77	0,00	0,00	0,00
46	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WNW	2014	2018	9 163 283,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Środki zabezpieczone na realizację zadania będą przekazywane w miarę potrzeb jako wniesienie wkładu pieniężnego do spółki na podwyższenie kapitału zakładowego na realizację przebudowy budynku komunalnego zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 38.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Przebudowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2017 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy chodnika przy ulicy Nałkowskiej, z terminem realizacji do 30 października 2017 roku. Po odebraniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostanie podjęta decyzja o harmonogramie dalszej realizacji inwestycji.
					0,00	17 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Przebudowa chodnika przy ulicy Południowej - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	490 000,00	432 438,00	432 438,00	57 562,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem. W I półroczu 2017 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy chodnika przy ulicy Południowej. Dodatkowe limity przewidziane na lata 2017-2018 pozwolą na realizację zadania.
					0,00	13 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic) - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2015	2017	813 574,84	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami. W I połowie 2017 roku wykonano badania geotechniczne gruntu wokół garaży przy ulicy Gintera. Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zagospodarowania terenu wokół garaży przy ulicy Gintera oraz podpisano umowę na przebudowę chodników pomiędzy ulicami Bartniczą 1 a Miodową 5 i ulicą Obrońców Westerplatte 12 a 14 oraz przy ulicach Na Skarpie 7 i Kredytowej 2. Na II połowę 2017 roku zaplanowano wykonanie przebudowy chodników przy ulicy Kredytowej 1 i 3.
					2 214,00	137 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Przebudowa chodników w ciągu ulicy Sienkiewicza - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2015	2017	475 627,94	171 332,36	171 332,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z przyjętym harmonogramem. W I półroczu 2017 roku rozliczono finansowo zadanie, którego realizację zakończono w roku 2016.
					151 812,46	151 812,46	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Przebudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na Osiedlu Wyszogrodzka - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2017	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z założeniami. W ramach zadania poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej uwzględniającej regulację własności gruntów z przeznaczeniem na budowę dwóch oczyszczalni wód deszczowych, modernizację zbiornika retencyjnego wraz z rozbiórką istniejącej zapory z przelewem grawitacyjnym i budową nowej zapory, wykonanie umocnień siatkowo - kamiennych, budowę systemu do nawadniania i p.poż. dla najbliższego otoczenia oraz przystosowanie terenów pod rekreację (nasadzenia zieleni, obiekty małej architektury, oświetlenie obiektu).
					97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15 - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2015	2017	2 879 912,17	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2017 roku poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy placu zabaw. Ponadto zawarto umowę na wykonanie placu zabaw dla dzieci w wieku 5 - 6 lat, z terminem realizacji do 10 lipca 2017 roku.
					15 498,00	195 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Przebudowa mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu ulicy Szpitalnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	300 395,00	300 395,00	300 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2017 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu ulicy Szpitalnej, z terminem realizacji do 31 sierpnia 2017 roku. Po odbiorze dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostaną podjęte decyzje o dalszym harmonogramie realizacji zadania.
					0,00	65 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Przebudowa odcinka ulicy Nowowiejskiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2017 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Nowowiejskiego na odcinku od ulicy Kazimierza Wielkiego do ulicy Łukasiewicza, z terminem realizacji do 31 sierpnia 2017 roku.
					0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Przebudowa parkingów przy ulicy Norwida - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	277 500,00	277 442,50	277 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z założeniami. W I połowie 2017 roku wykonano badania geotechniczne pod budowę parkingu przy ulicy Norwida 7. Wyłoniono wykonawcę opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz robót budowlanych polegających na modernizacji parkingu przy ulicy Norwida 7. Na II półrocze 2017 roku zaplanowano podpisanie umów i realizację inwestycji.
					1 660,50	13 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica - Rozwój miasta	UMP/BIS	2016	2017	330 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na podstawie opracowanej koncepcji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa rowu „Mała Rosica” na odcinku od km 1+789 do km 3+265”, która określiła podstawowe założenia i warunki dla przyszłej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w I półroczu 2017 roku kontynuowano negocjacje z właścicielami nieruchomości objętych inwestycją w zakresie udzielenia gminie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Przebudowa ulicy Chopina - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	1 655 372,26	191 583,76	191 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2017 roku zakończono przebudowę ulicy Chopina, na odcinku od ulicy Bielskiej do ulicy Obrońców Płocka 1920 r. Rozliczenie finansowe przedsięwzięcia zaplanowano na II połowę 2017 roku.
					0,00	191 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	1 126 656,10	439 091,02	439 091,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z przyjętym harmonogramem. W I półroczu 2017 roku zakończono przebudowę ulicy Kazimierza Wielkiego na odcinku od ulicy Okrzei do Placu Stary Rynek.
					439 091,02	439 091,02	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Przebudowa ulicy Kolejowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2019	3 519 780,60	0,00	0,00	1 001 405,70	2 319 376,30	0,00	0,00	W II połowie 2017 roku planowana jest zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia na lata 2018 - 2020.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	UMP/BIS	2008	2019	22 057 882,30	246 123,00	246 123,00	7 750 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	W I połowie 2017 roku uzgadniano z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie treść projektu porozumienia, którego przedmiotem jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków stron w związku z przygotowaniem, realizacją i finansowaniem inwestycji polegającej na wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej w ciągu drogi krajowej nr 62 na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta Płocka". Do czasu zawarcia porozumienia prace projektowe nad zadaniem zostały wstrzymane. Ponadto w II półroczu 2017 roku zaplanowano zmianę kwot wydatków w latach 2018 i 2019 uwzględniających zmiany harmonogramu realizacji zadania przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
					0,00	246 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2021	1 271 818,10	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z uchwałą Nr 357/XX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na zmianę ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła (zmienioną uchwałą Nr 437/XXV/2016 Rady Miasta Płocka z 29 listopada 2016 roku). Udzielenie mieszkańcom Płocka dotacji celowych na zmianę ogrzewania z węglowego na ekologiczne źródła ciepła zaplanowano na II połowę 2017 roku.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar - etap III - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2014	2019	2 105 260,78	2 624,83	2 624,83	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	W I półroczu 2017 roku sprawowano nadzór nad zielenią, na podstawie umowy zawartej w 2016 roku. Na II półrocze 2017 roku zaplanowano skorygowanie limitów wydatków w latach 2018 - 2019 do wartości wynikających z zawartej umowy.
					0,00	2 624,83	2 624,83	2 624,83	0,00	0,00
63	Rozbiórka istniejącego wiaduktu i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego nad linią kolejową nr 33 Kutno - Brodnica w ciągu ulicy Kilińskiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem. W I półroczu 2017 roku realizowano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbiórki istniejącego wiaduktu i budowy nowego drogowego obiektu inżynierskiego nad linią kolejową nr 33 Kutno - Brodnica w ciągu ulicy Kilińskiego, z terminem realizacji do 29 września 2018 roku.
					0,00	0,00	142 680,00	0,00	0,00	0,00
64	Rozbudowa odcinka ulicy Na Skarpie - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2017	657 295,00	95 900,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2017 roku zakończono prace związane z rozbudową odcinka ulicy Na Skarpie. Skorygowanie limitu wtdatków i końcowy odbiór robót oraz rozliczenie finansowe przedsięwzięcia zaplanowano na II połowę 2017 roku.
					74 911,19	77 813,39	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Rozbudowa placu składowego, budowa linii oświetleniowej, naprawa systemu monitoringu wraz z zakupem kamer oraz wykonanie odwodnienia części terenu Parku Północnego - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2017	320 602,60	320 602,60	320 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2017 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową rozbudowy placu składowego, budowy linii oświetleniowej i wykonania odwodnienia części terenu Parku Północnego. Rozliczenie finansowe umowy zaplanowano na II półrocze 2017 roku. Ponadto rozpoczęto prace przygotowawcze do wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, które zostaną zrealizowane w II połowie roku.
					6 361,56	10 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Rozbudowa placu zabaw i rekreacji na Osiedlu Wyszogrodzka - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	450 000,00	45 000,00	45 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2017 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową rozbudowy istniejącego placu zabaw o budowę boiska wielofunkcyjnego, siłowni pod chmurką, alejek, oświetlenia, stolików do gry, zadaszenia - wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu zielenią. Finansowe rozliczenie umowy zaplanowano na II półrocze 2017 roku. Dodatkowe limity zaplanowane na lata 2017 - 2018 pozwolą na realizację zadania.
					0,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Rozbudowa ulicy 3. Maja - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z przyjętymi założeniami zadanie będzie realizowane w 2018 roku.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Rozbudowa ulicy Bielskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2013	2017	4 410 381,71	4 188 609,50	4 188 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy ulicy Bielskiej w zakresie odprowadzania wód do rzeki Brzeźnicy. Ponadto zawarto umowę na rozbudowę ulicy Bielskiej na odcinku od ulicy Wiadukt do ulicy Sierpeckiej, z wyłączeniem węzła obwodnicy "Bielska", w zakresie budowy ronda, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego i parkingów, z terminem realizacji do 30 listopada 2017 roku. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym związane były z wypłatą wynagrodzenia za ww. dokumentację.
					58 734,96	4 185 859,30	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ - prace przygotowawcze - budżet obywatelski - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	460 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	W I półroczu 2017 roku trwały prace przygotowawcze do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ulicy Boryszewskiej, z planowanym terminem zakończenia w 2018 roku i rozliczeniem finansowym w 2019 roku.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	3 416 007,80	2 519 556,09	2 519 556,09	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2017 roku zakończono rozbudowę odcinka ulicy Dobrzykowskiej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, ścieżki rowerowej oraz budowy i przebudowy oświetlenia ulicznego. Końcowy odbiór robót oraz rozliczenie finansowe przedsięwzięcia zaplanowano na II połowę 2017 roku.
					1 773 941,19	2 518 883,11	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Rozbudowa ulicy Krakówka - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	586 572,00	531 222,00	531 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W II połowie 2017 roku zostanie podjęta decyzja o zmianie harmonogramu realizacji zadania.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Rozbudowa ulicy Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	210 354,00	158 328,70	158 328,70	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2017 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy ulic Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich w zakresie rozbudowy jezdni i chodników, kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz budowy ścieżki rowerowej, z terminem zakończenia do 14 lipca 2017 roku. Ponadto zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy skrzyżowania ulicy Łukasiewicza z Alejami Kobylińskiego, z terminem realizacji do 14 lipca 2017 roku.
					0,00	157 040,63	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Rozbudowa ulicy Polnej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	1 560 197,26	1 362 456,25	1 362 456,25	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2017 roku zakończono prace związane z rozbudową ulicy Polnej. / Końcowy odbiór robót oraz rozliczenie finansowe przedsięwzięcia zaplanowano na II połowę 2017 roku.
					1 101 999,32	1 322 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Rozbudowa ulicy Traugutta - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2014	2017	1 797 477,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem. W I półroczu 2017 roku rozpoczęto rozbudowę ulicy Traugutta wraz z brakującą infrastrukturą, z planowanym terminem realizacji do 8 października 2017 roku.
					86 100,00	1 617 438,26	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Rozbudowa ulicy Zielonej - I etap - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	2 346 213,82	916 213,82	916 213,82	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2017 roku zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie kanalizacji deszczowej. Zlecenie prac oraz rozpoczęcie rozbudowy ulicy przewidziano na II połowę 2017 roku. Limity wydatków zaplanowane na lata 2017 - 2018 pozwolą na realizację I etapu inwestycji.
					0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2018	8 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z porozumieniem Nr 1/WNW/P/338/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku, zawartym pomiędzy Gminą - Miasto Płock a Sekcją Piłki Ręcznej Wisła Płock S.A. Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
					2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Siłownia pod chmurką na Osiedlu Dobrzyńska - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	121 642,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2017 roku zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
					115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Imielnica - budżet obywatelski - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	119 701,00	111 460,00	111 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2017 roku zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
					111 103,94	111 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Ścieżka rowerowa w alei Floriana Kobylińskiego - budżet obywatelski - etap II - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	300 000,00	114 464,80	114 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2017 roku kontynuowano opracowanie II etapu dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej, z terminem realizacji do 31 sierpnia 2017 roku. Po odbiorze dokumentacji zostanie podjęta decyzja o harmonogramie realizacji zadania.
					0,00	14 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Tereny zielone i parki rekreacyjne - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2019	4 880 018,33	2 579 151,91	2 579 151,91	0,00	520 000,00	0,00	0,00	W I połowie 2017 roku rozliczono częściowo koszty budowy terenu rekreacyjno – zabawowego przy ulicy Krakówka, wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie zastępczego wykonawcy naprawy wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej przy ulicy Teligi, zakończono prace projektowe dla zagospodarowaniu terenu istniejącego boiska sportowego przy ulicy Władysława Hermana. Rozliczenie finansowe umowy nastąpi w II połowie 2017 roku. Ponadto rozliczono finansowo umowy: na wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania „Przebudowa Alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do Alei w Płocku” i dostosowanie jej do maksymalnego spełnienia warunków określonych w Regulaminie Konkursu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2016 – Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu – Działanie 2.5 – Poprawa jakości środowiska miejskiego – Typ projektu 2.5.2 – Rozwój terenów zieleni w miastach i obszarach funkcjonalnych oraz w zakresie zagospodarowanie terenu przy ulicy Zielonej 40. Prace w zakresie pielęgnacji zieleni przy ulicy Zielonej zaplanowano na II półrocze 2017 roku, z terminem realizacji do 30 września 2017 roku. W I połowie roku pokryto koszty opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla toalety miejskiej ogólnodostępnej przy Alei A. Roguckiego oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, z którym podpisanie umowy zaplanowano na II półrocze 2017 roku. Limity zaplanowane na 2017 i 2019 rok pozwolą na prawidłową realizację przedsięwzięcia.
					253 914,75	768 000,57	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Norbertańskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR III	2017	2019	4 407 769,00	1 323 000,00	1 323 000,00	1 100 000,00	1 984 769,00	0,00	0,00	W I połowie 2017 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku oraz modernizacją pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu - I etap, z terminem realizacji do 28 lutego 2018 roku. Ponadto zawarto umowę o przyłączenie Internatu do sieci elektroenergetycznej. Limity wydatków zaplanowane na lata 2018 - 2019 pozwolą na realizację dalszych etapów inwestycji.
					0,00	1 315 380,90	784 240,00	0,00	0,00	0,00
82	Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2014	2017	980 440,67	181 615,79	181 615,79	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota zarezerwowana w budżecie dotyczy finansowego rozliczenia opracowania dokumentacji projektowej - kosztorysowej budowy parkingu przy ulicy Kościuszki zakończonej w 2010 roku. W związku z brakiem możliwości dokonania ostatecznej zapłaty ze względu na rozwiązanie konsorcjum wykonawcy zadania w II półroczu dokonane zostanie uwolnienie ww. środków.
					0,00	175 111,37	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Wisła Płock Spółka Akcyjna - Rozwój miasta	UMP/WNW	2016	2018	14 050 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z porozumieniem Nr 2/WNW/P/339/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku, zawartym pomiędzy Gminą - Miasto Płock a Wisłą Płock S.A Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
					4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Wodociągi Płockie Spółka z o. o. - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka - Rozwój miasta	UMP/WNW	2017	2019	6 800 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	3 650 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 475/XXVIII/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku. Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka", polegającego na rozdziale kanalizacji deszczowej w ulicy 3. Maja oraz przebudowie wodociągu w ulicy Ostatniej, w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV". W kolejnych latach zaplanowano budowę kanalizacji deszczowych w ulicach 3. Maja - Piękna i Kobylińskiego - Spacerowa - Tysiąclecia.
					1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Wykupy do zasobu gminy - Rozwój miasta	UMP/BON	2014	2017	18 841 587,58	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2017 roku w ramach tworzenia zasobów gruntowych gminy poniesiono koszty nabycia nieruchomości przy ulicach: Armii Krajowej, Dziewiarskiej, Piłsudskiego, Ośnickiej oraz Chełmińskiej. Ponadto wypłacono odszkodowanie w zakresie przeniesienia zasilania prądu do przyłącza kablowego z działki 173/63 przy ulicy Targowej. Kwota zaangażowana na realizację przedsięwzięcia przeznaczona zostanie na realizację II etapu zamiany działek przy ulicy Targowej. Ponadto w II połowie 2017 roku zaplanowano zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (około 30 działek) w obrębie geodezyjnym Nr 2 - Trzepowo.
					64 854,23	404 751,40	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Wzmocnienie Skarpy Wiślanej poprzez przebudowę schodów w sąsiedztwie przyczółka mostu im. Legionów Piłsudskiego i ulicy Mostowej - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	1 608 765,37	24 403,20	24 403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2017 roku pokryto koszty wykonanych badań betonu wykorzystanego przy budowie schodów w sąsiedztwie przyczółka mostu im. Legionów Piłsudskiego i ulicy Mostowej, zgodnie z umową zawartą w 2016 roku.
					24 403,20	24 403,20	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - Etap I - Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 1 przy ulicy F. Kleeberga w Płocku - Rozwój miasta	UMP/WNW	2017	2018	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, z przeznaczeniem na realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ulicy F. Kleeberga.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	5 750 000,00	250 000,00	250 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2017 roku wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania Placu Nowy Rynek zgodnie z opracowaną koncepcją. Dodatkowy limit ustalony na 2018 rok pozwoli na realizację inwestycji.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Zagospodarowanie skweru na Cmentarzu Komunalnym - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2016	2017	150 000,00	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2017 roku poniesiono koszty wykonania robót budowlano - kamieniarskich związanych z zagospodarowaniem skweru upamiętniającego Płockich Sybiraków, zgodnie z umową z 2016 roku oraz robót kamieniarskich związanych z wykonaniem pamiątkowej tablicy informacyjnej z zaznaczonymi miejscami zsyłek i kaźni Polaków.
					142 776,82	142 776,82	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Dobrzyńska, na obszarze Centralnego Parku Rekreacji - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2017	2018	1 650 000,00	150 000,00	150 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2017 roku wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na podstawie posiadanej koncepcji. W związku z uniważnieniem kilku postępowań na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji w II połowie roku planowana jest zmiana zakresu rzeczowego zadania i ewentualnie harmonogramu dalszej realizacji zadania.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Zagospodarowanie terenu przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar - Rozwój miasta	UMP/WIR I	2015	2017	2 848 995,68	17 295,28	17 295,28	0,00	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2017 roku rozliczono finansowo zadanie związane z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego na Osiedlu „Zielony Jar” u zbiegu ulic Armii Krajowej i Batalionu Parasol w zakresie pielęgnacji zieleni.
					9 999,99	17 285,28	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Zakup pierwszego wyposażenia ekspozycji akwarystycznej Wody Świata - Rozwój miasta	Miejski Ogród Zoologiczny	2016	2017	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach powyższego zadania w I półroczu 2017 roku rozliczono finansowo zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia nowej ekspozycji akwarystycznej Wody Świata wraz z zakupem fauny i flory. W II półroczu bieżącego roku planowany jest zakup kolejnych specjalistycznych urządzeń przystosowanych wyłącznie do technologii akwarystycznej i dalsze uzupełnienie ekspozycji o nowe gatunki roślin i zwierząt dla ekspozycji Wody Świata.
					584 045,62	595 104,68	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dla przedsięwzięć, których realizacja wykracza poza rok 2021 limity wydatków i kwoty zaangażowania środków z tytułu realizacji przedsięwzięć przedstawiono w dodatkowej tabeli obejmującej lata 2022 – 2033

## lata_2022-2033
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU ICH REALIZACJI

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
			od	do	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
x					Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)					8 282 254,68	7 875 810,68	7 751 426,68	7 668 714,68	7 391 746,68	7 290 046,68	1 973 646,68	1 994 646,68	2 016 646,68	2 039 646,68	2 064 896,68	2 095 688,08
					6 061 354,68	5 941 410,68	5 806 926,68	5 715 614,68	5 415 746,68	5 310 346,68	1 973 646,68	1 994 646,68	2 016 646,68	2 039 646,68	2 064 896,68	2 095 688,08
- wydatki bieżące					4 400 208,00	4 180 264,00	4 045 780,00	3 954 468,00	3 654 600,00	3 549 200,00	212 500,00	233 500,00	255 500,00	278 500,00	303 750,00	334 541,00
					4 300 208,00	4 180 264,00	4 045 780,00	3 954 468,00	3 654 600,00	3 549 200,00	212 500,00	233 500,00	255 500,00	278 500,00	303 750,00	334 541,00
-wydatki majątkowe					3 882 046,68	3 695 546,68	3 705 646,68	3 714 246,68	3 737 146,68	3 740 846,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 147,08
					1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 147,08
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego, z tego:					1 887 146,68	1 898 646,68	1 910 646,68	1 923 646,68	1 937 646,68	1 953 646,68	1 973 646,68	1 994 646,68	2 016 646,68	2 039 646,68	2 064 896,68	2 095 688,08
					1 887 146,68	1 898 646,68	1 910 646,68	1 923 646,68	1 937 646,68	1 953 646,68	1 973 646,68	1 994 646,68	2 016 646,68	2 039 646,68	2 064 896,68	2 095 688,08
- wydatki bieżące					126 000,00	137 500,00	149 500,00	162 500,00	176 500,00	192 500,00	212 500,00	233 500,00	255 500,00	278 500,00	303 750,00	334 541,00
					126 000,00	137 500,00	149 500,00	162 500,00	176 500,00	192 500,00	212 500,00	233 500,00	255 500,00	278 500,00	303 750,00	334 541,00
1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku – Rozwój miasta	UMP/WRM	2015	2033	126 000,00	137 500,00	149 500,00	162 500,00	176 500,00	192 500,00	212 500,00	233 500,00	255 500,00	278 500,00	303 750,00	334 541,00
					126 000,00	137 500,00	149 500,00	162 500,00	176 500,00	192 500,00	212 500,00	233 500,00	255 500,00	278 500,00	303 750,00	334 541,00
- wydatki majątkowe					1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 147,08
					1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 147,08
1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku – Rozwój miasta	UMP/WRM	2015	2033	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 147,08
					1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 146,68	1 761 147,08
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					6 395 108,00	4 042 764,00	3 896 280,00	3 791 968,00	3 478 100,00	3 356 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 174 208,00	4 042 764,00	3 896 280,00	3 791 968,00	3 478 100,00	3 356 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					4 274 208,00	4 042 764,00	3 896 280,00	3 791 968,00	3 478 100,00	3 356 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 174 208,00	4 042 764,00	3 896 280,00	3 791 968,00	3 478 100,00	3 356 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2015	2025	157 908,00	161 064,00	164 280,00	167 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					157 908,00	161 064,00	164 280,00	167 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ReAktywacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UPM/WNW	2017	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych – Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WEK	2014	2027	4 016 300,00	3 881 700,00	3 732 000,00	3 624 400,00	3 478 100,00	3 356 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 016 300,00	3 881 700,00	3 732 000,00	3 624 400,00	3 478 100,00	3 356 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 120 900,00	1 934 400,00	1 944 500,00	1 953 100,00	1 976 000,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Infrastruktura techniczna dla budownictwa - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - Rozwój miasta	UMP/WNW	2017	2027	1 920 900,00	1 934 400,00	1 944 500,00	1 953 100,00	1 976 000,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00