## zwiększenia
Załącznik Nr 12
WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2020 ROKU ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WYBRANYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW NA 2020 ROK
LP | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | ZADANIE | PLAN NA 01.01.2020 | Plan | Wykonanie | % wykonania
A. ZADANIA BIEŻĄCE |  |  |  |  | 1246250.86 | 263445.83 | 21.14%
1 | 600 | 60095 | Nr 14/MZD/G – Stacja roweru miejskiego ul. Traktowa – budżet obywatelski | 58500 | 58500 | 0 | 0
Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się COVID-19 przesunięto termin uruchomienia kolejnej stacji roweru miejskiego na koniec czerwca z płatnością w II półroczu.
2 | 801 | 80101 | Nr 15/SP002/G – Powiedz si terapii SI - budżet obywatelski | 32000 | 32000 | 21582 | 67.44%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zakupiono część profesjonalnego zestawu do terapii Si, pomoce dydaktyczne oraz farby.
3 | 801 | 80101 | Nr 15/SP016/G – Nowoczesna klasa – wyposażenie nowej pracowni komputerowej w serwer i 20 zestawów komputerowych dla uczniów, dotykowy monitor interaktywny 65 cali i urządzenie wielofunkcyjne - budżet obywatelski | 80000 | 80000 | 0 | 0
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku wysłano zapytania ofertowe na wyposażenie nowej pracowni komputerowej szkoły. Przedstawione oferty odbiegały od wymaganej specyfikacji, w związku z czym proces zbierania i analizy ofert zostanie przeprowadzony ponownie.
4 | 801 | 80101 | Nr 15/SP017/G – Sala do terapii sensorycznej – Miodowe wzgórze - budżet obywatelski | 74000 | 74000 | 0 | 0
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku dokonano rozeznania rynku wśród firm zajmujących się projektowaniem i dostawą specjalistycznego sprzętu do sali integracji sensorycznej oraz wysłano zapytania ofertowe na wykonanie remontu sali, którego zakończenie planowane jest na sierpień br. Po wykonanym remoncie będzie możliwa dostawa sprzętu specjalistycznego i elektronicznego oraz mebli. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II połowie roku.
5 | 801 | 80120 | Nr 15/LOWJ/P – Obywatelski Płock – zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego i elektronicznego - budżet obywatelski | 311000 | 311000 | 0 | 0
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup 10 sztuk dotykowych ekranów interaktywnych o przekątnej ekranu ”86 oraz 45 sztuk komputerów stacjonarnych wraz z pakietem biurowym Office. Realizacja zamówienia planowana jest na II połowę roku.
6 | 801 | 80132 | Nr 15/SMIS/G – StudioBus – budżet obywatelski | 127000 | 127000 | 0 | 0
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku przygotowano dokumentację postępowań o zamówienie publiczne na zakup wyposażenia do busa szkolnego spełniającego rolę mobilnego studia nagraniowo – koncertowego.
7 | 852 | 85295 | Nr 06/WZS/G – Obywatelski Płock – Płocka Poradnia dla małżeństw i rodzin – budżet obywatelski | 69000 | 56189 | 56189 | 100%
W I półroczu 2020 roku przekazano dotację celową dla organizacji pozarządowej na realizację zadania, polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług psychologicznych i mediacyjnych, organizacji tygodnia małżeństwa oraz konferencji naukowej o rodzinie.
8 | 854 | 85403 | Nr 15/SO002/P - Nowoczesna edukacja - budżet obywatelski |  | 437161.86 | 159274.83 | 36.43%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku realizowane były zajęcia logopedyczne oraz koła przedmiotowe i sportowe z młodzieżą, zakupiono 9 namiotów do przeprowadzenia zajęć na wolnym powietrzu, imprez plenerowych oraz wystaw prac uczniów, ekran przenośny, sprzęt muzyczny oraz programy dydaktyczne.
9 | 900 | 90095 | Nr 06/WKSI/G – EKO – PATROL – Dobro zwierząt – wspólna sprawa – budżet obywatelski | 44000 | 44000 | 0 | 0
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku przygotowano zapytania ofertowe na zakup sprzętu do wyłapywania zwierząt, będącego wyposażeniem wyspecjalizowanego samochodu do przewozu zwierząt.
10 | 926 | 92605 | Nr 04/WPRII/G – Zostań Mistrzem – bokserski Płock – budżet obywatelski | 26400 | 26400 | 26400 | 100%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku przekazano dotację celową dla organizacji pozarządowej, która organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży z boksu olimpijskiego.
B. ZADANIA MAJĄTKOWE |  |  |  |  | 5382000 | 343045.12 | 6.374%
1 | 700 | 70005 | Nr 09/WIR/I/G – Remont z rozbudową budynku o dodatkowe 150m2 przy ulicy Tokarskiej 29 – budżet obywatelski | 575000 | 575000 | 87.23 | 0.01517%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy/rozbudowy budynku przy ulicy Tokarskiej. Finansowe rozliczenie umowy nastąpi w II połowie roku. W drugiej połowie bieżącego roku planowane jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania, podpisanie umowy oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Ponadto w II połowie roku planowana jest zmiana harmonogramu realizacji zadania. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczą opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej placu budowy.
2 | 801 | 80101 | Nr 05/SP015/G - Modernizacja wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu - budżet obywatelski | 157000 | 157000 | 5289 | 3.369%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku szkoły, z terminem realizacji 07.08.2020 roku. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczą kosztów opracowania projektu.
3 | 801 | 80101 | Nr 05/SP017/G - Sala do terapii integracji sensorycznej „Miodowe wzgórze" - budżet obywatelski | 16000 | 16000 | 0 | 0
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup zestawu do integracji sensorycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 17, z terminem realizacji 31.08.2020 roku.
4 | 801 | 80101 | Nr 12/WIR/I/G - Obywatelski Płock - budowa boiska do teqballa - budżet obywatelski | 630000 | 630000 | 0 | 0
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na budowie boiska do teqballa oraz bieżni wraz towarzyszącą infrastrukturą na terenie Szkoły Podstawowej Nr 21. W II połowie roku planowana jest zmiana harmonogramu realizacji zadania.
5 | 801 | 80104 | Nr 15/WIR/I/G - Przebudowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 21 - budżet obywatelski | 500000 | 500000 | 0 | 0
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla przebudowy placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 21. Ponadto wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowanych związanych z przebudową placu zabaw. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy oraz wykonanie robót budowlanych.
6 | 801 | 80115 | Nr 05/TMMSC/A/P - Samochód do nauki jazdy dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - budżet obywatelski | 60000 | 60000 | 51285.76 | 85.48%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zakupiono samochód osobowy do nauki jazdy dla uczniów szkoły.
7 | 801 | 80115 | Nr 05/TMZSU/P - Obywatelski Płock - zakup samochodu dla Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości - budżet obywatelski | 140000 | 140000 | 0 | 0
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zawarto umowę na zakup dziewięcioosobowego samochodu na potrzeby Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości, z terminem realizacji 14.07.2020 roku. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.
8 | 801 | 80132 | Nr 05/SMIS/G - StudioBus - budżet obywatelski | 173000 | 173000 | 144319.99 | 83.42%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zakupiono busa do przewozu dzieci na koncerty oraz dwa komputery wraz z oprogramowaniem do realizacji nagrań dla Szkoły Muzycznej.
9 | 854 | 85403 | Nr 04/WIR/I/P - Integracyjno - sensoryczny plac zabaw - budżet obywatelski | 350000 | 350000 | 9225 | 2.636%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla realizacji integracyjno - sensorycznego placu zabaw na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1. Ponadto wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczą kosztów opracowania dokumentacji.
10 | 854 | 85403 | Nr 05/SO002/A/P - Nowoczesna edukacja - budżet obywatelski | 167000 | 167000 | 132838.14 | 79.54%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku wykonano modernizację systemu wjazdu i wyjazdu na teren Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2. Ponadto zakupiono i zamontowano klimatyzatory, bramy do ćwiczeń na siłownię, schodołaz kroczący oraz namiot sferyczny.
11 | 854 | 85403 | Nr 04/WIRI/I/P - Rozbudowa Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 - budżet obywatelski | 500000 | 1850000 | 0 | 0
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy, z terminem zakończenia 13.03.2021 roku. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym związane są z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
12 | 900 | 90095 | Nr 02/WKSI/I/G - EKOPATROL - Dobro zwierząt - wspólna sprawa - budżet obywatelski | 150000 | 150000 | 0 | 0
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku trwały prace przygotowawcze niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup samochodu do przewozu zwierząt wraz z odpowiednim wyposażeniem. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.
13 | 921 | 92116 | Nr 03/WIR/I/P - Remont Rogatki Warszawskiej Filia Nr 2 Książnicy Płockiej - budżet obywatelski | 460000 | 460000 | 0 | 0
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji zabytkowego budynku Rogatki Warszawskiej, w której znajduje się biblioteka dla dzieci i dorosłych. Finansowe rozliczenie umowy nastąpi w II połowie bieżącego roku. Ponadto wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
14 | 926 | 92695 | Nr 18/WIR/I/G - Siłownia zewnętrzna - budżet obywatelski | 154000 | 154000 | 0 | 0
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zagospodarowania zachodniej części terenu Miejskiego Przedszkola Nr 2 na Osiedlu Ciechomice, polegających na budowie siłowni zewnętrznej wraz z uzyskaniem zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego. Ponadto trwały prace przygotowawcze dotyczące wszczęcia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych. W II połowie roku planowana jest realizacja zadania.
Ogółem |  |  |  | 4032000 | 6628250.86 | 606490.95 | 9.15%

## doch wyd
Tabela Nr 2
Dochody/wydatki w PROJEKCIE UR 27 lutego 2020
LP | Źródło dochodu/Zadanie | Dochody | Wydatki | Klasyfikacja | Dochody majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | środki ze sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew z terenu lasów będących własnością G-M Płock | 529.8
| na zadanie Nr ..04/WKŚI/G – Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka |  | 529.8
2 | wpływ z kar pieniężnych nałożonych na pracownika | 170.67
| plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością |  | 170.67
3 | darowizna od PERN | 15000
| SP 8 |  | 15000
4 | darowizna od PERN | 15000
| SP 12 |  | 15000
5 | zwiększenie dochodów z opłat za wyżywienie | 73000
| MP 12 – wyżywienie |  | 33000
| MP 31 – wyżywienie |  | 40000
6 | z tytułu odszkodowania wypłaconego od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie budynku SOSW Nr 2 podczas pożaru | 12351.19
| SOSW Nr 2 |  | 12351.19
7 | Środki z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie | 519.6
| w zadaniu Zespołu Szkół Ekonomiczno - Kupieckich Nr 01/TMZSEK/P – Nauczanie i wychowanie |  | 359.6
| w zadaniu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 01/TMMSC/P - Nauczanie i wychowanie |  | 160
8 |  | 31606
| 01/WRMIII/G – opracowania planistyczne – na nagrody dla pracowników w związku z realizacją projektu: „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski” na który gminie powierzono grant |  | 31606
9 | środki wpłynęły do UMP z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej GENERALI T.U.S.A nr polisy PO/00542886/2013. Gwarancja dotyczyła budynku UMP przy ul. Piłsudskiego 6 | 22197.95
| Budynki Urzędu Miasta Płocka |  | 22197.95
10 |  | 600
| Zwrot WPK” Dobry start” |  | 600
| suma | 170975.21 | 170975.21 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| zwiększenie dochodów .. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0
| zmniejszenie dochodów | #N/A | #N/A | #N/A
0
wzrosty
spadki
[5 empty] | 0 |  | 0

## przesunięcia
| Tabela Nr 3 | [9 empty] | Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok
Przesunięcia wydatków w PROJEKCIE UR 30 stycznia 2020
WYDATKI
LP | Zadania | Zmniejszenia | Zwiększenia | klasyfikacja | Zmniejszenia majątkowe | Zwiększenia bieżące | Zwiększenia majątkowe
1 | Środki z rezerwy | -45933
| KSIĄŻNICA PŁOCKA – nagroda jubileuszowa |  | 45933
2 | z zadania Nr 07/WIRI/I/G – Modernizacja stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza w Płocku | -55000
| na zadanie Nr 01/WOPIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji inwestycji pn. „Rozbiórka i budowa stadionu miejskiego im. Kazimierza Górskiego…. |  | 55000
3 | z zdania Nr 02/WKŚ-I/G Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej | -30000
| na zadanie Szkoły Podstawowej Nr 14 Nr… – Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na organizację obchodów Światowego Dnia Ziemi, akcji Sprzątania Świata oraz Europejskiego dnia bez samochodu |  | 30000
4 | z zadania Wydziału Kształtowania Środowiska Nr 20/WKŚII/G - Zarząd i utrzymanie Cmentarza Komunalnego | -68000
| dotacja dla Muniserwis – na zakup używanego samochodu ciężarowego do 3,5 t |  | 68000
5 | Z zadania Nr 01/WRMIII/G – Opracowania planistyczne | -3000
| Na zadanie Nr 01/WRMV/G - Prognozowanie rozwoju miasta związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na działania w zakresie elektromobilności miasta |  | 3000
6 | w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego z zadania Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna | -180000
| na zadanie Nr 03/MOZOO/I/G - Dostawa i montaż systemu wizyjnego służącego do monitorowania terenów Zoo w Płocku z przeznaczeniem na realizację zadania |  | 180000
7 | z zadania Nr 03/WPRII/G - Obiekty sportowe i sportowo rekreacyjne | -490000
| na zadanie Nr 04/WNW/I/G – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki |  | 490000
| SUMA | -871933 | 871933 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0

## przesuniecia ZESPÓŁ
Tabela Nr 4
Decyzja Zespołu ds. Planowania Inwestycji Miejskich - przesunięcia wydatków w PROJEKCIE UR
LP | Zadania | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia bieżące | Zmniejszenia majątkowe | Zwiększenia bieżące | Zwiększenia majątkowe
1
2
3
4
|  | 0 | 0 | 0
WYDATKI SUMA (z załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3 oraz Nr 4)
LP | Zadania | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia bieżące | Zmniejszenia majątkowe | Zwiększenia bieżące | Zwiększenia majątkowe
| Wydatki załącznik Nr 1 | #N/A | Nr 04/WPRII/G – Zostań Mistrzem – bokserski Płock – budżet obywatelski | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Wydatki załącznik Nr 2 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | 8000 | #N/A
| Wydatki załącznik Nr 3 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
| Wydatki załącznik Nr 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| SUMA | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | -11738333.8 | 8548917.16 | -1783751.67 | -9954582.21 | 1484382.58 | 7064534.58
|  | #N/A | #VALUE! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Kredyt zadania inwest
Zmniejszenie kredytu
Lp | zadania | kwota | rozdział
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
| SUMA | 0