## Arkusz1
Załącznik Nr 15
Tabelaryczne zestawienie wydatków majątkowych z podziałem na zadania budżetowe wraz z opisem stopnia zawansowania realizacji poszczególnych zadań
Lp. | Dział | Rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania | Plan | WPF/ R | Wykonanie | % wykonania | Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  |  |  | 111915788.53 |  | 32259573.18 | 28.82%
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy |  |  |  |  | 14810000 |  | 5150800 | 34.78%
1 | 600 | 60004 | 01/WPT/I/G | Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap | 14650000 |  | 5150800 | 35.16% | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zakupiono 4 autobusy miejskie w ramach realizowanego programu Regionalne Inwestycje Terytorialne dla Miasta Płocka. Zadanie jest również finansowane środkami uzyskanymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
2 | 600 | 60004 | 02/WPT/I/G | Rozwój infrastruktury związanej z transportem publicznym i elektromobilnością | 160000 |  | 0 | - | R
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zawarto umowę na zakup i montaż wiat przystankowych z terminem realizacji do 31.08.2020 roku.
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu |  |  |  |  | 62766337.26 |  | 18003410.84 | 28.68%
3 | 600 | 60015 | 01/WIRI/I/P | Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą | 6750000 | R | 1469206.12 | 21.77% | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku rozpoczęto roboty budowlane związane z budową ulicy Parcele na odcinku od skrzyżowania ulic: Borowicka, Liściasta i Wierzbowa do skrzyżowania z ulicami: Św. Huberta i bł. bpa Leona Wetmańskiego wraz z brakującą infrastrukturą, z terminem zakończenia robót budowlanych 30.09.2020 roku oraz pielęgnacji zieleni 31.10.2020 roku. W I półroczu 2020 roku zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
4 | 600 | 60015 | 01/WIS/I/P | Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo | 17000000 | WPF | 811125.82 | 4.771% | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku prowadzono działania zmierzające do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych dla inwestycji, która obejmuje Etap I pn. „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” obwodnicy północno-zachodniej miasta Płocka do drogi powiatowej nr 5206W" i Etap II pn. „Budowa układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą dla strefy inwestycyjnej miasta Płocka na osiedlu „Trzepowo”. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczyły wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji. W II połowie bieżącego roku zostanie podjęta decyzja o zmianie harmonogramu realizacji zadania.
5 | 600 | 60015 | 04/MZD/I/P | Budowa sięgacza ulicy Otolińskiej - prace przygotowawcze | 100000 |  | 0 | - | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sięgacza w ulicy Otolińskiej, z terminem zakończenia 31.07.2020 roku. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.
6 | 600 | 60015 | 05/MZD/I/P | Przebudowa elementów pasa drogowego | 85000 |  | 0 | - | R
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zawarto umowę na budowę chodnika przy ulicy Zglenickiego na odcinku od ulicy Chemików do istniejącego przejścia dla pieszych przy ulicy Zglenickiego, z terminem zakończenia 30.07.2020 roku.
7 | 600 | 60015 | 11/MZD/I/P | Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap | 31760588.83 |  | 9206273.29 | 28.99% | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku kontynuowano rozbudowę alei Kilińskiego, ulic Mostowej i Kolejowej oraz budowę parkingu w sąsiedztwie ZOO, z terminem zakończenia 30.11.2020 roku. Ponadto zawarto umowę na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 33 w ciągu ulicy Kilińskiego, z terminem zakończenia 07.12.2020 roku. W II połowie roku planowane jest wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy prac polegających na zaprojektowaniu i instalacji Inteligentnego Systemu Transportowego. Zadanie jest również finansowane środkami uzyskanymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
8 | 600 | 60015 | 14/MZD/I/P | Budowa brakującej ścieżki rowerowej w ulicy Grabówka i ulicy Korczaka | 4356145.04 |  | 3804083.4 | 87.33% | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zakończono budowę ścieżki rowerowej w ulicy Grabówka i ulicy Korczaka, budowę kanalizacji deszczowej i chodnika oraz przebudowę oświetlenia ulicznego, nawierzchni jezdni chodnika i zjazdów w ulicy Grabówka. Całkowite rozliczenie umowy nastąpi w II połowie roku.
9 | 600 | 60015 | 16/MZD/I/P | Rozbudowa ulicy Tysiąclecia oraz skrzyżowania ulicy Bielskiej z ulicą Mickiewicza i ulicą Tysiąclecia | 2571923.39 |  | 2570042.21 | 99.93% | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zakończono rozbudowę ulicy Tysiąclecia w zakresie jezdni, chodników, zjazdów, zatok postojowych, autobusowych, oświetlenia ulicznego i usunięcia kolizji po południowej stronie ulicy oraz rozbudowy skrzyżowania ulic: Tysiąclecia, Bielskiej i Mickiewicza.
10 | 600 | 60015 | 29/MZD/I/P | Rozbiórka istniejącego wiaduktu i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego nad linią kolejową Nr 33 Kutno - Brodnica w ciągu ulicy Kilińskiego - prace przygotowawcze | 142680 |  | 142680 | 100% | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla rozbiórki istniejącego wiaduktu i budowy nowego drogowego obiektu inżynierskiego nad linią kolejową Nr 33 Kutno - Brodnica w ciągu ulicy Kilińskiego.
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne |  |  |  |  | 32878968.37 |  | 9066122.34 | 27.57%
11 | 600 | 60016 | 01/WIRI/I/G | Budowa ulicy Maneżowej | 2148150.05 |  | 2099202.89 | 97.72% | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zakończono roboty budowlane związane z budową ulicy Maneżowej w zakresie przebudowy jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego i budowy kanalizacji deszczowej. Całkowite rozliczenie zadania nastąpi w II połowie roku. W I półroczu 2020 roku zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
12 | 600 | 60016 | 08/WIRI/I/G | Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą | 1000000 | WPF | 0 | - | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych związanych z budową ulicy Cisowej wraz z brakującą infrastrukturą. Zaplanowany na rok bieżący zakres rzeczowy zadania realizowany będzie w II półroczu bieżącego roku.
13 | 600 | 60016 | 11/WIRI/I/G | Budowa ulicy Stommy wraz z brakującą infrastrukturą | 331597.43 |  | 331597.43 | 100% | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku nastąpiło finansowe rozliczenie umowy z 2019 roku na roboty budowlane związane z przebudową ulicy Stommy.
14 | 600 | 60016 | 20/WIRI/I/G | Budowa łącznika Czwartaków – Graniczna – Centrum do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ulicę Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną) | 3683.17 |  | 0 | - | WPF
Finansowe rozliczenie umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w zakresie budowy łącznika Czwartaków – Graniczna – Centrum – do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ulicę Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną) z nawiązaniem do węzła komunikacyjnego służącego skomunikowaniu Centrum Handlowo-Usługowego Graniczna z ulicą Wyszogrodzką i trasą Ks. Jerzego Popiełuszki nastąpi w II półroczu bieżącego roku.
15 | 600 | 60016 | 63/WIRI/I/G | Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z odwodnieniem terenu i przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Chopina i Spółdzielczej | 5000000 |  | 0 | - | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie zlewni zlokalizowanej w obrębie Wyszogrodzka ze szczególnym uwzględnieniem ulicy Spółdzielczej pod wiaduktem. W związku z przedłużającymi się pracami w tym zakresie w II połowie roku planowane jest dokonanie korekty planu finansowego oraz zmiana harmonogramu realizacji zadania.
16 | 600 | 60016 | 35/WIRI/I/G | Budowa ulicy Ośnickiej | 2112004.92 | WPF | 1399186.46 | 66.25% | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zakończono roboty budowlane związane z budową ulicy Ośnickiej w zakresie nawierzchni drogi wraz z chodnikami, wjazdami, dojściami do posesji oraz miejscami postojowymi. Całkowite rozliczenie umowy nastąpi w II połowie roku.
17 | 600 | 60016 | 37/WIRI/I/G | Budowa sięgacza ulicy Okopowej | 935470.05 |  | 338349.64 | 36.17% | WPF
W I połowie 2020 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z budową sięgacza od ulicy Okopowej wraz z brakującą infrastrukturą, z terminem zakończenia robót budowlanych 31.07.2020 roku oraz pielęgnacji zieleni 15.10.2020 roku.
18 | 600 | 60016 | 43/WIRI/I/G | Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną a północnym sięgaczem ulicy Kątowej oraz budowa ulicy Kątowej wraz z brakującą infrastrukturą | 50000 |  | 0 | - | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku trwały prace związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót związanych z wybudowaniem łącznika pomiędzy ulicą Lokalną a północnym sięgaczem ulicy Kątowej oraz ulicy Kątowej wraz z brakującą infrastrukturą. Planowany zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.
19 | 600 | 60016 | 58/WIRI/I/G | Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą | 47141.73 |  | 0 | - | WPF
Finansowe rozliczenie umowy zawartej w 2018 roku nastąpi w II półroczu bieżącego roku.
20 | 600 | 60016 | 01/WIR/I/G | Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie - prace przygotowawcze | 84000 |  | 0 | - | R
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji parkingu dwupoziomowego przy Orlen Arenie, z terminem zakończenia 25.11.2020 roku.
21 | 600 | 60016 | 02/WIR/I/G | Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica - Podolszyce Południe | 970000 |  | 0 | - | R
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku przeprowadzono analizę trzech wariantów przebiegu połączenia komunikacyjnego (ciągu pieszo-rowerowego) pomiędzy osiedlami Imielnica – Podolszyce Południe, pod względem własności gruntów, kosztów realizacji oraz technicznych aspektów realizacji przedsięwzięcia; podjęto działania związane z wywłaszczeniem nieruchomości niezbędnych pod realizację inwestycji. W II półroczu bieżącego roku planowane jest dokonanie zmiany harmonogramu realizacji zadania i wydłużenie okresu jego realizacji.
22 | 600 | 60016 | 07/WKŚII/I/G | Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic) | 200000 |  | 27992.23 | 14% | R
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku wykonano przebudowę chodnika i utwardzenie terenu przy ulicy Norwida 2 i 4. W II połowie roku planowane jest wykonanie przebudowy chodnika i utwardzenia terenu przy ulicy Słodowej 1 i 3.
23 | 600 | 60016 | 07/MZD/I/G | Przebudowa ulicy Bukowej | 500000 |  | 0 | - | R
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Bukowej w zakresie jezdni, chodników i oświetlenia ulicznego, z terminem zakończenia 15.08.2020 r. W II połowie roku planowane jest przeprowadzaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację prac budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją.
24 | 600 | 60016 | 04/WIR/I/G | Budowa zbiornika retencyjnego wraz z I etapem budowy dróg osiedlowych w zachodniej części Osiedla Radziwie | 2000000 |  | 0 | - | R
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku trwały prace przygotowawcze do rozpoczęcia realizacji zadania oraz analiza możliwości pozyskania środków zewnętrznych. W II półroczu bieżącego roku planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji pierwszego etapu projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014 - 2020. W związku z powyższym planowana jest korekta planu finansowego zadania.
25 | 600 | 60016 | 23/WIR/I/G | Budowa ulicy Ziołowej wraz z brakującą infrastrukturą | 945000 |  | 0 | - | WPF
W ramach poważnego zadania w I półroczu 2020 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie ulicy Ziołowej wraz z infrastrukturą techniczną tj. siecią kanalizacji deszczowej, siecią kanalizacji wodociągowej oraz oświetleniem ulicznym. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy, z terminem zakończenia 30 11.2020 roku.
26 | 600 | 60016 | 24/WIR/I/G | Budowa ulicy Poziomkowej wraz z brakującą infrastrukturą | 816000 |  | 0 | - | R
Finansowe rozliczenie zadania w zakresie budowy ulicy Poziomkowej planowane jest na II półrocze bieżącego roku.
27 | 600 | 60016 | 23/MZD/I/G | Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka | 213085 |  | 404.28 | 0.1897% | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zawarto umowę na przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Dobrzyńska i Mościckiego, z terminem zakończenia 31.08.2020 roku. Ponadto zlecono wykonanie mapy do celów projektowych w związku z planowanym wykonaniem koordynacji pomiędzy sygnalizacją świetlną a rogatkami na przejeździe kolejowym na skrzyżowaniu ulicy Bielskiej z ulicą Sierpecką, z terminem realizacji 31.07.2020 roku. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym związane były z opłatą poniesioną na rzecz PKP, z tytułu uzgodnienia sygnalizacyjnej sieci koordynacyjnej.
28 | 600 | 60016 | 25/MZD/I/G | Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ | 3824100.23 |  | 0 | - | WPF
W II połowie bieżącego roku planowane jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych związanych z rozbudową ulicy Boryszewskiej, z przewidywanym terminem ich zakończenia 30.11.2020 roku.
29 | 600 | 60016 | 27/MZD/I/G | Rozbudowa i przebudowa dróg na Osiedlu Radziwie | 5344013.97 |  | 3511121.29 | 65.7% | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zakończono budowę rowu odprowadzającego wody opadowe z ulicy Kolejowej wraz z budową drogi technologicznej wzdłuż rowu oraz budowę zbiornika retencyjnego i sięgacza ulicy Krakówka. Ponadto przebudowano ulicę Kolejową w zakresie wymiany istniejącej nawierzchni jezdni, przebudowy chodników wraz ze zjazdami, oświetleniem ulicznym i budową kanalizacji deszczowej. Całkowite rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku. Na realizację zadanie uzyskano dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego".
30 | 600 | 60016 | 28/MZD/I/G | Przebudowa ulicy Juliusza Słowackiego – prace przygotowawcze | 50000 |  | 50000 | 100% | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy chodników w ciągu ulicy Juliusza Słowackiego.
31 | 600 | 60016 | 37/MZD/I/G | Rozbudowa ulicy 3. Maja oraz budowa łącznika 3. Maja - Al. Jachowicza | 2400000 | R | 432194.36 | 18.01% | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zawarto umowę na przebudowę ulicy 3. Maja od łącznika do alei Kilińskiego w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy nawierzchni jezdni, parkingów, chodników wraz ze zjazdami i oświetleniem ulicznym, z terminem zakończenia 31.08.2020 roku.
32 | 600 | 60016 | 37/MZD/A/I/G | Przebudowa ulicy Kredytowej | 3329390.24 |  | 415904.61 | 12.49% | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zawarto umowę na przebudowę ulicy Kredytowej w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, zjazdów, oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej, z terminem zakończenia 31.08.2020 roku.
33 | 600 | 60016 | 19/MZD/I/G | Przebudowa chodnika przy ulicy Mostowej | 515911.47 |  | 460169.15 | 89.2% | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zakończono roboty budowlane związane z przebudową chodnika przy ulicy Mostowej. Całkowite rozliczenie zadania nastąpi w II połowie roku.
34 | 600 | 60016 | 45/MZD/I/G | Budowa drogi od ulicy Żyznej do ronda rotmistrza W. Pileckiego – prace przygotowawcze | 59420.11 |  | 0 | - | WPF
W II połowie bieżącego roku zostanie podjęta decyzja o zmianie harmonogramu realizacji zadania, w ramach którego zaplanowano prace przygotowawcze związane z wybudowaniem drogi o powierzchni bitumicznej łączącej ulicę Żyzną z rondem rotmistrza W. Pileckiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne |  |  |  |  | 895440 |  | 39240 | 4.382%
35 | 600 | 60017 | 26/MZD/I/G | Przebudowa ulicy Żabiej | 494440 |  | 34440 | 6.965% | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Ponadto zawarto umowę na przebudowę ulicy Żabiej, z terminem zakończenia 30.09.2020 roku. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczyły wypłaty wynagrodzenia za opracowanie ww. dokumentacji.
36 | 600 | 60017 | 05/WIR/I/G | Utwardzenie terenu między blokami przy ulicy Topolowej 5 a ulicą Kazimierza Wielkiego 34 | 120000 |  | 0 | - | R
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie utwardzenia terenu między blokami przy ul. Topolowej 5 a ulicą Kazimierza Wielkiego 34, z terminem zakończenia 31.08.2020 roku.
37 | 600 | 60017 | 06/WIR/I/G | Budowa ulicy Bliskiej | 200000 |  | 4800 | 2.4% | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku wykonano tyczenia pod realizację inwestycji. Ponadto wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych związanych z budową ulicy Bliskiej. Planowany zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.
38 | 600 | 60017 | 20/WIR/I/G | Przebudowa ulicy Gronowej – prace przygotowawcze | 81000 |  | 0 | - | R
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie przebudowy nawierzchni ciągu pieszo - jezdnego wraz z oświetleniem ulicznym, odprowadzeniem wód roztopowych i opadowych, przebudową istniejącej sieci sanitarnej, przebudową istniejącej sieci wodociągowej, odcinkami kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w granicach pasa drogowego wraz z usunięciem kolizji powstałych przy projektowaniu nowej drogi z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem technicznym dla ulicy Gronowej na Osiedlu Wyszogrodzka, z terminem zakończenia 22.11.2020 roku.
Rozdział 60095 - Pozostała działalność |  |  |  |  | 565042.9 |  | 0 | -
39 | 600 | 60095 | 06/WIS/I/G | Budowa pasa startowego na lotnisku – prace przygotowawcze | 15042.9 |  | 0 | - | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Lotniska w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, pełnienie nadzoru autorskiego oraz opracowanie i uzyskanie aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej lotniska z terminem zakończona 07.04.2021 roku.
40 | 600 | 60095 | 07/WIR/I/G | Budowa kolejki łączącej Nabrzeże i Plac Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze | 500000 |  | 0 | - | R
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku przeprowadzono analizy kosztowe i techniczne realizacji inwestycji. Mając na uwadze wszystkie aspekty związane z realizacją projektu rozważane są alternatywne formy skomunikowania Śródmieścia z Nabrzeżem Wiślanym.
41 | 600 | 60095 | 01/WRMV/I/G | Wprowadzenie rozwiązań inteligentnego miasta | 50000 |  | 0 | - | R
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu maju. W I półroczu 2020 roku trwały prace przygotowawcze związane z realizacją innowacyjnego projektu polegającego na wyposażeniu centralnej strefy miasta w system rozwiązań ułatwiających parkowanie pojazdów. Zaplanowany na rok bieżący zakres rzeczowy zadania planowany jest do realizacji w II półroczu.
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  |  |  |  | 21746322.73 |  | 11243659.19 | 51.7%
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  |  |  |  | 7879279.03 |  | 2528466.59 | 32.09%
42 | 700 | 70005 | 05/WIRIII/I/G | Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy Kolegialnej 9 | 2000000 |  | 166292.31 | 8.315% | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku rozliczono finansowo umowę za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji i rozbudowy budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Wykonano także roboty budowlane związane z wyburzeniem budynku gospodarczego, usunięciem dwóch garaży blaszanych oraz wycinką drzew i krzewów. Ponadto wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją. W drugiej połowie roku planowane jest podpisanie umowy oraz rozpoczęcie robót.
43 | 700 | 70005 | 04/WIRIII/I/G | Adaptacja budynku przy ulicy Miodowej 13 a na potrzeby instytucji publicznych | 128000 |  | 121696.2 | 95.08% | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku rozliczono finansowo umowę zawartą w 2019 roku na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej adaptacji budynku przy ul. Miodowej 13a na potrzeby instytucji publicznych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
44 | 700 | 70005 | 09/WIR/I/G | Remont z rozbudową budynku o dodatkowe 150 m2 przy ulicy Tokarskiej 29 - budżet obywatelski | 575000 |  | 87.23 | 0.01517% | R
W ramach powyższego zadania I półroczu 2020 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy/rozbudowy budynku przy ulicy Tokarskiej. Finansowe rozliczenie umowy nastąpi w II połowie roku. W drugiej połowie bieżącego roku planowane jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania, podpisanie umowy oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Ponadto w II połowie roku planowana jest zmiana harmonogramu realizacji zadania. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczą opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej placu budowy.
45 | 700 | 70005 | 01/WNG/I/G | Wykupy do zasobu gminy | 1900343.37 |  | 2489.4 | 0.131% | R
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku trwały prace związane z nabyciem na rzecz gminy nieruchomości, których wykup nastąpi w II półroczu bieżącego roku.
46 | 700 | 70005 | 01/WOPIV/I/G | Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości | 1258735.66 |  | 337901.45 | 26.84% | R
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku wypłacono środki finansowe dla osób prawnych i fizycznych za grunty przejęte pod drogi w oparciu o decyzje o zezwolenie na realizację inwestycji drogowych. Niski procent wykonania związany jest z przedłużającymi się procedurami wydawania prawomocnych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.
47 | 700 | 70005 | 03/WNW/I/G | Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - realizacja inwestycji przy ulicach Kazimierza Wielkiego 52 i Kościuszki 3B | 2017200 |  | 1900000 | 94.19% | WPF
Powyższa kwota przekazana została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na przebudowę i rozbudowę budynku kamienicy zlokalizowanej przy ulicy Kościuszki 3B oraz na budowę budynku wielorodzinnego przy ulicy Kazimierza Wielkiego 52.
Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego |  |  |  |  | 7800000 |  | 7800000 | 100%
48 | 700 | 70021 | 13/WNW/I/G | Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o.o.) | 7800000 |  | 7800000 | 100% | WPF
Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Kaczmarskiego i ulicy Kleeberga 1A. Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat.
Rozdział 70095 – Pozostała działalność |  |  |  |  | 6067043.7 |  | 915192.6 | 15.08%
49 | 700 | 70095 | 02/WKŚII/I/G | Infrastruktura techniczna dla budownictwa | 865043.7 | WPF | 505043.7 | 58.38% | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku dokonano zapłaty za wykonanie kanalizacji deszczowej w sięgaczu ulicy Żyznej. Ponadto w II półroczu bieżącego roku zaplanowano realizację wniosków o odpłatne przejęcie odcinków sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Żyznej i Górnej, zgodnie z umową zawartą w 2017 roku.
50 | 700 | 70095 | 06/WNW/I/G | Budowa budynku mieszkalnego - oficyny lewej budynku przy ulicy Sienkiewicza 38 oraz budynku mieszkalno - usługowego przylegającego do ulicy Kaczmarskiego wraz z zagospodarowaniem terenu (MZGM - TBS Sp. z o.o.) | 3000000 |  | 0 | - | WPF
Środki zabezpieczone na realizację zadania zostaną przekazane w II połowie roku jako wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego - oficyny lewej budynku przy ulicy Sienkiewicza 38 oraz budynku mieszkalno - usługowego przylegającego do ulicy Kaczmarskiego wraz z zagospodarowaniem terenu.
51 | 700 | 70095 | 29/WIRIII/I/G | Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar | 1778000 |  | 410148.9 | 23.07% | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z rozbiórką i budową budynku komunalnego Nr 47 na Osiedlu Miodowa -Jar wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, z terminem zakończenia 30.10.2020 roku. Ponadto zawarto umowę na sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania.
52 | 700 | 70095 | 01/WZN/I/G | Przebudowa budynków komunalnych | 424000 |  | 0 | - | R
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zawarto umowę na przebudowę instalacji zimnej wody w budynku przy ulicy Otolińskiej 23, z terminem zakończenia 31.09.2020 roku. Ponadto wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku przy ulicy 3. Maja 15. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |  |  |  |  | 1242818.44 |  | 592005.44 | 47.63%
Rozdział 71035 – Cmentarze |  |  |  |  | 588375 |  | 380775 | 64.72%
53 | 710 | 71035 | 14/WIRI/I/G | Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu | 207600 | WPF | 0 | - | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zlecono wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową cmentarza w zakresie budowy chodnika z jednostronnym krawężnikiem, budowy drogi wewnętrznej oraz zakupu i montażu trzech lamp, z terminem zakończenia 14.08.2020 roku.
54 | 710 | 71035 | 08/WKŚII/I/G | Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego | 380775 |  | 380775 | 100% | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zakończono prace budowlane związane z budową kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego.
Rozdział 71095 – Pozostała działalność |  |  |  |  | 654443.44 |  | 211230.44 | 32.28%
55 | 710 | 71095 | 02/WRMI/I/G | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku | 537783.44 | R | 211230.44 | 39.28% | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku wniesiono dla partnera prywatnego opłaty za dostępność obiektów użyteczności publicznej, wynikające z umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym z 2015 roku.
56 | 710 | 71095 | 03/WRMI/I/G | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - etap II | 116660 |  | 0 | - | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku kontynuowano realizację umowy na wykonanie kompleksowych usług analitycznych i doradczych mających doprowadzić do wyboru oraz pozyskania inwestora/partnera prywatnego dla przygotowania, zaprojektowania i wykonania inwestycji pn.: „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocki"- etap II. Finansowe rozliczenie umowy nastąpi w II półroczu bieżącego roku.
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA |  |  |  |  | 2250000 |  | 0 | -
Rozdział 72095 – Pozostała działalność |  |  |  |  | 2250000 |  | 0 | -
57 | 720 | 72095 | 01/WOPIII/I/G | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem | 2250000 |  | 0 | - | R
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację infrastruktury urządzeń bezpieczeństwa klasy UTM w Urzędzie Miasta Płocka w ramach poprawy poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego, z terminem realizacji do 14.08.2020 roku. W II półroczu bieżącego roku planowane jest przeprowadzenie dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację i rozbudowę infrastruktury urządzeń aktywnych sieci LAN, SAN oraz infrastruktury macierzowej wraz z systemami bezpieczeństwa a także na budowę pasywnej infrastruktury teleinformatycznej w kompleksie 5 budynków Urzędu Miasta Płocka. Zaplanowany na rok bieżący zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA |  |  |  |  | 2022000 |  | 39047.94 | 1.931%
Rozdział 75023 – Urzędy miasta na prawach powiatu |  |  |  |  | 2022000 |  | 39047.94 | 1.931%
58 | 750 | 75023 | 06/WIRIII/I/G | Dostosowanie budynków Urzędu Miasta do wymagań ochrony przeciwpożarowej | 1000000 |  | 0 | - | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją kolejnego etapu dostosowania budynków Urzędu Miasta Płocka z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W drugiej połowie roku planowane jest podpisanie umowy, z terminem realizacji 3.07.2021 roku.
59 | 750 | 75023 | 31/WIRIII/I/G | Modernizacja elewacji budynków A, B, C, D, E Urzędu Miasta Płocka | 1022000 |  | 39047.94 | 3.821% | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją elewacji frontowej i bocznych, izolacji ścian fundamentowych budynku A Urzędu Miasta Płocka wraz z pracami towarzyszącymi, z terminem zakończenia 30.11.2020 roku. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczą kosztów opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji elewacji budynków Urzędu Miasta Płocka.
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  |  |  |  | 743853.14 |  | 148150 | 19.92%
Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej |  |  |  |  | 180000 |  | 0 | -
60 | 754 | 75410 | 02/WZK/I/P | Budowa ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | 30000 |  | 0 | - | R
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu czerwcu. W II połowie roku planowane jest przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce – Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 Komendy Miejskiej PSP w Płocku.
61 | 754 | 75410 | 03/WZK/I/P | Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | 150000 |  | 0 | - | R
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zawarto porozumienie dotyczące przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego do likwidacji pożarów i innych miejscowych zagrożeń na terenie miasta Płocka dla Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. Przekazanie środków zgodnie z zawartą umową nastąpi w II półroczu bieżącego roku.
Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |  |  |  |  | 563853.14 |  | 148150 | 26.27%
62 | 754 | 75411 | 02/KMPSP/I/P | Zakup wyposażenia dla specjalistycznej sekcji ratownictwa ekologicznego | 148150 |  | 148150 | 100% | R
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zakupiono wyposażenie dla specjalistycznej sekcji ratownictwa ekologicznego. Zadanie finansowane było środkami uzyskanymi z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
63 | 754 | 75411 | 03/KMPSP/I/P | Budowa ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 | 413981.14 |  | 0 | - | R
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę obiektu do ćwiczeń z ratownictwa wysokościowego oraz z pożarów wewnętrznych i ewakuacji ludzi z budynków. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy, z terminem zakończenia 31.10.2020 roku. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
64 | 754 | 75411 | 04/KMPSP/I/P | Przebudowa wspinalni Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 | 1722 |  | 0 | - | R
W ramach powyższego zadania I półroczu 2020 roku trwały prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy wspinalni Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2. Planowany zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  |  |  | 17331456.94 |  | 1895964.99 | 10.94%
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe |  |  |  |  | 6732656.94 |  | 396275.29 | 5.886%
65 | 801 | 80101 | 10/WIR/I/G | Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 - prace przygotowawcze | 50000 |  | 0 | - | R
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku trwały prace przygotowawcze niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 14. Planowany zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.
66 | 801 | 80101 | 11/WIR/I/G | Przebudowa łącznika Szkoły Podstawowej Nr 22 | 1500000 |  | 0 | - | R
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy łącznika w kompleksie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22, z terminem zakończenia 27.10.2020 roku. W II połowie roku planowane jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz rozpoczęcie robót. Ponadto w II połowie roku planowana jest zmiana harmonogramu realizacji zadania.
67 | 801 | 80101 | 12/WIRI/I/G | Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21 - budżet obywatelski | 528000 |  | 10117.39 | 1.916% | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska do gry w piłkę ręczną oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 21, z terminem zakończenia 12.10.2020 roku. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczą kosztów przebudowy urządzeń elektrycznych.
68 | 801 | 80101 | 21/WIRI/I/G | Projekt aktywność i dobra energia dla wszystkich – plac zabaw i rekreacji dla dzieci i dorosłych - budżet obywatelski | 472547.35 | WPF | 12026.31 | 2.545% | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zawarto umowę na budowę placu zabaw i rekreacji dla dzieci i dorosłych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14, z terminem zakończenia 21.09.2020 roku. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym związane były z wykonaniem dokumentacji.
69 | 801 | 80101 | 29/WIRI/I/G | Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu – prace przygotowawcze | 19557 |  | 0 | - | WPF
Finansowe rozliczenie umowy za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu nastąpi w II półroczu bieżącego roku.
70 | 801 | 80101 | 21/WIR/I/G | Wykonanie drenażu budynków Zespołu Szkół Nr 5 | 500000 |  | 3690 | 0.738% | R
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zaktualizowano dokumentację projektowo - kosztorysową drenażu budynków Zespołu Szkół Nr 5. Ponadto przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych wynikających z dokumentacji. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy z terminem zakończenia 28.08.2020 roku.
71 | 801 | 80101 | 05/SP015/G | Modernizacja wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu - budżet obywatelski | 157000 |  | 5289 | 3.369% | R
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku szkoły. W II półroczu bieżącego roku planowane jest podpisanie umowy, z terminem realizacji 07.08.2020 roku. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczą kosztów opracowania projektu.
72 | 801 | 80101 | 05/SP017/G | Sala do terapii integracji sensorycznej „Miodowe wzgórze" - budżet obywatelski | 16000 |  | 0 | - | R
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup zestawu do integracji sensorycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 17. W II półroczu bieżącego roku planowane jest podpisanie umowy, z terminem realizacji 31.08.2020 roku.
73 | 801 | 80101 | 05/SP023/G | Zakup kotła warzelnego elektrycznego dla Szkoły Podstawowej Nr 23 | 14400 |  | 0 | - | R
W II półroczu bieżącego roku planowany jest zakup kotła warzelnego elektrycznego dla Szkoły Podstawowej Nr 23.
74 | 801 | 80101 | 12/WIR/I/G | Obywatelski Płock - budowa boiska do teqballa - budżet obywatelski | 630000 |  | 0 | - | R
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na budowie boiska do teqballa oraz bieżni wraz towarzyszącą infrastrukturą na terenie Szkoły Podstawowej Nr 21. W II połowie roku planowana jest zmiana harmonogramu realizacji zadania.
75 | 801 | 80101 | 28/WIRI/I/G | Zagospodarowanie terenu przy boisku przy Szkole Podstawowej Nr 22 | 165622.09 |  | 165622.09 | 100% | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zakończono roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu przy boisku przy Szkole Podstawowej Nr 22 tj. wybudowano ciąg pieszo - jezdny wraz z miejscami postojowymi, wykonano przyłącza kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej oraz oświetlenie uliczne.
76 | 801 | 80101 | 15/WIRIII/I/G | Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 | 1750000 |  | 0 | - | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku trwały prace przygotowawcze niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 do potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy oraz rozpoczęcie robót budowlanych.
77 | 801 | 80101 | 24/WIRI/I/G | Budowa siłowni pod chmurką przy Szkole Podstawowej Nr 3 | 199530.5 |  | 199530.5 | 100% | R
Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczą budowy siłowni pod chmurką przy Szkole Podstawowej Nr 3.
78 | 801 | 80101 | 25/WIR/I/G | Przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 5 | 730000 |  | 0 | - | R
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 5, z terminem zakończenie 28.07.2020 roku. W II połowie roku planowane jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy bloku żywieniowego.
Rozdział 80104 – Przedszkola |  |  |  |  | 7330000 |  | 180083.95 | 2.457%
79 | 801 | 80104 | 14/WIRIII/I/G | Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17 | 5500000 |  | 180083.95 | 3.274% | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych związanych z budową nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym związane były z wykonaniem dokumentacji. W II połowie bieżącego roku zostanie podjęta decyzja o zmianie harmonogramu realizacji zadania.
80 | 801 | 80104 | 13/WIR/I/G | Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 12 - prace przygotowawcze | 30000 |  | 0 | - | R
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zagospodarowania placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 12 wraz z uzyskaniem właściwych decyzji organu administracji architektoniczno - budowlanej zatwierdzających projekty budowlane i zezwalających na wykonanie robót budowlanych i/lub skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.
81 | 801 | 80104 | 14/WIR/I/G | Modernizacja bloku żywieniowego Miejskiego Przedszkola Nr 33 | 900000 |  | 0 | - | R
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową bloku żywieniowego w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 33, z terminem zakończenia 28.08.2020 roku.
82 | 801 | 80104 | 15/WIR/I/G | Przebudowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 21 - budżet obywatelski | 500000 |  | 0 | - | R
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla przebudowy placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 21. Ponadto wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowanych związanych z przebudową placu zabaw. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy oraz wykonanie robót budowlanych.
83 | 801 | 80104 | 19/WIR/I/G | Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 16 | 400000 |  | 0 | - | R
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z budową placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu i wymianą ogrodzenia, z terminem zakończenia 30.08.2020 roku.
Rozdział 80115 - Technika |  |  |  |  | 1140000 |  | 191285.76 | 16.78%
84 | 801 | 80115 | 01/WIR/I/P | Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości | 800000 |  | 0 | - | R
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjnego, dwóch boisk do siatkówki oraz miejsca do pchnięcia kulą wraz z infrastrukturą, drogą dojazdową oraz niezbędnym zagospodarowaniem, z terminem zakończenia 27.10.2020 roku. W II połowie roku planowane jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz rozpoczęcie robót. Ponadto w II połowie roku planowana jest zmiana harmonogramu realizacji zadania.
85 | 801 | 80115 | 05/TMMSC/P | Modernizacja nawierzchni placu przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie | 60000 |  | 60000 | 100% | R
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz wykonano modernizację nawierzchni placu przy budynku szkoły.
86 | 801 | 80115 | 05/TMMSC/A/P | Samochód do nauki jazdy dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - budżet obywatelski | 60000 |  | 51285.76 | 85.48% | R
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zakupiono samochód osobowy do nauki jazdy dla uczniów szkoły.
87 | 801 | 80115 | 05/TMZSU/P | Obywatelski Płock - zakup samochodu dla Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości - budżet obywatelski | 140000 |  | 0 | - | R
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zawarto umowę na zakup dziewięcioosobowego samochodu na potrzeby Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości, z terminem realizacji 14.07.2020 roku. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.
88 | 801 | 80115 | 05/TMZSB/P | Modernizacja nawierzchni parkingu szkolnego przy Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 | 80000 |  | 80000 | 100% | R
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku wykonano modernizację nawierzchni parkingu szkolnego przy Zespole Szkół Budowlanych Nr 1.
Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne |  |  |  |  | 173000 |  | 144319.99 | 83.42%
89 | 801 | 80132 | 05/SMiS/G | StudioBus - budżet obywatelski | 173000 |  | 144319.99 | 83.42% | R
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zakupiono busa do przewozu dzieci na koncerty oraz dwa komputery wraz z oprogramowaniem do realizacji nagrań dla Szkoły Muzycznej.
Rozdział 80195 - Pozostała działalność |  |  |  |  | 1955800 |  | 984000 | 50.31%
90 | 801 | 80195 | 11/WNW/I/G | Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. | 1943600 |  | 971800 | 50% | WPF
Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. w celu jej dokapitalizowania.
91 | 801 | 80195 | 38/WIRI/I/G | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku | 12200 |  | 12200 | 100% | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku wykonywane były czynności nadzoru inwestorskiego, w tym doradztwa robót elektrycznych i automatyki, w zakresie instalacji i wdrożenia zdalnego systemu zarządzania energią w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku".
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA |  |  |  |  | 7505000 |  | 250000 | 3.331%
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne |  |  |  |  | 250000 |  | 250000 | 100%
92 | 851 | 85111 | 02/WZS/I/G | Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego | 250000 |  | 250000 | 100% | R
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku udzielona została dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu cyfrowego aparatu USG dla I Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala oraz na dofinansowanie zakupu specjalistycznej aparatury badającej obecność materiału genetycznego w kierunku wirusa grypy, w związku z diagnozowaniem choroby COVID-19.
Rozdział 85195 – Pozostała działalność |  |  |  |  | 7255000 |  | 0 | -
93 | 851 | 85195 | 02/WNW/I/G | Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. | 7000000 | R | 0 | - | R
Środki zabezpieczone na realizację zadania zostaną przekazane w II połowie roku jako wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. w celu jej dokapitalizowania.
94 | 851 | 85195 | 01/WZS/I/G | Zakup wyposażenia gabinetów stomatologicznych | 255000 |  | 0 | - | R
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zawarto umowę na zakup sześciu unitów stomatologicznych (wraz z niezbędnym wyposażeniem) do wybranych gabinetów stomatologicznych zlokalizowanych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock, z terminem realizacji 30.09.2020 roku.
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA |  |  |  |  | 1700000 |  | 3690 | 0.2171%
Rozdział 85295 – Pozostała działalność |  |  |  |  | 1700000 |  | 3690 | 0.2171%
95 | 852 | 85295 | 01/MOPS/I/G | Adaptacja budynku przy ulicy Cichej 12 a na potrzeby instytucji związanych z polityką społeczną | 1700000 |  | 3690 | 0.2171% | R
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej adaptacji budynku przy ulicy Cichej 12a na potrzeby instytucji związanych z polityką społeczną, z terminem zakończenia 31.08.2020 roku. W II połowie roku planowane jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczą kosztów przeprowadzenia inwentaryzacji.
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |  |  |  |  | 2548354.65 |  | 743870.74 | 29.19%
Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze |  |  |  |  | 2548354.65 |  | 743870.74 | 29.19%
96 | 854 | 85403 | 04/WIRI/I/P | Rozbudowa Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 - budżet obywatelski | 1466962.4 |  | 51807.6 | 3.532% | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy, z terminem zakończenia 13.03.2021 roku. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym związane są z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
97 | 854 | 85403 | 05/SO002/P | Szkoła przyszłości Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - budżet obywatelski | 48554.11 |  | 0 | - | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji kanalizacyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2, z terminem zakończenia 14.08.2020 roku.
98 | 854 | 85403 | 05/SO002/A/P | Nowoczesna edukacja - budżet obywatelski | 132838.14 |  | 132838.14 | 100% | R
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku wykonano modernizację systemu wjazdu i wyjazdu na teren Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2. Ponadto zakupiono i zamontowano klimatyzatory, bramy do ćwiczeń na siłownię, schodołaz kroczący oraz namiot sferyczny.
99 | 854 | 85403 | 05/SO001/P | Wykonanie utwardzenia terenu wraz z odwodnieniem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 | 550000 |  | 550000 | 100% | R
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku wykonano drogę dojazdową od wjazdu na teren szkoły do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 wraz z dostosowaniem jej do poruszania się osób niepełnosprawnych.
100 | 854 | 85403 | 04/WIR/I/P | Integracyjno - sensoryczny plac zabaw - budżet obywatelski | 350000 |  | 9225 | 2.636% | R
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla realizacji integracyjno - sensorycznego placu zabaw na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1. Ponadto wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczą kosztów opracowania dokumentacji.
DZIAŁ 855 – RODZINA |  |  |  |  | 1672000 |  | 368476.89 | 22.04%
Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków |  |  |  |  | 20000 |  | 0 | -
101 | 855 | 85505 | 27/WIR/I/G | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Żłobku Miejskim Nr 3 - prace przygotowawcze | 20000 |  | 0 | - | R
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu czerwcu. W II półroczu planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w Żłobku Miejskim Nr 3.
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych |  |  |  |  | 120000 |  | 0 | -
102 | 855 | 85510 | 01/OOW/I/P | Adaptacja budynku mieszkalnego przy ulicy Kalinowej 80 na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej | 120000 |  | 0 | - | WPF
W ramach zadania w II połowie roku zostanie zakupione wyposażenie do nowowybudowanego budynku Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego.
Rozdział 85595 – Pozostała działalność |  |  |  |  | 1532000 |  | 368476.89 | 24.05%
103 | 855 | 85595 | 12/WIRIII/I/P | Adaptacja budynku mieszkalnego przy ulicy Kalinowej 80 na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej | 1452000 |  | 368476.89 | 25.38% | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją budynku mieszkalnego przy ulicy Kalinowej 80, z terminem zakończenia 30.10.2020 roku.
104 | 855 | 85595 | 26/WIR/I/P | Adaptacja budynku przy ulicy Mościckiego 6 dla potrzeb placówek opiekuńczo - wychowawczych - prace przygotowawcze | 80000 |  | 0 | - | R
W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania w II połowie roku zostanie dokonana korekta planu finansowego.
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  |  |  | 7745004.55 |  | 672531.11 | 8.683%
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |  |  |  |  | 200000 |  | 0 | -
105 | 900 | 90005 | 01/WKŚI/I/G | Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji | 200000 |  | 0 | - | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku ogłoszono nabór wniosków oraz podpisano część umów na udzielenie dotacji na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg |  |  |  |  | 363530 |  | 13630.6 | 3.75%
106 | 900 | 90015 | 11/MZD/I/G | Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego | 363530 |  | 13630.6 | 3.75% | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku opracowano projekt budowlano – wykonawczy budowy oświetlenia ulicy Widok. Ponadto trwały prace przygotowawcze niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy budowy oświetlenia ulicy Widok oraz opracowania projektu budowlano – wykonawczego i budowy oświetlenia ulicy Chemików. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczą projektu budowy oświetlenia odcinka ulicy Widok. Realizacja zaplanowanego na rok bieżący zakresu rzeczowego planowana na II półrocze bieżącego roku.
Rozdział 90095 – Pozostała działalność |  |  |  |  | 7181474.55 |  | 658900.51 | 9.175%
107 | 900 | 90095 | 23/WIRI/I/G | Wieże lęgowe dla jerzyków - budżet obywatelski | 253920 | WPF | 14000 | 5.514% | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano - montażowych. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy, z terminem zakończenia 30.09.2020 roku. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczyły rozliczenia umowy za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wykonania i montażu wież lęgowych dla jerzyków.
108 | 900 | 90095 | 09/WIRI/I/G | Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku | 2860445.13 | R | 561403.46 | 19.63% | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku kontynuowano roboty budowlane związane z zagospodarowaniem Placu Mościckiego, z terminem zakończenia 30.09.2020 roku. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczyły wykonanych robót, nadzoru nad zielenią oraz opracowanej dokumentacji geotechnicznej. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
109 | 900 | 90095 | 02/WFE/I/G | Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku | 51520 |  | 14715.95 | 28.56% | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku prowadzona była obsługa projektu unijnego pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku” realizowanego przez Wydział Inwestycji i Remontów współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, zgodnie z wytycznymi do Projektu. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
110 | 900 | 90095 | 10/WIRI/I/G | Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza - prace przygotowawcze | 179580 |  | 0 | - | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania Placu Gabriela Narutowicza. W II połowie roku planowana jest zmiana harmonogramu realizacji zadania.
111 | 900 | 90095 | 62/WIRI/I/G | Zagospodarowanie terenów pod place i skwery | 480000 |  | 0 | - | WPF
W II półroczu bieżącego roku dokonana zostanie korekta planu finansowego dotycząca tego zadania.
112 | 900 | 90095 | 42/WIRI/I/G | Zagospodarowanie Parku nad Jarem na Osiedlu Skarpa | 1150000 |  | 639.6 | 0.05562% | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zawarto umowę na budowę boiska, zjazdu linowego, placu zabaw oraz chodnika z elementami małej architektury, z terminem zakończenia 04.10.2020 roku. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczyły zleconej kontroli zgodności z normami opracowanej dokumentacji technicznej dla realizowanego zadania w zakresie zachowania stref bezpiecznych zaprojektowanych urządzeń zabawowych, lokalizacji urządzeń względem siebie ze względu na strefy bezpieczne, zaprojektowanej nawierzchni, wyposażenia placu zabaw oraz zjazdu linowego wraz z opracowaniem raportu z kontroli.
113 | 900 | 90095 | 39/WIRI/I/G | Przebudowa alei Spacerowej | 1488009.42 |  | 141.5 | 0.009509% | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Ponadto przygotowano niezbędne materiały do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej i robót budowlanych przebudowy alei Spacerowej, uwzględniającej nową nawierzchnię chodnika, ścieżkę rowerową oraz małą architekturę. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczą rozliczenia umowy o świadczenie usług w zakresie nadzoru archeologicznego. W związku z przedłużającymi się pracami przygotowawczymi do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji, w II półroczu bieżącego roku zostanie podjęta decyzja o zmianie harmonogramu realizacji zadania.
114 | 900 | 90095 | 16/WIR/I/G | Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu przy ulicy Braci Jeziorowskich | 400000 |  | 0 | - | R
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy skweru osiedlowego zlokalizowanego między ulicą Tadeusza Gintera i ulicą Braci Jeziorowskich wraz z uzyskaniem właściwych decyzji organu administracji architektoniczno - budowlanej, zatwierdzających projekty budowlane i zezwalających na wykonanie robót budowlanych lub skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. W związku z przedłużającymi się pracami przygotowawczymi do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji w II półroczu bieżącego roku zostanie podjęta decyzja o zmianie harmonogramu realizacji zadania. Ponadto został złożony wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu pn: "Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku" o przedmiotowe zadanie inwestycyjne. Uzyskanie zgody umożliwi współfinansowanie realizacji zadania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
115 | 900 | 90095 | 02/WKŚI/I/G | EKOPATROL - Dobro zwierząt - wspólna sprawa - budżet obywatelski | 150000 |  | 0 | - | R
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku trwały prace przygotowawcze niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyspecjalizowanego samochodu do przewozu zwierząt wraz z oprzyrządowaniem. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.
116 | 900 | 90095 | 41/WKŚII/I/G | Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych | 100000 |  | 0 | - | R
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku trwały prace związane z ogłoszeniem naboru wniosków o udzielenie dotacji Rodzinnym Ogrodom Działkowym zlokalizowanym na terenie miasta Płocka z przeznaczeniem na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej. W II półroczu bieżącego roku planowane jest udzielenie dotacji.
117 | 900 | 90095 | 03/WSB/D/I/G | Dotacje celowe dla zakładu budżetowego | 68000 |  | 68000 | 100% | R
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku udzielona została dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” na zakup samochodu ciężarowego do 3,5 tony.
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |  |  |  |  | 8493874.24 |  | 7324968.17 | 86.24%
Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele |  |  |  |  | 24877 |  | 0 | -
118 | 921 | 92108 | 01/WSB/D/I/P | Dotacje celowe dla powiatowych inwestycji kultury | 24877 |  | 0 | - | R
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu czerwcu. W II półroczu bieżącego planowane jest udzielenie dotacji celowej dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego z przeznaczeniem na zakup pianina.
Rozdział 92116 – Biblioteki |  |  |  |  | 1020600 |  | 369000 | 36.16%
119 | 921 | 92116 | 03/WIRIII/I/P | Modernizacja placówek bibliotecznych | 100000 | WPF | 0 | - | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zawarto umowę na roboty budowlane związane z budową ogrodzenia Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego przy ulicy Kościuszki 6, z terminem zakończenia 06.08.2020 roku.
120 | 921 | 92116 | 03/WIR/I/P | Remont Rogatki Warszawskiej Filia Nr 2 Książnicy Płockiej - budżet obywatelski | 460000 |  | 0 | - | R
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji zabytkowego budynku Rogatki Warszawskiej, w której znajduje się biblioteka dla dzieci i dorosłych. Finansowe rozliczenie umowy nastąpi w II połowie bieżącego roku. Ponadto wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
121 | 921 | 92116 | 03/WNW/I/G | Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - realizacja inwestycji przy ulicach Kazimierza Wielkiego 52 i Kościuszki 3B | 191600 |  | 100000 | 52.19% | WPF
Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na przebudowę i rozbudowę budynku kamienicy zlokalizowanej przy ulicy Kościuszki 3B.
122 | 921 | 92116 | 01/WSB/D/I/P | Dotacje celowe dla powiatowych inwestycji kultury | 269000 |  | 269000 | 100% | R
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku udzielona została dotacja celowa dla Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na zakup wyposażenia mediateki.
Rozdział 92195 – Pozostała działalność |  |  |  |  | 7448397.24 |  | 6955968.17 | 93.39%
123 | 921 | 92195 | 02/WIS/I/G | Aktywizacja społeczno – gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka | 450000 |  | 138242.82 | 30.72% | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku wykonano i zamontowano barierki ochronne na promenadzie wiślanej.
124 | 921 | 92195 | 17/WIR/I/G | Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej | 6998397.24 |  | 6817725.35 | 97.42% | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku przygotowano dokumenty przetargowe do przeprowadzenia negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki z autorem pracy konkursowej wybranej w wyniku "Dwuetapowego konkursu studialno - realizacyjnego na projekt koncepcyjny budynku sali koncertowej wraz z zagospodarowaniem Placu Nowy Rynek w Płocku". Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczyły zapłaty za nieruchomość pod realizację inwestycji.
DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY |  |  |  |  | 2091110.66 |  | 0 | -
Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne |  |  |  |  | 2091110.66 |  | 0 | -
125 | 925 | 92504 | 19/WIRI/I/G | Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym | 1785637.66 | WPF | 0 | - | WPF
W II półroczu bieżącego roku planowane jest dokonanie rozliczenia z wykonawcą.
126 | 925 | 92504 | 70/WIRI/I/G | Modernizacja dachu na Pawilonie Akwarium i Herpetarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym | 205473 |  | 0 | - | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych polegających na modernizacji pokrycia dachowego w Pawilonie Akwarium i Herpartarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym. W II półroczu planowane jest podpisanie umowy, z terminem zakończenia 25.09.2020 roku.
127 | 925 | 92504 | 04/MOZOO/I/G | Budowa płyty do składowania obornika | 100000 |  | 0 | - | R
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku trwały prace przygotowawcze niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy budowy płyty do składowania obornika na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego.
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA |  |  |  |  | 44950470.51 |  | 16924334.73 | 37.65%
[5 empty] | 31994306.96 |  | 9057446.99 | 28.31%
128 | 926 | 92601 | 07/WIRI/I/G | Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza | 18714306.96 | WPF | 57446.99 | 0.307% | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku kontynuowano realizację umowę na modernizację stadionu w formule zaprojektuj i wybuduj z terminem zakończenia 29.11.2022 roku. Ponadto zawarto umowy na: pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży akustycznej; przygotowanie i produkcję filmu promocyjnego oraz spotów informacyjnych; świadczenie doradztwa prawnego w zakresie prawa zamówień publicznych, a także wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie inspektora nadzoru w branży elektrycznej i teletechnicznej. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczyły zakupu sprzętu elektronicznego niezbędnego do realizacji inwestycji oraz doradztwa prawnego.
129 | 926 | 92601 | 04/WNW/I/G | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. | 11580000 |  | 9000000 | 77.72% | R
Powyższa kwota przekazana została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. w celu jej dokapitalizowania.
130 | 926 | 92601 | 27/WIRI/I/G | Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy zalewie Sobótka - budżet obywatelski | 200000 |  | 0 | - | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku trwała analiza możliwości realizacji zadania w formule partnerstwa publiczno - prywatnego. W drugiej połowie bieżącego roku planowane jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz podpisanie umowy na realizację zadania.
131 | 926 | 92601 | 25/WIRI/I/G | Budowa boisk sportowych przy ulicy Wiścickiego | 1500000 |  | 0 | - | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową wykonania robót związanych z budową boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, a także boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę o nawierzchni poliuretanowej wraz z zagospodarowaniem. Ponadto wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych wynikających z dokumentacji. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na II połowę bieżącego roku.
Rozdział 92695 – Pozostała działalność |  |  |  |  | 12956163.55 |  | 7866887.74 | 60.72%
132 | 926 | 92695 | 08/WNW/I/G | Wisła Płock Spółka Akcyjna | 5000000 | WPF | 5000000 | 100% | R
W I połowie roku wniesiono wkład pieniężny do spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna w celu jej dokapitalizowania.
133 | 926 | 92695 | 09/WNW/I/G | Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna | 3260000 | WPF | 2000000 | 61.35% | R
W I połowie roku wniesiono wkład pieniężny do spółki Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock Spółka Akcyjna w celu jej dokapitalizowania. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II połowie 2020 roku.
134 | 926 | 92695 | 40/WIRI/I/G | Tereny zielone i parki rekreacyjne | 768232.18 | WPF | 0 | - | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zawarto umowy na doposażenie w urządzenia zabawowe placów zabaw przy ulicy Chopina 16 na Osiedlu Kochanowskiego oraz przy ulicy Otolińskiej 5 na Osiedlu Dworcowa. Ponadto wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót związanych z doposażeniem w urządzenia zabawowe placu zabaw przy ulicy Parkowej na Osiedlu Góry.
135 | 926 | 92695 | 18/WIRI/I/G | Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabawy i rekreacji - budżet obywatelski | 900000 |  | 7452.52 | 0.8281% | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku zawarto umowę na wykonanie skweru rekreacyjnego wraz z placem zabaw dla dzieci przy ulicy Chopina 59, z terminem zakończenia 14.09.2020 roku. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczą opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.
136 | 926 | 92695 | 32/WIRI/I/G | Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej - budżet obywatelski | 637000 |  | 0 | - | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku trwały prace przygotowawcze niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych związanych z budową placu zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej. W II połowie roku planowane jest podpisanie umowy oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Ponadto w II połowie roku planowana jest zmiana harmonogramu realizacji zadania.
137 | 926 | 92695 | 18/WIR/I/G | Siłownia zewnętrzna - budżet obywatelski | 154000 |  | 0 | - | R
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zagospodarowania zachodniej części terenu Miejskiego Przedszkola Nr 2 na Osiedlu Ciechomice, polegających na budowie siłowni zewnętrznej wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego. Ponadto trwały prace przygotowawcze dotyczące wszczęcia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych. W II połowie roku planowane jest wykonanie robót budowlanych.
138 | 926 | 92695 | 26/WIRI/I/G | Modernizacja istniejącego placu zabaw pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Monte Casino na Osiedlu Zielony Jar | 170000 |  | 0 | - | R
W ramach powyższego zadania w I półroczu wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji istniejącego placu zabaw. Zaplanowany na rok bieżący zakres rzeczowy zadania realizowany będzie w II półroczu bieżącego roku.
139 | 926 | 92695 | 71/WIRI/I/G | Budowa Flow Parku i kompleksu boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych – budżet obywatelski | 1816931.37 |  | 759435.22 | 41.8% | WPF
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku kontynuowano roboty budowlane związane z budową Flow Parku i kompleksu boisk do tenisa ziemnego i siatkówki, z terminem zakończenia 31.07.2020 roku. Całkowite rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.
140 | 926 | 92695 | 22/WIR/I/G | Doposażenie terenu rekreacyjnego w Parku Północnym | 100000 |  | 100000 | 100% | R
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2020 roku wykonano roboty budowlane polegające na demontażu 3 urządzeń dla rolkarzy i ich montażu w nowej lokalizacji oraz zakupie i montażu nowej rampy na terenie skateparku w Parku Północnym.
141 | 926 | 92695 | 01/WPRI/I/G | Zakup wykładziny sportowej do hali Orlen Arena | 150000 |  | 0 | - | R
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu czerwcu bieżącego roku i zostanie zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.
Ogółem wydatki majątkowe: |  |  |  |  | 233958054.39 |  | 72466272.38 | 30.97%
wydatki majątkowe na zadania gminy |  |  |  |  | 164253632.34 |  | 52742078.15 | 32.11%
wydatki majątkowe na zadania powiatu |  |  |  |  | 69704422.05 |  | 19724194.23 | 28.3%
Wszystkie zadania majątkowe są realizowane na nieruchomościach do których Gmina – Miasto Płock posiada tytuł prawny.