## Arkusz1
KIERUNKI ROZWOJU ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH w KOBIERNIKACH k. PŁOCKA Sp. z o.o. w PŁOCKU
Tbl. Nr 1.
Nazwa przedsięwzięcia | Zakres - efekty realizqacji przedsięwzięć w latach
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2015 | U w a g i
| projekt,zmiana nachy- | [6 empty] | bez dokonywania
| lenia oraz wykonanie | [6 empty] | zmian kubatury
1. zmiana kąta nachylenia skarp | półek na zboczach | [6 empty] | pojemności
kwater składowania 01 oraz 02 | kwater, wzrost | [6 empty] | kwater wystar-
| kubatury kwater | [6 empty] | czyłoby do końca
| dodatkowo o ok.10 %. | [6 empty] | roku 2009.
|  | II - III kwartał | trwa procedura | 22.01.2009r. -
|  | wykonanie | administracyjna: | postanowienie
|  | prac projektowych, | uwagi i zarzuty | Regionalnego
2. podniesienie poziomu depono- |  | 14.09.2007r. - | stron do stanowisk | Dyrektora Ochrony |  |  |  | realizacja
wania odpadów na eksploato- |  | złożenie do Wójta | Woj. Insp.Sanit. | Środowiska |  |  |  | zadania zapewni
wanych kwaterach 01 oraz na |  | wniosku o wydanie | oraz UW. | uzgadniające |  |  |  | pojemność
części kwatery 02 składowiska |  | decyzji środowi- |  | warunki realizacji |  |  |  | składowiska do
odpadów komunalnych w |  | skowej. |  | przedsięwzięcia. |  |  |  | czerwca 2011r.
Kobiernikach o 5 m, tj.do rzędnej |  |  |  | 16/17.02.2009r. -
112,0 m n.p.m. |  |  |  | zażalenia stron na
wydane postano-
wienie złożone do
Generalnego
Dyrektora Ochrony
Srodowiska.
3. budowa nowej kwatery
składowania odpadów | 02.11.2006r. - |  | 10.03.2008r. -
komunalnych zlokalizowana | wystąpienie Zarządu |  | ogłoszenie -
we wschodniej części tzw. | Spółki do Marszałka |  | przetarg publiczny |  |  |  |  | budowa nowej
"rynny kobiernikiej " | Województwa |  | na opracowanie |  |  |  |  | kwatery zapewni
w Kobiernikach. | Mazowieckiego o |  | projektu budowy |  |  |  |  | pojemność
Inwestor realizuje założenia | włączenie do WPGO |  | nowej kwatery |  |  |  |  | składowiska do
zawarte w opracowanej na | zadania pod roboczym |  | wraz z uzyskaniem |  |  |  |  | roku 2021.
zlecenie Spółki "BETEK" w 1998r | tytułem "rozbudowa |  | pozwolenia na
"Koncepcji programowo - | istniejących składowisk |  | budowę.
przestrzennej składowiska | odpadów komunalnych
odpadów dla m.Płocka i gminy | w Kobiernikach o
Stara Biała". | kolejne kwatery.
Kobierniki, marzec 2009r. / E.S.
Tbl. Nr 2.
Nazwa przedsięwzięcia | Zakres - efekty realizqacji przedsięwzięć w latach
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2015 | U w a g i
c.d. |  |  | 23.04.2008r. -
zawarcie umowy z
3. budowa nowej kwatery | grudzień 2006r - |  | firmą ROTANES na
składowania odpadów | opracowanie przez |  | realizację zamówie-
komunalnych zlokalizowana | inwestora założeń |  | nia publicznego na
we wschodniej części tzw. | docelowego zagospo- |  | przce projektowe.
"rynny kobiernikiej " | darowania tzw. "rynny |  | 26.09.2008r. -
w Kobiernikach. | kobiernickiej" dla potrzeb |  | złożenie w UG Stara
| ZUOK z uwzględnieniem |  | Biała wniosku o
| modernizacji zakładu o |  | wydanie decyzji o
| nowe technologie oraz |  | wuwarunkowaniach
| budowe kolejnych |  | projektowych dot.
| kwater dla składowania |  | budowy nowej
| odpadów balastowych. |  | kwatery.
14.11.2008r. -
postanowienie
Marszałka
Województwa
Mazowieckiego dot.
uzgodnienia realiza-
cji budowy nowej
kwatery składowiska.
|  |  | 15.12.2008r. - | II / III kwartał 2009r
|  |  | złożenie zażalenia | rozstrzygnięcia
|  |  | przez Społ.Komitet | przetargowe dla
|  |  | na Rzecz Ekologii w | wyłonienia
|  |  | Wyszynie na posta- | wykonawcy. | I - III kwartał
|  |  | nowienie Marszałka |  | kontynuacja robót
|  |  | z dnia 15.12.08r jest | IV kwartał 2009r | budowlanych
|  |  | skierowane do | rozpoczęcie prac
|  |  | Generalnego | związanych z | IV kwartał 2009r
|  |  | Dyrektora Ochrony | budową kwatery. | zakończenie
|  |  | Środowiska. |  | budowy kwatery.
Kobierniki, marzec 2009r. / E.S.
Tbl. Nr 3.
Nazwa przedsięwzięcia | Zakres - efekty realizqacji przedsięwzięć w latach
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2015 | U w a g i
|  | W Wojewódzkim | 19.03.2008r. -
|  | Planie Gopodarki | prezentacja
|  | Odpadami | koncepcji podczas
|  | autorzy planu | konferencji między-
4. Instalacja Temicznego |  | przewidują celowość | narodowej zorgani-
Przetwarzania Odpadów |  | budowy instalacji | zowanej przez
Komunalnych dla potrzeb |  | termicznego | Urząd Marszałka
"Regionu Płock". |  | przetwarzania | Województwa
|  | odpadów komunal- | Mazowieckiego
nych dla "Regionu
|  | "Płock". Zasięg | 28.04.2008r. -
|  | działania obejmuje | zlecenie opracowa-
|  | 5. przyległych do | nia "Wstępnego
|  | m.Płocka powiatów. | Studium Wykonal - | zlecenie prac
|  | 20.07.2007r. - | ności" dla budowy | projektowych wraz
|  | Zarząd Spółki zleca | instalacji termicznej | z wyborem
|  | opracowanie | utylizacji odpadów | wariantu
|  | "Wstępnej koncepcji | komunalnych. | lokalizacyjnego,
|  | rozwiązań organiza- |  | konsultacji społecz-
|  | cyjnych i techni - |  | nych określenia
|  | cznych systemowej |  | źródeł finansowania.
|  | gospodark odpada- |  |  | procedury uzgad-
|  | mi komunalnymi |  | podjęcie decyzji o | niajace, konsulta-
|  | dla Region - Płock. |  | budowie instalacji | cje społeczne,
|  |  |  | oraz ustalenie | kontynuacja prac
|  | wrzesień - |  | przewidywanej | projektowych,
|  | prezentacja opraco- |  | lokalizacji | wybór wykonwcy | realizacja zadania | realizacja zadania
|  | wanych materiałów |  |  |  | termicznego | termicznego
|  | podczas konferencji |  |  |  | przetwarzania | przetwarzania
|  | zorganizowanej |  |  |  | odpadów | odpadów
|  | przez Urząd Miasta |  |  |  | komunalnych dla | komunalnych dla
|  | Płocka. |  |  |  | "Regionu Płock" | "Regionu Płock"
uruchomienie
instalacji
Kobierniki, marzec 2009r. / E.S.