## tabelka
| NAZWA ZADANIA I OPIS | Lata realizacji | Całkowita wartość zadania | Poniesione wydatki (do 02.2009)
lp.
1 | Instalacja odgazowania składowiska i zagospodarowania biogazu na cele | 2007- 2011 | 2765000 | 410800
produkcji energii elektrycznej i cieplnej
Opis inwestycji
Inwestycja rozpoczęta w 2007 roku.W 2009 roku planuje się wybudowanie
instalacji do odgazowania i zagospodarowania gazu z eksploatowanego
składowiska w Kobiernikach oraz zakup i montaż kontenerowej siłowni biogazu
ze stacją transformatorową.Efektem będzie produkcja energii elektrycznej
i cieplnej
2 | Budowa składowiska odpadów o pow.3.4 ha i pojemności 517 tyś.m3 | 2009 - 2010 | 18000000 | 56600
Opis inwestycji
W trakcie realizacji są prace projektowe.Ze względu na sukcesywne zapełnianie
istniejących składowisk, podpisano w kwietniu 2008 r. umowę z wyłonioną
w postępowaniu przetargowym firmą ROTANEX na opracowanie koncepcji,
projektów budowlanych i wykonawczych na to zadanie wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowę.Dokumenty projektowe zostały opracowane.
Trwa procedura zwiazana z uzyskaniem pozwolenia na budowę.Rozpoczęcie
budowy składowiska planuje się w II połowie 2009 roku, zakończenie w 2010
3 | Modernizacja zakładu o instalację do termicznego przekształcania odpadów | 2007 - 2015 | 250000000 | 44600
Ops inwestycji
Z wykonanej na zlecenie ZUOK Wstępnej Koncepcji Rozwiązań
Organizacyjno-Technicznych dla systemowej gospodarki odpadami
komunalnymi dla Regionu Płocka oraz zapisów Wojewódzkiego Programu
Gospodarki Odpadami dla Mazowsza wynika potrzeba zastosowania
po 2015 technologii termicznej utylizacji odpadów komunalnych.
Prace koncepcyjne rozpoczęto w 2007 roku.Jest opracowane wstępne
studium wykonalności tego zadania. Przewiduje się podejmować dalsze
prace przygotowawcze niezbędne do zlecenia opracowania dokumentacji
techniczno-projektowej, w tym uzupełnienie wstępnego studium
wykonalności o analizę lokalizacji instalacji na terenie oczyszczalni ścieków
w Maszewie.
4 | Modernizacja linii technologicznej | 2009 - 2010 | 1000000
Opis inwestycji
Obecnie odpady pochodzące z selektywnej zbiórki wymagają segregacji na
linii do odpadów zmieszanych.
Ilość dostarczanych odpadów w postaci selektywnej zbiórki i konieczność ich
segregacji powoduje, że linia 50% czasu jest wyłączna z segregacji odpadów
komunalnych. Niezbędna jest modernizacja istniejącej linii i budowa nowej
do doczyszczania zbiórki selektywnej.
5 | Modernizacja części parkingowo-wjazdowej. | 2009 | 134000
Opis inwestycji
Konieczność kontroli osób wchodzących na teren zakładu, a także wjeżdżających
pojazdów wymaga rozbudowy istniejącego parkingu oraz przeniesienia portierni,
części ogrodzenia i bramy wjazdowej.
6 | Rozbudowa części socjalnej budynku w obiekcie nr.2 - dobudowa kondygnacji | 2009 - 2010 | 210000
nad częścią obiektu 70 m2
W związku z przekroczeniem norm powierzchni przypadających na 1 pracownika
w pomieszczeniach socjalnych, istnieje konieczność rozbudowy budynku socjalnego.
Jest mozliwość wykonania nadbudowy w istniejącym budynku z pomieszczeniem
na część socjalną
7 | Zakupy gotowych środków trwałych | 2009 | 1650000 | 2000
zakup kompaktora do zageszczania odpadów na składowisku(w I kwartale 2009 roku)
zakup samochodu osobowo-dostawczego na wymianę wyeksploatowanego Citroena C15
zakup ciągnika rolniczego z napędem na dwie osie i moca silnika powyżej 100KM
zakup perforatora do butelek typu PET
zakup rozdrabniarki do drewna
zakup urządzenia do demontażu opon
8 | Przedsiewziecia nieinwestycyjne
| Podniesienie poziomu składowania odpadów na dotychczasowym składowisku | 2008 - 2009 | 42037 | 42037
Opracowano dokumentację techniczną w tym zakresie
Trwa procedura administracyjna zatwierdzająca to przedsięwzięcie
Efektem będzie wydłużenie czasu eksploatacji składowiska do 2011 roku
| OGÓŁEM |  | 272109000 | 514000

## tekst
Zadaniami piorytetowymi zaplanowanymi na 2009 rok i lata następne w ZUOK Kobierniki są przedsięwzięcia wymienione w pozycjach 1,2 i 3 oraz wymienione w pozycji 7 zakupy:
kompaktora, ciągnika, perforatora do butelek i rozdrabniarki do drewna.
Źródła finansowania inwestycji:
Źródłem finansowania w roku 2009 będą środki własne i przewidywane do uzyskania środki pomocowe na w/w zadania piorytetowe t.j.:
- instalacja odgazowania
- zakup kompaktora
- budowa składowiska
Na pierwsze dwa zadania złożono wniosek aplikacyjny do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. - Mazowieckiego.
Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną w grudniu 2008 roku. Czekamy na decyzję o wyniku dokonywanej oceny merytorycznej tego wniosku.
Na zadania: "Budowa składowiska" oraz "Instalacja termicznego przekształcania odpadów", wnioski zostaną złożone po ogłoszeniu terminu naboru przez dysponentów środków unijnych (przewidywany nabór do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na kwiecień 2009 roku.)
Oprócz planowanego dofinansowania ze środków unijnych do ustalenia będzie uzupełnienie niedoboru środków własnych środkami z innych źródeł m.in. pożyczką preferencyjną z Funduszu Ochrony Środowiska.
Ponadto przewiduje się iż po roku 2009 niezbędne będzie dofinansowanie z budżetu Miasta Płocka na dwa w/w zadania t.j. "Budowa składowiska" i "Instalacja termicznego przekształcania odpadów".
Zadania inwestycyjne powyżej przedstawione będą kontynuowane również po roku 2009 ( oprócz zakupów gotowych śr. trwałych planowanych na rok 2009)
Zadania inwestycyjne powyżej przedstawione są zapisane w zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Płocka nr 412/XXIX/08 z dnia 25 listopada 2008r. Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Płocka na lata 2009-2013.
Kobierniki 09.03.2009r.