ZADANIA INWESTYCYJNE

81/WGM.II/I/P

Remont i konserwacja zabytkowego skrzydła w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku

Przeprowadzone zostały prace badawcze i ekspertyzy zabytkowych budynków będących siedzibą liceum: kolegiaty św.Michała z XIII wieku i XVII – wiecznego klasztoru jezuitów. Zakres prac objął inwentaryzację obiektu, badania architektoniczne, historyczne, konstrukcyjne, ekspertyzy – geotechniczną i hydrogeologiczną, mykologiczną oraz stopnia zasolenia murów. Wyniki tych badań stanowią podstawę do opracowania projektu dla przeprowadzenia kompleksowego remontu i konserwacji zabytku.

Przygotowanie wytycznych konserwatorskich i uzgodnienie ich z Urzędem Ochrony Zabytków oraz opracowanie dokumentów formalno-prawnych do wszczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy projektu.

Zakres prac obejmuje opracowanie projektu budowlanego na wzmocnienie i izolację fundamentów, wzmocnienie konstrukcji zabytkowych budowli, odwodnienie terenu, projekt konserwatorski remontu elewacji i wnętrz wraz z zabezpieczeniem mykologicznym, projekty instalacyjne oraz projekt zagospodarowania terenu.

PLAN 2006		-	215.000,00

WYKONANIE 2006 -	  43.845,00

83/WGM.II/I/P

Przebudowa boisk i urządzeń sportowych oraz budowa warsztatów szkolnych w ZSZ Nr 6 przy ul.Padlewskiego.

Wykonawca robót wszedł na plac budowy w sierpniu 2006 i przystąpił do realizacji robót objętych dokumentacją techniczną. Na warsztaty szkolne przeznaczono starą istniejącą zabudowę. Prowadzone roboty polegają na wyburzeniu części zabudowy i adaptacji pozostałych budynków do potrzeb przyszłych warsztatów gastronomicznych, krawieckich, kosmetycznych i fryzjerskich. Prace budowlane były realizowane zgodnie z wcześniej uzgodnionym harmonogramem realizacji inwestycji.

PLAN 2006		-	800.000,00

WYKONANIE 2006 -	800.000,00

84/WGM.II/I/P

Przebudowa warsztatów szkolnych w ZST przy al.Kilińskiego

Kontynuacja robót rozpoczętych w 2006 roku.

W części modernizowanej powstał nowy układ funkcjonalny przez wyburzenie ścianek działowych i postawienie nowych. Został w ten sposób zmodyfikowany rozkład pracowni i warsztatów. Wykonano również renowację dachu oraz wymianę okien, zmodyfikowano instalacje elektryczną, wodociągową i c.o.

Część nowoprojektowana, stanowiąca przedłużenie istniejącego budynku warsztatów. Wykonano fundamenty oraz ściany parteru.

Prace budowlane były realizowane zgodnie z wcześniej uzgodnionym harmonogramem realizacji inwestycji.

PLAN 2006		-	1.000.000,00

WYKONANIE 2006 -	   920.000,00

86/WGMII/I/P

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL.MOŚCICKIEGO 6 W CELU UZYSKANIA STANDARDU USŁUG PLACÓWKI SOCJALIZACYJNEJ

Zakończono realizację robót budowlanych wynikających z dokumentacji technicznej,  dostosowano budynek do standardu placówki socjalizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PLAN 2006:		1.000.000,00	śr.niewygasające – 270.980,56

WYKONANIE 2006:   920.000,00	śr.niewygasające – 270.980,56

90/WGMII/I/P

PRZEBUDOWA OBIEKTU PRZY UL.TUMSKIEJ 11A NA SIEDZIBĘ PŁOCKIEJ GALERII SZTUKI

Wykonano koncepcję architektoniczną  i program funkcjonalno-użytkowy przebudowy budynku. Brak tytułu własności do nieruchomości.

PLAN 2006		-	2.000.000,00

WYKONANIE 2006 -	     24.440,75

91/WGMII/I/P

ROZBUDOWA OBIEKTU PRZY UL.TUMSKIEJ NA SIEDZIBĘ MUZEUM MAZOWIECKIEGO W PŁOCKU

Środki finansowe zostały  wykorzystane na wykonanie prezentacji koncepcji rozbudowy budynku przez jej autora podczas uroczystej sesji w Urzędzie Marszałkowskim. Koncepcja uzyskała akceptację stron finansujących przedsięwzięcie. Uiszczono zaliczkę za przyłącze energetyczne do projektowanego budynku.

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej i roboty budowlane.

PLAN 2006		-	1.500.000,00

WYKONANIE 2006 -	     48.197,24